关于2020年《政府工作报告》第一季度

目标任务完成情况的通报

各镇政府、街道办事处，区直各部门：

2020年《政府工作报告》共确定了73项目标任务，由54个牵头部门和单位承担。近期区政府工作督查服务中心对第一季度完成情况进行了调度汇总。从调度情况看，今年一季度，面对严峻的新冠肺炎疫情，各单位不等不靠、向前一步，经济社会高质量发展迈出新步伐，有50项工作完成或超额完成目标任务。同时，有23项工作没有达到季度目标任务。其中，2项工作受疫情影响未开展：（1）2020中国•淄博花灯艺术节；（2）“长者食堂”有关工作。21项工作未完成或预计未完成：（1）地区生产总值；（2）一般公共预算收入；（3）规模以上固定资产投资；（4）社会消费品零售总额；（5）外贸进出口总额；（6）城镇和农村居民人均可支配收入；（7）赤泥综合利用项目；（8）清华启迪创新赋能中心及未来小镇等数字经济项目建设；（9）园区产业集群发展；（10）年内新引进过亿元重大产业项目及实际到位外来投资；（11）科教创新赋能行动；（12）鼓励企业借助资本市场加速壮大；（13）万科云城、全港工商联科创基地等外资项目落地建设；（14）东部化工区污水处理厂等基础设施年度建设任务；（15）大成农药二期土壤修复项目；（16）推进城乡环境大整治精细管理大提升行动“九大会战” ；（17）绿化、补植工程；（18）新建、改造口袋公园；（19）万豪大酒店、希尔顿环球港等文旅项目建设；（20）学校建设；（21）新时代文明实践中心建设。

希望各部门单位进一步强化有解思维，切实躬身入局、奋力攻坚突破，用心研究工作、用力破除难题，努力把各项工作做扎实、做到位，以头拱地向前冲的干劲，全力以赴补任务、赶进度，确保上半年实现时间过半、任务过半。

附件：2020年《政府工作报告》第一季度目标任务完成

情况明细表

2020年4月14日

附件：

2020年《政府工作报告》第一季度目标任务完成情况明细表

| 序号 | 年度目标任务 | 第1季度目标 | 完成情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增长6.5%左右。 | 4.5% | 未完成。正按新标准进行核算。 | 区发改局 区统计局提供数据 |
| 2 | 一般公共预算收入增长2%左右。 | -14% | 未完成。同比下降36.54%。 | 区财政局 区税务局 |
| 3 | 规模以上固定资产投资增长15%以上。 | 10% | 未完成。预计完成44.6亿元，同比下降27.9%。 | 区发改局 区统计局提供数据 |
| 4 | 社会消费品零售总额增长8%左右。 | 6% | 未完成。未出数据。 | 区商务局 区统计局提供数据 |
| 5 | 外贸进出口总额保持稳定。 | 保持稳定 | 未完成。预计同比下降21.7%。 | 区商务局 |
| 6 | 城镇和农村居民人均可支配收入分别增长7%左右和7%以上。 | 城镇6.9% 农村7% | 未完成。未出数据。 | 区发改局 区统计局提供数据 |
| 7 | 全面完成上级下达的各项约束性指标。 | 根据淘汰落后产能任务和市重点任务要求，确定减排项目。 | 完成。确定关停山铝#4机组，华电淄博公司#3机组高背压供热技改。 | 区发改局 市生态环境张店分局 |
| 8 | 策划实施淄博天之润赤泥生态砂石等8个赤泥综合利用项目，积聚绿色循环发展新动能。 | 积极建议并配合市工信局出台促进淄博市工业资源综合利用基地建设政策措施。 | 未完成。配合市工信局召开工业资源综合利用基地建设政策策划会。 | 区工信局 市生态环境张店分局 市自然资源张店分局 区应急局 |
| 9 | 抓好总投资100亿元的32个市重点技术改造项目，年度完成投资30亿元以上。 | 完成投资1.6亿元以上。 | 完成。完成投资3.19亿元。 | 区工信局 |
| 10 | 落实市“四强”产业攀登计划，集中突破新材料、电子信息等产业。 | 1.根据市“四强”产业攀登计划，制定我区实施细则。 2.做好电子信息骨干企业培育，进一步掌握我区电子信息企业发展状况。 3.开展智能装备产业专题调研。 | 完成。1.制定了我区“四强”产业攀登计划实施细则。 2.调度电子信息骨干企业基本情况，并填写人才需求情况表。 3.开展智能装备产业专题调研，制定出台《张店区智能装备产业发展行动计划》。 | 区工信局 张店经开区管委会 |
| 11 | 加快推进清华启迪创新赋能中心及未来小镇等数字经济项目建设。 | 提交项目改造计划，达成合作协议。 | 未完成。已提交项目改造计划，未签订合作协议。 | 区财政局 区投促局 |
| 12 | 办好淄博马拉松体育商品展销会、山东省春季糖酒交易会等高端展会、峰会活动，打造高质量发展新引擎。 | 加强与卓创资讯、青岛蓝博、山东新丞华等企业联系，研究今年展会计划、谋划新的展会题材。 | 完成。谋划今年举办通用机械博览会、省春季糖酒会、城镇供排水与工业水处理技术大会、医疗信息化论坛。 | 区商务局 区会展办 区教体局 |
| 13 | 推进先进制造业和现代服务业深度融合，支持中化集团大数据服务平台做大做强，力推中国供销•淄博智慧物流产业园等现代物流项目。 | 加快推进中国供销•淄博智慧物流产业园等现代物流项目建设，制定项目推进方案。 | 完成。成立项目实施领导小组和专家咨询组，112亩供地组卷已完成。 | 区发改局 区服务业发展中心 区工信局 区商务局 |
| 14 | 大力引进企业研发中心、科创中心和区域交易平台，努力建设产业配套服务中心、现代物流集聚中心。 | 制定产业配套服务中心和现代物流集聚中心实施细则。 | 完成。已制定产业配套服务中心和现代物流集聚中心实施细则。 | 区发改局 区科技局 |
| 15 | 把园区作为产业集群发展的重要载体。 | 抓好天辰齐翔己二腈、民祥化工科技产业园等项目，打造百亿级新材料产业集群。 | 1.完成己二腈项目林地手续、文物勘测、地上附着物清理等工作。 2.民祥化工科技产业园（1）双氧水环氧丙烷项目：投资5000万，完成项目手续办理；开始道路铺设，综合办公楼地基开挖；安全环保设施建设。（2）甘油硫酸镁项目：投资5000万，完成项目手续；开始道路铺设，综合办公楼地基开挖；安全环保设施开始建设。 | 未完成。 1.己二腈项目林地手续、文物勘测、地上附着物清理等工作均已完成。 2.（1）双氧水环氧丙烷项目完成投资400万；综合办公楼挖槽完成；安全环保设施在建。（2）甘油硫酸镁项目完成投资150万；综合办公楼周边道路正在挖掘；安全环保设施在建。 | 张店经开区管委会 区发改局 区工信局 房镇镇 中埠镇 沣水镇 湖田街道办事处 |
|  |  | 以“四新”产业发展联盟为引领，壮大电子信息产业集群，年内联盟企业主营业务收入总量突破30亿元。 | 1.深挖产业联盟融合度，择优壮大联盟成员，拓展海外市场。 2.搭建电子电气企业合作平台。形成电子电气集群发展。 | 未完成。1.成立四新国际贸易公司，考察山东乐物与山东艾顿。 2.召开电子电力企业家座谈会，研究合作联盟及集群发展事宜。 |  |
|  |  | 加快汇能高性能电力变压器等项目建设，打造省级智能装备制造产业集群。 | 汇能项目完成装修工作。 | 未完成。3月底恢复施工，预计5月初完成装修工作。 |  |
|  |  | 建立以“亩均效益”为核心的评价体系，年内园区亩均税收提高5个百分点以上。 | 建立园区企业档案数据库，做到一企一档。 | 未完成。形成企业调研信息表。 |  |
| 16 | 把楼宇作为产业集群发展的重要平台。 | 大力发展楼宇经济，实施楼宇经济“四个一”工程，在大学生创业园开展智慧楼宇试点，绘制楼宇电子地图，搭建大数据平台，提升楼宇管理质效。 | 完成智慧楼宇电子地图平台的基础性工作。 | 完成。已开发智慧楼宇电子地图平台。 | 区发改局 区服务业发展中心 |
|  |  | 挖掘放大新材料交易中心等特色楼宇产业集聚效应，年内实现税收过亿元楼宇新的突破。 | 重点引导企业明确招商方向。 | 完成。重点引导入驻新材料交易中心企业。 |  |
|  |  | 大力培育齐赛电子产业园、星火未来教育城等电竞、教育、咨询专业特色楼宇，以楼宇集聚产业、汇聚财富，打造新业态集群发展的“立体化园区”。 | 拟定智慧楼宇试点建设方案。 | 完成。已拟定智慧楼宇试点建设方案。 |  |
| 17 | 实施“旗舰”“雏鹰”企业培育计划，重点培育领航企业10家、潜力企业20家，设立单项冠军、隐形冠军、瞪羚企业培育项目库，“一企一策”制定加快崛起行动方案，予以专项扶持。 | 筛选确定我区“旗舰”“雏鹰”企业并重点培育；建立瞪羚企业、隐形冠军企业等培育库。 | 完成。确定培育领航企业8家、潜力企业20家；建立瞪羚企业培育库、单项冠军企业培育库。 | 区工信局 区发改局 区商务局 区科技局 |
| 18 | 以“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念，开展招商引资，拓展招商思维，创新招商机制，精心打造“双招双引”服务中心，精准对接现有产业链条、产业集群、产业平台，坚持“招产业”与“产业招”相结合，紧盯行业龙头和单项冠军，用好“商会之家”，以企招商、以平台招商、以资源招商，以招引成效延展产业链条，做大产业规模。 | 1.梳理重点推进项目。 2.完善2020年招商引资考核方案及细则。 3.组织线上签约活动。 | 完成。1.梳理22个拟重点推进项目。2.制定2020年招商引资考核方案及细则。 3.组织区招商引资网络签约仪式。 | 区投促局 |
| 19 | 年内新引进过亿元重大产业项目60个以上，实际到位外来投资183亿元以上。 | 新引进过亿元重大产业项目8个，实际到位外来投资30亿元。 | 未完成。新引进过亿元重大产业项目8个，实际到位外来投资25.4亿元。 | 区投促局 |
| 20 | 开展科教创新赋能行动，用好国家双创示范基地金字招牌，举办2020“创响中国”张店站和“双创活动周”系列活动。 | 摸底我区今年即将举办的各类双创活动。 | 未完成。因疫情推迟，已下发摸底通知，目前正在汇总。 | 区发改局 区科技局 |
| 21 | 引导企业加大研发投入，加力构建以企业为主体的科技研发平台，年内70%以上规上工业企业建立研发平台，新增高新技术企业10家，科技型中小企业认定突破60家。 | 1.调研全区规上工业，掌握现有研发平台数量和规模及拟建设平台企业数量。 2.整理汇总最新科技型中小企业和高企政策，以镇办、园区为单位，开展政策宣讲。 | 完成。1. 3家企业拟建设市级以上人才平台载体，2家企业拟建设市级创新平台。 2.组建高企培育库，对2019年度认定的55家科技型中小企业进行排查汇总，开展线上培训三期。 | 区科技局 区工信局 |
| 22 | 深化与山东理工大学、青岛科技大学等高校融合发展，推进“环理工大学创新带”建设，抓好中国石油大学淄博化工研究院、中科院淄博创新基地等科研平台建设，以平台链接创新资源，赋能产业转型发展。 | 推进“环理工大学创新带”建设和中国石油大学淄博化工研究院、中科院淄博创新基地建设筹备工作。 | 完成。经考察拟聘请归心谷承接IUIA及大学生创业园的运营管理工作。建立定期沟通协调机制，积极推进研究院、基地筹备工作。 | 区委组织部 区科技局 |
| 23 | 依托产业园区、创新平台、龙头企业引进领军人才，支持山东理工大学引进人才“一人双岗”兼职服务驻地企业，延展“候鸟专家”等柔性引才政策覆盖范围，强力构筑高端人才集聚中心。 | 1.对产业园区、创新平台、龙头企业进行调研摸底，收集引才线索。2.对拟引才企业进行一对一服务指导和政策解读。 3.起草《张店区与山东理工大学高层次人才“一人双岗”实施办法》。 | 完成。1.收集技术难题及人才需求31项。 2.对拟引才企业解读人才政策，一对一靠上服务指导。 3.起草了《张店区与山东理工大学高层次人才“一人双岗”实施办法》。 | 区委组织部 区科技局 区工信局 |
| 24 | 年内筹建人才公寓300套，培育引进省级以上重点人才12人以上，新引进大专及以上毕业生5000人以上，其中博士10人以上，硕士300人以上。 | 1.制定人才公寓300套（产权型180套、租赁型120套）筹建计划。 2.培育引进省级以上重点人才1人。 3.新引进大专及以上毕业生500人，其中博士0人，硕士30人。 | 完成。1.120套租赁型人才公寓项目已全部竣工，完成投资5237.4万元；180套产权型人才公寓，已开工建设30套，施工至地上11层，完成投资6445万元。其他150套人才公寓完成安置补偿协议签订，房产注销，土地收回工作。 2.培育引进省级以上重点人才3人，首位欧洲科学院院士落户张店。3.新引进大专及以上毕业生886人，其中硕士37人。 | 区委组织部 区科技局 区人社局 区住建局 区住房保障服务中心 |
| 25 | 鼓励企业借助资本市场加速壮大，支持鲁华泓锦、卓创资讯在中小板、创业板上市，推动齐隆化工境外上市。 | 1.制定我区2020年度上市挂牌奖励办法，制定多层次资本市场考核办法。 2.牵头协调做好科汇股份历史沿革确认工作。 | 未完成。1.待市里出台奖励办法后再制定我区奖励办法，多层次资本市场考核办法已报区目标管理中心。 2.已基本确定科汇股份历史沿革确认内容，正等待市里反馈。 | 区金融监管局 |
| 26 | 发起设立10亿元规模的山东铁投新旧动能转换高端装备产业母基金，与山东通汇资本投资集团合作成立10亿元规模的产业基金，通过产业导入、资本嫁接等手段，强化股权基金杠杆作用，招引优质项目，助力企业发展，为高质量发展植入“倍增器”。 | 初步就上述两支基金明确两支基金可行性，并完善相关协议。 | 完成。齐赢公司的公司资料已经上报至基金成立发起人，省新旧动能转换基金管理公司已经开展基金管理人尽职调查，待尽调完成，尽快注册。 | 齐赢园区运营管理有限公司 张店经开区管委会 区财政局 区金融监管局 |
| 27 | 聚力推进项目建设，实施总投资639亿元的67个区重点项目，年度计划投资147亿元。其中市重大项目24个，总投资417亿元，年度完成投资91亿元。 | 区重点项目完成13亿元;市重大项目完成8亿元。 | 完成。1-3月份区重点项目完成投资14.4亿元；市重大项目完成投资9亿元。 | 区发改局 |
| 28 | 建立监管“正面清单”，实施免检免打扰、涉企检查一口登记等制度。 | 1.各相关部门制定免检免扰行业评价方案并进行评价。 2.制定综合评价方案并进行评价，公布全区免检免扰名单。 3.对各执法单位1季度和月度检查计划进行备案。 | 完成。制定了综合评价方案并进行了评价，并公布了全区免检免扰企业名单；对检查计划进行备案。 | 区司法局 区发改局 区人社局 市生态环境张店分局 区应急局 区市场监管局 区税务局 区工信局 |
| 29 | 巩固拓展减税降费成效，制定实施一批新的降本减负措施。 | 贯彻落实《关于认真落实新型冠状病毒肺炎疫情有关税费政策的通知》鲁财税〔2020〕3号文件及各项减税降费政策。 | 完成。减免1185家单位税费9148.99万元。 | 区财政局 区税务局 |
| 30 | 深化国资国企改革，优化企业法人治理结构，完善绩效考核机制，不断提升运营效率，确保国有资本保值增值。 | 配齐企业班子和党组织，完善管理制度，确定企业2020年度经营目标，完成2019年度绩效考核。 | 完成。配齐企业班子和党组织，完善管理制度，确定了企业2020年度经营目标，完成了2019年度绩效考核。 | 区财政局 |
| 31 | 深化园区体制改革，完善“管委会+公司+基金”运作模式，建立精简高效的管理体制，系统集成政策支撑体系，以改革破解发展瓶颈，赋能园区高质量发展。 | 1.完成管委会权责清单认领。 2.对“一区三园”情况开展调查摸底。 3.完成招商项目摸底，协调项目及数据报送共享机制。 | 完成。1.完成管委会权责清单认领。 2.对园区企业开展信息调研和数据收集摸底。 3.完成招商项目摸底，协调项目及数据报送共享机制。 | 张店经开区管委会 区委组织部 区委编办 区人社局 区财政局 |
| 32 | 扎实推进“一次办好”改革，探索推行“无感审批”“主题式审批”等改革举措，深化“不见面审批”、工业投资项目“1+N”审批等制度落实，实现区级涉企审批事项100%容缺受理。 | 1.推广使用张店行政审批微服务“掌上办”平台，深化“不见面审批”。 2.研发使用手机微信端口述办照“秒办秒批”系统，开发推行商事登记档案手机端自助查询系统。 3.研发使用商事登记档案自助终端查询系统、个体注销登记自助终端等信息化智能化设备，完善和推广公共场所卫生许可和食品经营许可秒批秒办自助终端。 | 完成。1.发布《通告》推广“掌上办”平台。 2.研发使用手机微信端口述办照“秒办秒批”系统。 3.商事登记档案、个体注销登记等自助查询系统已研发，公共卫生场所和食品经营许可等实现秒批秒办自助办理。 | 区行政审批局 |
| 33 | 跟踪研判世界500强及行业领军企业投资动向，完善外商投资企业“绿色通道”服务机制，加快万科云城、全港工商联科创基地等外资项目落地建设，支持博丽玻璃开拓跨境电商平台业务，聚力培育对外贸易新的增长点。 | 1.对接500强及行业领军企业投资动向，策划对外招商项目。 2.加快万科云城、全港工商联科创基地等外资项目落地 3.积极引导博丽玻璃在拓展出口业务，开拓跨境电商平台业务。 | 未完成。1.策划9个外资招商项目。 2.因疫情原因，万科云城、全港工商联科创基地等外资项目暂时无法推进。 | 区商务局 区投促局 |
| 34 | 坚决落实“两不愁三保障”各项保障政策，巩固脱贫成果，提高脱贫质量。 | 1.落实教育资助政策和“雨露计划”。 2.对享受政策贫困人口加入扶贫特惠保险。 3.完成住平房贫困家庭安全等级鉴定。 4.完成区级自查评估。 | 完成。1.落实教育资助和“雨露计划” 25.26万元。 2.对享受政策贫困人口加入扶贫特惠保险。 3.对住平房贫困户进行安全等级鉴定。 4.开展区级脱贫攻坚自查。 | 区扶贫办 |
| 35 | 强化产业扶贫，抓好产业扶贫项目规范管理和高效运营，稳定项目收益。 | 制定2020年度财政专项扶贫资金使用管理意见。完成区投资收益项目的收益分配。 | 完成。制定2020年度财政专项扶贫资金使用管理意见。完成上年度区投资收益项目的收益分配。 | 区扶贫办 |
| 36 | 认真做好生活困难群众、低收入群体帮扶解困工作，建立健全监测预警和动态帮扶机制，搭建更加完善的民生保障体系。 | 完成第三批贫困群众精准救助。开展“过暖冬过好年”走访慰问活动。 | 完成。发放精准救助金17.465万元、困境儿童救助金1.4万元。发放“过暖冬过好年”慰问金11.76万元。 | 区扶贫办 区民政局 |
| 37 | 深入推进“四减四增”三年行动，持续抓严煤炭消减措施，煤炭消费总量控制在471万吨以内。 | 1.及时掌握重点用煤企业控煤工作动态，形成月报表制度。 2.强化对重点煤耗企业监管，适时采取错峰生产等措施，进行限产控煤调峰。 | 完成。每月10日前电厂、水泥等6家企业报送上月煤耗情况。1-2月份，我区规上工业企业耗煤86.61万吨，同比减少3.23万吨，降幅3.60%。（受供暖影响，一季度耗煤量较高） | 市生态环境张店分局 区发改局 区工信局 区能源事业发展中心 |
| 38 | 年内完成中铝山东有限公司热电厂4#机组关停、华电淄博公司3#机组高背压供热改造，全面完成气代煤电代煤改造任务，淘汰国Ⅲ重型柴油车。 | 1.严格落实《淄博市煤电机组优化升级工作意见》有关要求，执行煤电机组关停提升新建方案。加快制定我区相关煤电机组关停计划及改造计划。 2.建成服务窗口，形成服务流程。 | 完成。1.山铝公司确定12月底关停#4机组。华电淄博公司#3机组高背压供热技改工作已制定计划，并获得集团公司开工前期批复。 2.积极与上级部门对接全区国三营运柴油货车淘汰基数，开启淘汰补贴联合办公窗口，提供“一站式服务”，完成淘汰695辆。 | 市生态环境张店分局 区发改局 区工信局 区交通运输局 |
| 39 | 加快推进光大水务二分厂水质提标工程。 | 完成基础施工，主体工程动工建设。 | 完成。截至3月底工程总体完成43.8%。 | 市生态环境张店分局 |
| 40 | 按期完成东部化工区污水处理厂等基础设施年度建设任务。 | 土建工程完成，设备安装完成50%。完成投资3800万。 | 未完成。土建完成82%，设备安装完成25%。 | 区产业转移办 张店经开区管委会 |
| 41 | 启动旦村水库、涝淄河等6项水利设施水毁修复工程，按计划完成孝妇河张店段综合治理主体工程。 | 1.旦村水库、涝淄河等6项水利设施水毁修复工程完成计划的50%。 2.孝妇河张店段综合治理工程包括清淤疏浚及护岸护坡等主体工程完成20%。 | 完成。1.已完成3项，剩余3项计划预计4月底完成。2.孝妇河张店段综合治理工程已完成主体工程的20%。 | 区水利局 |
| 42 | 完成大成农药二期土壤修复项目。 | 1.完成大成农药地块约200亩和原淄博塑料七厂地块约4亩土壤污染情况调查工作； 2.根据调查情况编制土壤修复治理方案。 | 未完成。大成农药土壤污染调查已完成，大成集团制定了整治方案，正在组织修复治理。塑料七厂4亩地块正在组织土壤污染调查。 | 市生态环境张店分局 市自然资源张店分局 |
| 43 | 实施梁鲁粘土矿坑等地质环境治理项目，推进唐家山生态修复工程 | 梁鲁项目完成立项。 | 完成。梁鲁项目已完成立项，正在进行设计招标，4月13日开标确定设计单位。 | 市自然资源张店分局 区发改局 傅家镇` |
| 44 | 全力做好淄博火车站南广场、张博铁路电气化改造、张南路南延等省市重点城建工程服务保障。 | 全力配合做好淄博火车站南广场、张博铁路电气化改造、张南路南延征迁工作。 | 完成。火车站南广场拆迁一季度任务已完成，张博铁路电气化改造山铝西门以南部分已开始清点评估，张南路南延工程张店段地上附着物拆除工作已完成。 | 区住建局 火车站南广场指挥部 |
| 45 | 实施科技一路、振业路等7项城区道路建设项目，完成35公里“四好农村路”建设，加快冯官路等12条园区道路建设，全力构建快速通达的城市交通体系。 | 加快振业路等7项城区道路、“四好农村路”、冯官路等12条园区道路前期手续办理及工程招投标工作，3月底前科达路、英雄路、兴园路、冯官路开工建设。 | 完成。冯官路、边沣路、英雄路、兴园路、张柳路已进场施工，其余道路正在按计划实施。“四好农村路”建设工程已完成施工图设计。 | 区住建局 区交通运输局 张店经开区管委会 沣水镇 房镇镇 |
| 46 | 加快城市有机更新，启动水资办宿舍二期、浮山驿等棚户区改造项目，改造绢纺厂宿舍、齐泰花园等老旧小区，新建停车场2处，新建改造公厕14处。 | 3月底前水资办宿舍二期棚改项目开工，完成老旧小区改造项目、14处公厕新改建项目设计招投标，完成2处停车场建设。 | 完成。水资办宿舍二期已开工，老旧小区改造项目、14处公厕新改建项目手续已办理完成，2处停车场已建设完成。 | 区住建局 区市容环卫服务中心 马尚镇 科苑办事处 |
| 47 | 推进城乡环境大整治精细管理大提升行动“九大会战”，全域推行垃圾分类管理，严厉整治渣土撒漏等城市顽疾。 | 聚焦九大突出问题,边查边改、即知即改、精准发力，促使PM10浓度明显降低,空气质量明显改善。完成张店区生活垃圾分类工作调研。 | 未完成。各牵头部门、镇办对市区督导发现的问题限时督办整改到位，即知即改。整治办出台全区路长（街长）制度；整治完成裸露土地849块，销号355个，87个项目落实扬尘治理技术交底。对全区实施生活垃圾分类的主体进行调研，形成调研摸底清单。 2020年3月份 PM10浓度为103微克/立方米，较目标值高17微克/立方米。 | 区综合行政执法局 “九大会战”各牵头单位 |
| 48 | 实施张南路、鲁山大道、儿童公园等8项绿化提升工程，推进裸露地补植，新增绿化面积40万平方米。 | 1.工程立项手续办理；2.设计招标；3.工程量清单财政评审； 4.摸底排查裸露地面积5.制定补植方案，完善立项手续；6.开标，确定施工、监理单位部分苗木种植 | 未完成。变更为原山大道平交道口苗木栽植、四院北门绿化、张罗路绿化。各工程立项、设计招标、图纸完成，未开标。裸露土地补植工程立项、评审完成，未开标。 | 区园林绿化服务中心 |
| 49 | 组织实施夜景灯饰亮化提升，进一步点亮城市。 | 做好元旦、春节等重大节日的夜景氛围营造工作。 | 完成。制定《2020年张店区夜景亮化美化工作方案》，完成元旦、春节等重大节日的夜景氛围营造工作。 | 区综合行政执法局 |
| 50 | 新建、改造一批口袋公园。 | 1.工程立项手续办理； 2.设计招标；3.工程量清单财政评审。 | 未完成。柳泉璞苑东街游园、体坛公园提升改造，新村路与东三路路口游园建设正在进行财政评审。 | 区园林绿化服务中心 |
| 51 | 启动唐家山生态新城规划建设。 | 启动生态修复工程建设用地供地。 | 完成。傅家镇已启动镇总规、控规编制工作，待审批后推进相关工作。 | 市自然资源张店分局 区发改局 傅家镇 |
| 52 | 加快万豪大酒店、希尔顿环球港等文旅项目建设。 | 1.万豪大酒店，1月整理供地材料；2月整理供地材料上报市自然资源局，并根据要求进行修改；3月土地招拍挂公告。 2.希尔顿环球港，3月份办理土地不动产权证，规划方案讨论、设计，工程动工，地上附着物清理。 | 未完成。1.万豪大酒店供地材料已提交市自然资源局。 2.希尔顿环球港综合楼正在进行内外装，四栋公寓楼正在进行图纸设计，希尔顿酒店及周边配套用地正在办理土地手续。 | 区文产办 区文旅局 |
| 53 | 支持山东理工大学音乐学院挖掘整理齐国韶乐等古代雅乐文化。 | 与山东理工大学音乐学院相关负责人沟通，了解挖掘整理齐国韶乐等古代雅乐文化的目的、意义，需要我局提供支持的方式。 | 完成。与山东理工大学对接，挖掘整理齐国韶乐等古代雅乐文化相关资料,整理工作要点。 | 区文旅局 |
| 54 | 举办2020淄博马拉松赛。 | 做好2020淄博国际马拉松赛事及马拉松博览会、马拉松产业高端论坛的前期准备工作，拿出相关方案和总体规划。 | 完成。方案、总体规划已上报。 | 区教体局 |
| 55 | 办好2020中国•淄博花灯艺术节。 | 按照《2020中国•淄博花灯艺术节系列活动方案》要求，完成艺术节相关活动。（受新冠肺炎疫情影响，部分活动已经暂停，待疫情结束后视情举办） | 受疫情影响已取消。 | 区文旅局 |
| 56 | 支持华润淄博万象汇商圈、水晶街等夜间经济街区加快发展，引导连锁餐饮企业打造“深夜食堂”特色餐厅，鼓励品牌商超在社区布点24小时便利店，大力发展咖啡馆、城市书吧、网红楼等时尚消费业态。 | 1.调研街区夜市经济情况。 2.举办街区联席会议进行研讨，为下一步发展拟出方案。 3.联合相关部门和商家到先进地区进行调研，上线“时尚夜张店”打卡程序进行网络宣传推广。 | 完成。1.调研“夜间经济街区”。2.召开4次“夜间经济街区”联席会，指导街区发展规划、街区定位、项目建设。3.推进“夜间经济消费券”活动。 | 区发改局 区服务业发展中心 |
| 57 | 大力发展都市农业，推进“百企建百园”工程，扶持专业合作社、家庭农场等新型经营主体健康发展，支持淄博绿之梦蔬菜科技示范园等农业园区加快发展，做强“齐享”飘香猪肉、“天音生物”叶黄素等农产品品牌。 | 1.优化细化实行“百企建百园”工程项目实施方案； 2.起草我区扶持专业合作社，家庭农场等新型农业经营主体发展意见； 3.成立工作专班，指导绿之梦制定落实生产计划、建设发展； 4.协助双月神公司、天音生物制定基地建设、产业升级、市场开拓工作方案。 | 完成。1.制定“百企建百园”工程项目实施方案。 2.完成我区扶持新型农业经营主体发展意见的起草工作。 3. 绿之梦整体建设已完成，推广种植 “降糖”辣椒以及香菇等，下一步将推广种植茄果类蔬菜。 4.协助天音生物在房镇镇北黄村建立育苗基地；指导双月神公司加强与线上平台合作，开拓发展线上团购。 | 区农业农村局 区农业农村服务中心 区畜牧事业服务中心 |
| 58 | 实施“南果北引”产业示范项目，大力发展“名优特新”经济作物，积极培育乡村旅游、运动休闲等新业态，努力构建优质、高效、生态的都市农业体系。 | 1.优化“南果北引”产业示范项目建设内容，指导生产管理； 2.筛选一批乡村旅游、运动休闲项目，指导项目规划建设提高。 | 完成。1.协助归园田居生态园引进“南果北引”项目，园区建设已基本完成。 2. 计划总投资1450万元的玉黛湖生态旅游项目已开工建设。推进房镇镇白沙沟生态旅游景区打造休闲养老一体的特色民宿及餐饮中心、绿色有机农产品初加工中心、仓储集散中心、再加工及深加工中心等项目。 | 区农业农村局 区文旅局 |
| 59 | 深化“百村示范千村整治”工程，扎实推进农村人居环境整治、美丽乡村示范村创建等工作，新建改造村庄公厕24处，新增省级美丽乡村示范村2个，45%以上的行政村完成生活污水治理任务。 | 1.开展农村人居环境大会战行动，农村保洁实行市场化运作，农村垃圾日产日清，清理“三大堆”，加大村容村貌整治力度，加强监督检查； 2.制定省级美丽乡村示范村建设方案。 | 完成。1.持续推进农村人居环境整治大会战，共清理农村“三大堆”4279处、各类垃圾260751吨。开展300户以上自然村公厕建设，印发《张店区2018年以前已治理农村生活污水治理项目巩固提升方案》。 2.编制完成省级美丽乡村示范村建设方案。 | 区农业农村局 区住建局 市生态环境张店分局 |
| 60 | 把稳就业摆在突出位置，做好高校毕业生、退役士兵等重点群体就业工作，确保零就业家庭动态清零，城镇登记失业率控制在4%以内。 | 受理高校毕业生购房补贴、企业吸纳就业困难人员社保补贴申请，稳定重点群体就业。城镇登记失业率控制在4%以内。 | 完成。落实高校毕业生生活补贴522.4万元、购房补贴34万元，落实企业稳岗补贴956.8万元，开展网络招聘活动18次。城镇登记失业率1.7%。 | 区人社局 区退役军人事务局 |
| 61 | 认真做好农民工工资支付保障。 | 积极查处欠薪案件，促进各项制度落实，确保不发生因拖欠农民工工作引发的群体性时间。 | 完成。查处拖欠农民工工资案件3起，督促施工单位及时拨付工资性工程进度款、按月通过银行卡发放工资。积极促进农民工工资支付监管平台规范使用。 | 区人社局 区住建局 |
| 62 | 扎实推进智慧健康养老示范基地建设，在村居、社区布局一批“长者食堂”，开展送餐服务，提升居家养老、社区养老水平。 | 因为疫情原因，“长者食堂”暂停开展。 | 因疫情原因，未开展相关工作。 | 区民政局 |
| 63 | 年内新增养老机构3家，建成社区日间照料中心、农村幸福院5家，建设综合性居家养老服务中心1家，新增养老床位300张。 | 做好养老服务机构审核登记工作。建成养老机构1家，新增床位200张。 | 完成。淄博四季彩虹养老服务有限公司已完成工商注册，新增床位210张。 | 区民政局 |
| 64 | 持续推进科技苑中学等9所中小学校建设，启动绿城北中学、淄博信息工程学校新校等8所中小学，以及齐润花园幼儿园等30所幼儿园新建、改扩建工程。 | 1.区实验中学南校区、科技苑中学PPP项目手续办理； 2.火车站南广场小学、绿城西小学、上海路小学、龙凤苑中学手续办理； 3.陶瓷科技城学校重新选址； 4.西六路小学、火车站南广场中学地上附着物拆迁； 5.绿城北中学、淄博信息工程学校新校等8所学校前期论证。 6.傅家中心、福园、积家、乾元府、齐润等幼儿园主体完工。 7.推进傅家小徐、东方星城二期、等2处幼儿园建设工作。 8.悦湖花园、万达等8处幼儿园开工建设。 | 未完成。区实验中学南校区、科技苑中学未完成PPP项目手续办理；淄博信息工程学校未完成前期论证;西六路小学未完成地上附着物拆迁。 | 区教体局 区住建局 市自然资源张店分局 区财政局 |
| 65 | 积极争创国家级慢性病综合防控示范区。 | 1.完成创建示范区工作方案修订工作。 2.将慢性病防控工作纳入经济社会发展规划。 | 完成。1.起草制定了《张店区创建国家级慢性病综合防控示范区工作方案》。 2.将争创国家级示范区纳入了经济社会发展规划。 | 区卫健局 |
| 66 | 建成区妇保院新院区一期、区人民医院医技楼，启动区精神卫生中心建设，支持区中医院创建三级乙等中医医院。 | 1.区医院。屋面工程完成。 2.妇保院。（1）新院区一期工程项目推进申请经区政府批准后实施。（2）空调、电梯、强电、精装修设计等招标。（3）楼宇内墙体砌筑施工。 3.中医院三乙项目。（1）建立健全创建组织机构。（2）资料归档，自查自评。（3）台账整理，现场准备。 4.精神卫生中心。积极推进项目立项以及资金筹措。 | 完成。1.区医院屋面工程已完成。 2.妇保院工程复工，已完成空调、电梯、强电、精装修设计等招标，楼宇内墙体砌筑施工已完成。 3.中医院三乙项目建立工作领导小组、资料整档、自查自评、台账整理工作已完成。 4.推进精神卫生中心项目选址,落实地块现状及规划情况。 | 区卫健局 |
| 67 | 开展好“送戏下乡”“戏曲进校园”等品牌文化活动，加快新时代文明实践中心建设，提升改造10个村居文化广场。 | 做好相关工作的调查摸底和准备工作。 做好新时代文明实践中心选址及设计工作，推进各镇、街道分中心、站建设。 | 未完成。4月份确定文化广场提升名单，对申报单位进行现场勘察。 | 区委宣传部 区文旅局 区教体局 |
| 68 | 努力建设更高水平的平安张店，开展市域社会治理现代化试点，强化网格化管理，做实做强基层综合服务治理平台。 | 1.25个平安建设示范小区参加市评审，100%通过，三星级20%以上。 2.全区村居网格员100%配备，不留漏洞。 3.市综治信息平台全部安装试用。 4.在2019年市域社会治理平安示范建设小区基础上，确定2020年建设名单，数量达到市建设标准要求。 | 完成。1.25个平安小区全部通过市级评审。 2.社区网格员覆盖率达到100%。 3.网格化信息平台整体上使用市综治中心开发的平台系统。 4.确定2020年平安小区建设名单。 | 区委政法委 张店公安分局 |
| 69 | 深入推进扫黑除恶专项斗争，强化“雪亮”“天眼”应用，源头治理，精准打击，深挖彻查“保护伞”，全力维护社会稳定。 | 1.2019年涉黑举报线办结率100%。 2.“雪亮工程”提升项目竣工验收。 3.对市以上交办的案件线索100%办结。 | 完成。1.中央7条线索、公安部7条线索、省里26条线索全部办结。 2.推进提升“雪亮工程”建设，重要部位实现视频监控全覆盖。 3.市级以上交办案件全部办结。 | 区委政法委 张店公安分局 |
| 70 | 牢固树立安全发展理念，开展安全生产集中整治，探索双重预防体系建设有效运行方式，筑牢安全生产防线。 | 开展“两会”等重点时段、敏感时期安全生产专项行动，完成行业领域复工复产验收，开展安全生产集中整治。抽查10家双重预防体系运行情况。 | 完成。检查企业1530家次，对19家复产危化品企业进行复工验收，抽查12家企业双重预防体系运行情况。 | 区应急局 安委会各牵头单位 |
| 71 | 加强市场监管，开展保健品市场等专项整治行动，持续守护群众“舌尖上的安全”。 | 1.对辖区唯一保健食品生产车间检查1次。 2.开展保健品虚假宣传整治专项行动。检查保健品经营业户20户。 3.开展经营单位自查自纠。 | 完成。1.对新华制药保健食品车间进行检查。 2.开展保健品虚假宣传整治专项行动并对20户业户检查。 3.制定《2020年全区特殊食品安全监管工作计划》，开展专项治理。 | 区市场监管局 |
| 72 | 年内完成“十四五”规划和产业发展规划编制工作。 | 进行十四五前期研究及《基本思路》编制。 | 完成。已完成《基本思路》初稿。 | 区发改局 |
| 73 | 强化审计监督，扎牢织密制度笼子，用制度管人管钱管事。 | 按照年度审计计划，组织开展对区法院、区财政局、区商务局等单位的12个审计项目。 | 完成。组织开展审计项目16个。 | 区审计局 |

注：责任单位标注黑体字的为牵头单位，其他为协办单位。

报：马晓磊书记、王学刚区长、赵晨光副书记、孙宏业主任，各副

区长。

发：区各责任部门，各镇政府、街道办事处。