附件

2020年《政府工作报告》第二季度目标任务完成情况明细表

| 序号 | 年度目标任务 |  | 第二季度目标 | 完成情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增长6.5%左右。 |  | 6% | 未完成。预计同比下降6%。 | 区发改局 区统计局提供数据 |
| 2 | 一般公共预算收入增长2%左右。 |  | -6% | 未完成。预计同比下降44%。 | 区财政局 区税务局 |
| 3 | 规模以上固定资产投资增长15%以上。 |  | 16% | 未完成。同比下降5.8%。 | 区发改局 区统计局提供数据 |
| 4 | 社会消费品零售总额增长8%左右。 |  | 9% | 未完成。预计同比下降10%。 | 区商务局 区统计局提供数据 |
| 5 | 外贸进出口总额保持稳定。 |  | 保持稳定 | 未完成。同比下降7.6%。 | 区商务局 |
| 6 | 城镇和农村居民人均可支配收入分别增长7%左右和7%以上。 |  | 城镇7% 农村7.1% | 未完成。7月26日出数据。 | 区发改局 区统计局提供数据 |
| 7 | 全面完成上级下达的各项约束性指标。 |  | 督导减排项目开展 | 完成。全面完成减排项目开展情况二季度的督导工作。 | 区发改局 市生态环境张店分局 |
| 8 | 策划实施淄博天之润赤泥生态砂石等8个赤泥综合利用项目，积聚绿色循环发展新动能。 |  | 推动与北京东方园林环境股份有限公司达成战略协议，联系项目建设单位促进项目落地。 | 已移交经开区。 | 区工信局 市生态环境张店分局 市自然资源张店分局 区应急局 |
| 9 | 抓好总投资10亿元的5个市重点技术改造项目，年度完成投资1.8亿元以上。 |  | 累计完成投资4000万元以上。 | 完成。二季度累计完成投资7539万元。 | 区工信局 |
| 10 | 落实市“四强”产业攀登计划，集中突破新材料、电子信息等产业。 |  | 1.对我区电子信息骨干企业进行季度调度，及时掌握企业运行状况。 2.优选三家智能装备骨干企业进行重点培育。 | 完成。1.对我区电子信息重点企业进行了调度，及时掌握企业上半年运行情况。2.优选科汇电力、联美弹簧、工泵电机三家重点装备领军企业加大扶持力度。 | 区工信局 张店经开区管委会 |
| 11 | 加快推进清华启迪创新赋能中心及未来小镇等数字经济项目建设。 |  | 进场施工；签署首批不少于10家高科技企业入驻意向。 | 未完成。进场施工接近完成；未签署企业入驻意向。 | 区财政局 |
| 12 | 办好淄博马拉松体育商品展销会、山东省春季糖酒交易会等高端展会、峰会活动，打造高质量发展新引擎。 |  | 办好中国（淄博）汽车工业博览会等重点展会，或根据情况配合、服务企业做好展会延期等事宜。 | 完成。6月5日至8日中国（淄博）汽车工业博览会、6月19日至21日山东省春季糖酒会在淄博国际会展中心举办。淄博马拉松体育商品展销会完成招标，预计9月份举行。 | 区商务局 区会展办 区教体局 |
| 13 | 推进先进制造业和现代服务业深度融合，支持中化集团大数据服务平台做大做强，力推中国供销•淄博智慧物流产业园等现代物流项目。 |  | 协调解决项目推进过程中存在的问题，确保项目规范有序实施。 | 完成。1.中化集团大数据服务平台6月份完成装修入驻，已经开始营业。2.中国供销•淄博智慧物流产业园目前正在组织供地材料。 | 区发改局 区服务业发展中心 区工信局 区商务局 |
| 14 | 大力引进企业研发中心、科创中心和区域交易平台，努力建设产业配套服务中心、现代物流集聚中心。 |  | 积极引进企业研发中心、科创中心和区域交易平台。积极做好A级物流企业申报工作。 | 未完成。加大A级物流企业培训力度，做好A级物流企业申报的准备工作。 | 区发改局 区科技局 |
| 15 | 把园区作为产业集群发展的重要载体。 | 1.双氧水环氧丙烷项目：投资5000万，完成土地平整、道路铺设、停车场建设、综合办公楼主体建设、安全环保设施建设。 2.甘油硫酸镁项目：投资5000万，完成土地平整、道路铺设、停车场建设、综合办公楼主体建设、安全环保设施建设。 | 1.双氧水环氧丙烷项目：投资5000万，完成项目手续办理；开始道路铺设，综合办公楼地基开挖；安全环保设施建设。 2.甘油硫酸镁项目：投资5000万，完成项目手续；开始道路铺设，综合办公楼地基开挖；安全环保设施开始建设。 | 已移交齐鲁化工区。 | 张店经开区管委会 区发改局 区工信局 房镇镇 中埠镇 沣水镇 湖田街道办事处 |
|  |  | 联盟主营业务总量目标达8亿元。 | 1.深挖产业联盟融合度，择优壮大联盟成员，拓展海外市场。 2.搭建电子电气企业合作平台，形成电子电气集群发展。 | 完成。1.组织联盟成员企业到外地市优秀企业考察学习，提升企业管理水平。2.通过供应链贸易解决企业融资难，增强企业流动资金。成立了山东纽文国际贸易有限公司，拓展海外市场。联盟业务总量达到了16亿元。 |  |
|  |  | 1.汇能项目完成设备购置并完成调试。 2.英科B1生产车间主体完工。 | 汇能项目完成装修工作。 | 完成。厂房装修已基本完成。 |  |
|  |  | 建立以亩均税收为主的园区综合评价体系，按亩均税收等指标对企业进行评估分级，鼓励企业淘汰落后产能，进行技术改造升级。 | 建立园区企业档案数据库，做到一企一档。 | 完成。已初步建立数据库，目前正在逐步完善。 |  |
| 16 | 把楼宇作为产业集群发展的重要平台。 | 统计我区重点55座楼宇2019年基础信息。 | 完成智慧楼宇电子地图平台的基础性工作。 | 完成。已有6个镇办共计65座重点楼宇完成楼宇信息录入工作。 | 区发改局 区服务业发展中心 |
|  |  | 初步形成特色楼宇效应和打造“亿元楼宇”。 | 重点引导企业明确招商方向。 | 完成。《张店区鼓励楼宇经济发展若干措施》（征求意见稿）已经修改完成；综合各类指标初步打造新材料交易中心为“亿元楼宇”。 |  |
|  |  | 完成楼宇试点建设企业招标、项目开工建设。 | 拟定智慧楼宇试点建设方案。 | 完成。拟在青年创业园进行智慧楼宇建设试点。 |  |
| 17 | 实施“旗舰”“雏鹰”企业培育计划，重点培育领航企业10家、潜力企业20家，设立单项冠军、隐形冠军、瞪羚企业培育项目库，“一企一策”制定加快崛起行动方案，予以专项扶持。 |  | 根据上级通知组织企业申报相关项目。 | 完成。推荐8家领航企业、24家潜力企业进入培育库加强培育。建立部门联合培育机制，分解落实培育任务，分行业建立培育库进行培育，10家企业进入瞪羚企业培育库。 | 区工信局 区发改局 区商务局 区科技局 |
| 18 | 以“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念，开展招商引资，拓展招商思维，创新招商机制，精心打造“双招双引”服务中心，精准对接现有产业链条、产业集群、产业平台，坚持“招产业”与“产业招”相结合，紧盯行业龙头和单项冠军，用好“商会之家”，以企招商、以平台招商、以资源招商，以招引成效延展产业链条，做大产业规模。 |  | 1.围绕珠三角、长三角、京津冀、西南地区开展“双招双引”活动。 2.抓好“双招双引”服务中心建设。 | 完成。1.疫情好转后第一时间“走出去”， 赴潍坊、烟台、青岛、杭州、上海、深圳等地，针对优等教育综合体、保利文创产业园区、曲江新欧鹏文旅、颐高海创小镇、1958老厂坊、归心谷等项目考察洽谈。2.服务中心展厅进入设计施工，家具、电子设备正在招标公示中，其他基础设施正在按程序招投标，按照项目容缺受理办法，相关单位已进场施工。 | 区投促局 |
| 19 | 年内新引进过亿元重大产业项目60个以上，实际到位外来投资183亿元以上。 |  | 累计新引进过亿元重大产业项目11个，实际到位外来投资33亿元。 | 完成。新引进过亿元重大产业项目11个，实际到位外来投资34.8亿元。 | 区投促局 |
| 20 | 开展科教创新赋能行动，用好国家双创示范基地金字招牌，举办2020“创响中国”张店站和“双创活动周”系列活动。 |  | 根据国家双创活动周安排，组织我区企事业单位开展双创活动周专题活动及“创响中国”启动仪式。 | 未完成。1.因疫情原因，国家双创活动周举办时间待定。因国家要求全国同步举办双创活动周，因此我区将根据国家举办时间实时调整我区双创活动周举办时间。2.二季度，我区自行举办了就业政策、创新政策、人才政策宣传活动以及创业大赛、商会座谈等各类活动30余场，并创新性开展线上人才对接、人才政策宣讲等活动，打造“不见面招才引智新模式”。 | 区发改局 区科技局 |
| 21 | 引导企业加大研发投入，加力构建以企业为主体的科技研发平台，年内70%以上规上工业企业建立研发平台，新增高新技术企业10家，科技型中小企业认定突破60家。 |  | 1.指导具备资质和条件的企业做好重点实验室等平台的申报工作。 2.组织5家以上企业开展第一批高企认定申报工作；完成科技型中小企业评价认定20家。 | 完成。1.3家企业拟建市级以上人才平台载体；2家企业拟建市级创新平台。2.组织9家企业开展2020年第一批高新技术企业申报工作；75家企业完成科技型中小企业评价并取得编号。 | 区科技局 区工信局 |
| 22 | 深化与山东理工大学、青岛科技大学等高校融合发展，推进“环理工大学创新带”建设，抓好中国石油大学淄博化工研究院、中科院淄博创新基地等科研平台建设，以平台链接创新资源，赋能产业转型发展。 |  | 1.利用张店区青年创业园、鲁中国际创客中心等平台推动“环理工大学创新带”建设。 2.推动中国石油大学淄博化工研究院、中科院淄博创新基地建设。 | 完成。1.引进上海归心谷创客空间管理有限公司运营我区青年创业园、鲁中国际创客中心等创新创业平台，于6月30日签署合作协议。2.建立定期沟通协调机制，及时了解中国石油大学淄博化工研究院、中科院淄博创新基地最新工作进展，并积极融合参与。 | 区委组织部 区科技局 |
| 23 | 依托产业园区、创新平台、龙头企业引进领军人才，支持山东理工大学引进人才“一人双岗”兼职服务驻地企业，延展“候鸟专家”等柔性引才政策覆盖范围，强力构筑高端人才集聚中心。 |  | 1.对我区龙头企业，特别是具备创新平台建设的企业进行重点帮扶，指导企业加强与科研院所的人才技术合作。 2.制定《张店区与山东理工大学高层次人才“一人双岗”实施办法》。 | 完成。1. 2家市级工业设计中心通过市级评审验收；培育1家省级技术创新示范企业；推动博丽玻璃与四川大学赵辉教授签订建站协议；推动中国工程院俞梦孙院士与鼎融医疗共建院士工作站，拟于近期签订合作协议。 2.14家企业聘请了15位山东理工大学专家担任企业“科技副总”。 | 区委组织部 区科技局 区工信局 |
| 24 | 年内筹建人才公寓300套，培育引进省级以上重点人才12人以上，新引进大专及以上毕业生5000人以上，其中博士10人以上，硕士300人以上。 |  | 1.培育引进省级以上重点人才2人。 2.新引进大专及以上毕业生1000人，其中博士3人，硕士80人。 | 完成。1.培育引进省级以上重点人才2人。2. 引进大专及以上毕业生3319人，其中博士5人，硕士143人，本专科毕业生3175人。 | 区委组织部 区科技局 区人社局 区住建局 区住房保障服务中心 |
| 25 | 鼓励企业借助资本市场加速壮大，支持鲁华泓锦、卓创资讯在中小板、创业板上市，推动齐隆化工境外上市。 |  | 1.服务协调鲁华泓锦IPO申报材料上报工作。 2.跟进卓创资讯IPO申报证监会反馈情况。 3.做好上市挂牌公司上级奖励政策申报工作。 | 完成。1.鲁华泓锦已报山东省证监局辅导，待验收后向证监会报IPO申请。2.卓创资讯创业板上市材料已在深交所排队待审。3.科汇股份已向上交所报送科创板IPO申请,并获受理。2019年度上市挂牌融资和并购重组市级扶持资金已完成初审，并已上报市地方金融监督管理局。 | 区金融监管局 |
| 26 | 发起设立10亿元规模的山东铁投新旧动能转换高端装备产业母基金，与山东通汇资本投资集团合作成立10亿元规模的产业基金，通过产业导入、资本嫁接等手段，强化股权基金杠杆作用，招引优质项目，助力企业发展，为高质量发展植入“倍增器”。 |  | 足额筹措认缴资金，确保两支基金的认缴基金及时到位。 | 未完成。10亿元规模的山东铁投新旧动能转换高端装备产业母基金目前已经完成协议签署工作，基金完成注册成立工作。后续配套资金将逐步协调到位。山东通汇资本投资集团合作成立10亿元规模的产业基金目前正在商定协议。 | 齐赢园区运营管理有限公司 张店经开区管委会 区财政局 区金融监管局 |
| 27 | 聚力推进项目建设，实施总投资639亿元的67个区重点项目，年度计划投资147亿元。其中市重大项目24个，总投资417亿元，年度完成投资91亿元。 |  | 区重点项目完成40亿元；市重大项目完成25亿元。 | 完成。区重点项目完成55亿元；市重大项目完成33.35亿元。 | 区发改局 |
| 28 | 建立监管“正面清单”，实施免检免打扰、涉企检查一口登记等制度。 |  | 1.督促各执法单位在在区级“双随机一公开”检查中实行免检免扰制度。 2.对各执法单位2季度和月度检查计划进行备案。 | 完成。1.每月下发通知督促各执法单位制定执法检查计划，对免检免扰企业在区级“双随机一公开”中实行免检免扰制度。2.按要求对各执法单位的2季度和月度涉企检查计划进行备案，共备案计划270条。 | 区司法局 区发改局 区人社局 市生态环境张店分局 区应急局 区市场监管局 区税务局 区工信局 |
| 29 | 巩固拓展减税降费成效，制定实施一批新的降本减负措施。 |  | 密切关注各行业税负变化，继续贯彻落实《关于认真落实新型冠状病毒肺炎疫情有关税费政策的通知》鲁财税〔2020〕3号文件及各项减税降费政策。 | 完成。8380家单位享受疫情防控税费优惠政策，减免缓金额共计1.47亿元。 | 区财政局 区税务局 |
| 30 | 深化国资国企改革，优化企业法人治理结构，完善绩效考核机制，不断提升运营效率，确保国有资本保值增值。 |  | 全面完成各项国企改革任务 | 完成。1.对区属国有企业进行公司制改制，改制完成后分别划归张店区国有资产运营有限公司和齐赢园区运营管理有限公司。2.出台《张店区区属国有企业主业管理办法》和《张店区区属国有企业投资融资和担保监督管理办法》保障企业经营自主权的同时提高企业运营效率。3.出台《张店区区属国有企业负责人经营业绩考核办法》完成区属国有企业2019年度经营业绩考核。 | 区财政局 |
| 31 | 深化园区体制改革，完善“管委会+公司+基金”运作模式，建立精简高效的管理体制，系统集成政策支撑体系，以改革破解发展瓶颈，赋能园区高质量发展。 |  | 1.制定出台《关于盘活张店经开区低效闲置土地提能增效的激励办法》。 2.树标江苏泰州、济南长清区开展调研学习，进行对标夺标。 | 完成。1.制定《张店经开区关于拓展优化园区发展空间加快推进高质量发展的实施方案》初稿。2.到长清经开区考察学习。 | 张店经开区管委会 区委组织部 区委编办 区人社局 区财政局 |
| 32 | 扎实推进“一次办好”改革，探索推行“无感审批”“主题式审批”等改革举措，深化“不见面审批”、工业投资项目“1+N”审批等制度落实，实现区级涉企审批事项100%容缺受理。 |  | 实行申请条件、申报方式、受理模式、审核程序、发证方式、管理架构的流程再造，扩大“主题式审批”覆盖面，完善多证联办，推进“一次办好”。 | 完成。创新“租赁即开工”模式，联审部门减至5个；研发手机联审平台，联审时限减至3天；237项申请材料纳入容缺受理范围，推出“容缺受理大信封”；制定涵盖275项事项的4张全生命周期清单；推行分级审批制，赋权窗口人员；推行2小时办结的企业开办“一链办理”模式；全区549项事项应用“电子身份证”办理，全区273项事项应用“电子营业执照”办理。 | 区行政审批局 |
| 33 | 跟踪研判世界500强及行业领军企业投资动向，完善外商投资企业“绿色通道”服务机制，加快万科云城、全港工商联科创基地等外资项目落地建设，支持博丽玻璃开拓跨境电商平台业务，聚力培育对外贸易新的增长点。 |  | 1.引导鼓励现有招商项目优先使用外资。 2.积极推进万科云城项目外资进账。 3.鼓励重点企业做大做强；鼓励小微企业用足用好金融、信保等专项政策。 | 完成。1.张店区婴幼产业园项目到账外资1000万美元。2.万科云城正在积极推进。3.引导企业用足用好信保政策，截至目前，全区346家企业投保出口信用保险。其中，小微企业334家，占比96.5%。 | 区商务局 区投促局 |
| 34 | 坚决落实“两不愁三保障”各项保障政策，巩固脱贫成果，提高脱贫质量。 |  | 完成问题排查整改和脱贫攻坚评估验收。 | 完成。完成脱贫攻坚自查评估工作。截至目前，全区已脱贫享受政策建档立卡贫困户1029户1912人，全部达到脱贫标准，家庭年人均收入全部达到4700元（市定脱贫收入标准）以上。 | 区扶贫办 |
| 35 | 强化产业扶贫，抓好产业扶贫项目规范管理和高效运营，稳定项目收益。 |  | 因地制宜，推动产业项目实施，做好公示公告等工作。 | 完成。傅家镇、马尚镇新实施扶贫项目，目前已建设完成并投入使用。 | 区扶贫办 |
| 36 | 认真做好生活困难群众、低收入群体帮扶解困工作，建立健全监测预警和动态帮扶机制，搭建更加完善的民生保障体系。 |  | 做好特殊困难群体兜底保障工作。 | 完成。出台《张店区农村贫困家庭即时帮扶和脱贫检测实施办法》，聚焦因病因灾支出较大等特别困难群众精准实施救助，发放救助资金19.42万，为22名贫困尿毒症患者落实免费透析100次，为13名贫困白内障患者免费手术。 | 区扶贫办 区民政局 |
| 37 | 深入推进“四减四增”三年行动，持续抓严煤炭消减措施，煤炭消费总量控制在471万吨以内。 |  | 1.及时掌握重点用煤企业控煤工作动态。 2.强化对重点煤耗企业监管，适时采取错峰生产等措施，进行限产控煤调峰。 | 完成。1.严格行政审批，原则上不再新上燃煤项目，目前我区没有新上耗煤项目。大力推广清洁能源替代。2.积极与山铝和华电对接，对华电3#机组进行高背压技改工作；12月底前关停山铝4#机组。积极鼓励推广重点用能单位接入能耗在线监测平台，目前淄博铁鹰有限公司已接入监测平台。功能区优化调整后，原我区热电联产公司和重点用煤企业均已划转至其他功能区。 | 市生态环境张店分局 区发改局 区工信局 区能源事业发展中心 |
| 38 | 淘汰国Ⅲ重型柴油车。 |  | 根据确定的补贴政策，鼓励、引导运输企业、业户提前淘汰。 | 完成。目前全区淘汰国三重型营运车辆966辆。 | 市生态环境张店分局 区发改局 区工信局 区交通运输局 |
| 39 | 加快推进光大水务二分厂水质提标工程。 |  | 主体工程完工，进行安装设备。 | 已移交经开区。 | 市生态环境张店分局 |
| 40 | 按期完成东部化工区污水处理厂等基础设施年度建设任务。 |  | 设备安装完成，工地道路完成，工程竣工投运。完成投资900万。 | 完成。所有单体调试完成，现污水处理已达标排放。 | 区产业转移办 张店经开区管委会 |
| 41 | 启动旦村水库、涝淄河等6项水利设施水毁修复工程，按计划完成孝妇河张店段综合治理主体工程。 |  | 1.旦村水库、涝淄河等6项水利设施水毁修复工程竣工。 2.孝妇河张店段综合治理工程包括清淤疏浚及护岸、护坡等主体工程完工。 | 完成。1.旦村水库、涝淄河等6项水利设施水毁修复工程于4月23日完工。2.孝妇河干流张店段治理工程主体工程已于6月10日完工。 | 区水利局 |
| 42 | 完成大成农药二期土壤修复项目。 |  | 完成大成农药122亩地块和塑料七厂地块的土壤修复工作。 | 未完成。大成农药二期地块部分土地完成土壤污染治理修复（约122亩），验收申请已报至环保部门，等待验收。塑料七厂地块正在办理土地收回手续，收回资料缺少该宗地土壤污染状况的相关材料。 | 市自然资源张店分局 |
| 43 | 实施梁鲁粘土矿坑等地质环境治理项目，推进唐家山生态修复工程。 |  | 梁鲁项目设计、施工招标。 | 完成。于4月13日开标确定了设计单位，于6月18日开标确定了施工单位。 | 市自然资源张店分局 区发改局 傅家镇 |
| 44 | 全力做好淄博火车站南广场、张博铁路电气化改造、张南路南延等省市重点城建工程服务保障。 |  | 全力配合做好淄博火车站南广场、张博铁路电气化改造、张南路南延征迁工作。 | 已移交经开区。 | 区住建局 火车站南广场指挥部 |
| 45 | 实施科技一路等7项城区道路建设项目，完成35公里“四好农村路”建设，加快冯官路等12条园区道路建设，全力构建快速通达的城市交通体系。 |  | 英雄路等6项城区道路建设项目、“四好农村路”建设，冯官路等12条园区道路建设项目全部开工建设。 | 未完成。1.英雄路（上海路-桓台县界）已基本施工完毕。2.张柳路（解营路-张田路）雨污水管道已施工完毕。张柳路（上海路-北京路）正在进行雨污管道施工。3.兴园路（飞龙制冷公司—爱科科技公司）雨水管道施工完毕。4.科达路（三赢路—兴园路）正施工雨水管道。5.纳奇路（崛起路-北京路）正落实管道线位，准备施工。6.张田路（高新区界-英雄路）供地手续已办理完毕，正在进行地上附着物清理。7.科技一路目前已完成设计招标，正在走后续程序8.冯北路已完成设计招标，正在走后续流程。9.东四路畅通工程于2020年7月1日开标。冯官路、边沣路、横四路正在开工建设。 | 区住建局 区交通运输局 张店经开区管委会 沣水镇 房镇镇 |
| 46 | 加快城市有机更新，启动水资办宿舍二期改造项目，改造绢纺厂宿舍、齐泰花园等老旧小区，新建停车场2处，新建改造公厕14处。 |  | 绢纺厂宿舍、齐泰花园老旧小区改造项目开工建设。新建公厕3处，改建公厕5处，修缮公厕16处。新建公厕选址、设计。 | 未完成。绢纺厂宿舍（7月2施工开标）、齐泰花园老旧小区改造项目（7月6日施工开标），开标之后开工建设。新建3处、改建5处公厕选址、设计已经完成。 | 区住建局 区市容环卫服务中心 马尚镇 科苑办事处 |
| 47 | 推进城乡环境大整治精细管理大提升行动“九大会战”，全域推行垃圾分类管理，严厉整治渣土撒漏等城市顽疾。 |  | 1.以造绿治裸、绿化美化为重点,有效解决裸露土地问题。2.持续采取扬尘整治措施,确保PM10浓度稳步下降。3.机关企事业单位、学校内垃圾分类设施配备完成，全面铺开生活垃圾分类。 | 未完成。1.共整治完成裸露土地1292块，整治完成面积377.5万平方米。2.PM10浓度稳步下降，1月、2月、3月、4月、5月PM10浓度143、77、103、96、81微克/立方米，同比改善18.8%、46.2%、 17.6%、14.4%、6.9%。3.制定《生活垃圾分类工作实施意见》《实施方案》《考核办法》等规章制度；积极推进与“爱回收”运营公司的合作，布置安装智能化垃圾分类投放点；协调北控公司购置垃圾分类运输车辆；分类垃圾桶更新完成1300余个。 | 区综合行政执法局 “九大会战”各牵头单位 |
| 48 | 实施鲁山大道、儿童公园等8项绿化提升工程，推进裸露地补植，新增绿化面积40万平方米。 |  | 1.施工、监理招标。 2.工程施工。 3.体坛游园、璞苑游园、鲁山大道等工程竣工验收，进入精细化养护。 4.裸露地苗木种植、养护，其它土建工程。 | 未完成。原山大道平交道口苗木栽植工程1.2万平方米绿化完成；儿童公园开工建设；体坛、璞苑游园于7月1日进行施工二次招标；城区裸露地补植工程5月底完成，栽植地被70万平方米，全区新增绿化面积47.5万平方米。 | 区园林绿化服务中心 |
| 49 | 组织实施夜景灯饰亮化提升，进一步点亮城市。 |  | 加强夜景亮化灯饰管理，提升完善管理手段，督促施工单位加强日常维护保养。 | 完成。完成金晶大道华润万象汇、重庆路水晶街道路及广场、王府井北广场雕塑、王府井广场沿共青团路主入口及南入口等重点区域夜景灯饰亮化。 | 区综合行政执法局 |
| 50 | 新建、改造一批口袋公园。 |  | 1.施工、监理招标。 2.工程施工。 3.新村路东三路路口等游园竣工验收，进入精细化养护。 | 未完成。新村路与东三路路口游园建设立项、设计招标完成。设计意向、图纸已转交市公用事业服务中心实施。目前工程建设完成总工程量95%。 | 区园林绿化服务中心 |
| 51 | 启动唐家山生态新城规划建设。 |  | 1.生态修复工程建设用地组卷； 2.确定生态新城用地范围，向市局汇报纳入国土空间规划。 | 已移交经开区。 | 市自然资源张店分局 区发改局 傅家镇 |
| 52 | 加快万豪大酒店、希尔顿环球港等文旅项目建设。 |  | 1.万豪大酒店，4月签订土地出让合同；5月办理规划许可证、施工许可证；6月项目开工。2季度完成投资0.1亿元。 2.希尔顿环球港，4月份进行地下管线查勘，地质资料勘察，土方开挖；5月份开挖土方；6月份进行施工图设计和审批，2季度完成投资0.5亿元。 | 完成。1.万豪大酒店项目已开工，完成投资1000万元。2.希尔顿环球港，地下管线已查勘，地质资料已勘察，土方开挖，正在进行图纸设计和审批。完成投资0.5亿元。 | 区文产办 区文旅局 |
| 53 | 支持山东理工大学音乐学院挖掘整理齐国韶乐等古代雅乐文化。 |  | 为山东理工大学挖掘整理齐国韶乐等古代雅乐文化相关资料的搜集整理工作,理出工作要点。 | 完成。为山东理工大学搜集整理齐国韶乐等古代雅乐文化相关文献资料。 | 区文旅局 |
| 54 | 举办2020淄博马拉松赛。 |  | 成立淄博国际马拉松赛事组委会，完成第三方供应服务商的招投标工作。 | 完成。2020淄博马拉松赛二季度工作按计划完成。赛事运营服务商由广州万达体育发展有限公司中标。 | 区教体局 |
| 55 | 支持华润淄博万象汇商圈、水晶街等夜间经济街区加快发展，引导连锁餐饮企业打造“深夜食堂”特色餐厅，鼓励品牌商超在社区布点24小时便利店，大力发展咖啡馆、城市书吧、网红楼等时尚消费业态。 |  | 1.择优扶持1-2场夜间经济促销、宣传活动。 2.择优扶持街区举办1-2场啤酒节、美食节、文创集市等推广活动。 | 完成。1.推广发放夜间经济消费券、玉黛湖1元游园券、夜间经济街区地图。以繁荣夜经济为题通过省市媒体集中推广玉黛湖街区。2.在唐库文创园、万象汇、王府井组织“后备箱夜市”、“田园集市”等活动5场。 | 区发改局 区服务业发展中心 |
| 56 | 大力发展都市农业，推进“百企建百园”工程，扶持专业合作社、家庭农场等新型经营主体健康发展，支持淄博绿之梦蔬菜科技示范园等农业园区加快发展，做强“齐享”飘香猪肉、“天音生物”叶黄素等农产品品牌。 |  | 1.加快“百企建百园”工程项目建设，争取四角方大樱桃项目建设完毕； 2.绿之梦通过省市验收； 3.天音生物淄博基地第一期各项工作落实到位； 4.双月神水饺生产线、熟制品生产线进一步扩大市场，提高产能。 | 完成。1.四角方大樱桃项目已基本完成建设。2.绿之梦项目已基本建设完成，目前正等待省市进行验收。3.天音生物淄博基地项目目前已完成500余亩万寿菊种植。4.积极引导双月神食品有限公司发展订单农业，通过与军队食堂合作，实现月销售入200万元。 | 区农业农村局 区农业农村服务中心 区畜牧事业服务中心 |
| 57 | 实施“南果北引”产业示范项目，大力发展“名优特新”经济作物，积极培育乡村旅游、运动休闲等新业态，努力构建优质、高效、生态的都市农业体系。 |  | 跟踪督导各项目建设运营情况，总结提高生产管理及营销水平。 | 完成。1.协助归园田居生态园引进“南果北引”项目，并指导其具体生产管理。2.指导玉黛湖生态庄园开展改造提升，目前花海、苗圃正在建设；沿湖项目已建设完毕；婚礼主题项目正在建设；花灯产业项目初具规模，正在进行招商。3.组织我区房镇镇3家农业企业开展市级乡村休闲农业和乡村旅游示范创建。 | 区农业农村局 区文旅局 |
| 58 | 深化“百村示范千村整治”工程，扎实推进农村人居环境整治、美丽乡村示范村创建等工作，新建改造村庄公厕24处，新增省级美丽乡村示范村2个，45%以上的行政村完成生活污水治理任务。 |  | 1.开展农村人居环境大会战行动，农村保洁实行市场化运作，农村垃圾日产日清，清理“三大堆”，加大村容村貌整治力度，加强监督检查。 2.完成省级美丽乡村示范村招标，并开工建设。 | 完成。1.开展农村人居环境整治，全区共清理农村“三大堆”5405处，清理各类垃圾296810吨，整修厕所368个，整理村庄立面153621平方米，清理私搭乱建、乱堆乱放5365处，拆除或修缮残垣断壁358处。2.已开始实施中埠镇中埠村、孟家村2处省级美丽乡村示范村建设。 | 区农业农村局 区住建局 市生态环境张店分局 |
| 59 | 把稳就业摆在突出位置，做好高校毕业生、退役士兵等重点群体就业工作，确保零就业家庭动态清零，城镇登记失业率控制在4%以内。 |  | 受理高校毕业生购房补贴、企业吸纳就业困难人员社保补贴申请，举办1场退役军人专场招聘会,稳定重点群体就业。城镇登记失业率控制在4%以内。 | 完成。鼓励企业吸纳就业困难人员，稳定就业岗位，为符合条件的133家用人单位申请第二季度社保补贴50.56万元，带动就业困难人员342人；为1家企业申请第二季公益性岗位安置就业困难人员社保补贴和岗位补贴3.84万元，带动就业8人；鼓励小微企业招用高校毕业生，为7家小微企业申请第二季度小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴0.86万元，带动大学生就业11人；为29人发放购房补贴140万元。举办1场退役军人专场网络招聘会。截至5月底，城镇登记失业率1.83%，控制在4%以内。 | 区人社局 区退役军人事务局 |
| 60 | 认真做好农民工工资支付保障。 |  | 实现农民工实名制平台覆盖全部在建工程和全部农民工。 | 完成。我区在建工程项目已全部实现实名制平台覆盖。 | 区人社局 区住建局 |
| 61 | 扎实推进智慧健康养老示范基地建设，在村居、社区布局一批“长者食堂”，开展送餐服务，提升居家养老、社区养老水平。 |  | 完成3家长者食堂建设，并全部投入开展助餐服务。 | 完成。建成3家长者食堂，分别为体育场街道兴乔社区长者食堂、湖田街道民康宜家养老服务中心长者食堂、房镇镇颐丰花园社区长者食堂。目前3家长者食堂均已正常运营。 | 区民政局 |
| 62 | 年内新增养老机构3家，建成社区日间照料中心、农村幸福院5家，建设综合性居家养老服务中心1家，新增养老床位300张。 |  | 建成社区日间照料中心、农村幸福院1家，建成养老机构1家，新增养老床位70张。 | 完成。建成傅家镇嘉亿社区日间照料中心1家，建成华仁颐养中心养老机构1家，新增养老床位72张。 | 区民政局 |
| 63 | 持续推进科技苑中学等9所中小学校建设，启动绿城北中学、淄博信息工程学校新校等8所中小学，以及齐润花园幼儿园等30所幼儿园新建、改扩建工程。 |  | 1.区实验中学南校区、科技苑中学PPP开工； 2.火车站南广场小学、绿城西小学基础施工； 3.上海路小学、龙凤苑中学开工； 4.陶瓷科技城学校、西六路小学、火车站南广场中学手续办理； 5.绿城北中学、淄博信息工程学校新校等8所学校各项手续办理。 6.推进悦湖花园、万达等10处幼儿园建设工作。 7.曙光、南定镇中心、南定实验、金宅等14处改扩建幼儿园开工建设。 | 未完成。1.区实验中学南校区、科技苑中学已开工。2.火车站南广场小学正在进行基础施工；绿城西小学已发布施工、监理招标公告，计划六月底开工。3.上海路小学、龙凤苑中学正在推进地上附着物拆迁，同步办理各项手续。4.西六路小学正在进行建设方案论证。陶瓷科技城学校、火车站南广场中学选址位于经开区，拟移交经开区实施。5.绿城北中学、淄博信息工程学校新校等5所学校正在按计划稳步推进各项手续办理。6. 1所幼儿园已投入使用，5所幼儿园进行内装，其他正在推进中。7. 3所幼儿园已竣工，其他幼儿园正在推进。 | 区教体局 区住建局 市自然资源张店分局 区财政局 |
| 64 | 积极争创国家级慢性病综合防控示范区。 |  | 1.全面开展示范区创建工作，开展健康支持环境建设，开展示范区创建工作督导。 2.完善口腔健康服务体系。 3.完成慢性病监测工作报告。 4.完成基层医疗机构中医综合服务区建设。 | 完成。1.制定印发《张店区创建国家级慢性病综合防控示范区工作方案》和《张店区创建国家级慢性病综合防控示范区领导小组成员单位职责》。2.加强淄博口腔医院建设，不断完善口腔健康服务体系。3.举办了全区医疗机构慢性病防控暨慢性病监测培训班，加强技术指导。4.进一步完善了全区3家镇卫生院和10家社区卫生服务中心国医堂建设。 | 区卫健局 |
| 65 | 建成区妇保院新院区一期、区人民医院医技楼，启动区精神卫生中心建设，支持区中医院创建三级乙等中医医院。 |  | 1.区医院。完成装饰装修、外墙保温工程。 2.妇保院。（1）楼宇内墙体砌筑完工。（2）外墙保温、墙面、幕墙门窗、楼顶屋面、防水等施工。（3）精装修设计完工，强电、电梯、空调施工。（4）信息化、手术室、消毒供应中心、污水处理等专业工程招标。 3.中医院三乙项目。（1）重点解决自查自纠发现问题。（2）组织全院大检查。 4.精神卫生中心。完成地质勘察、设计招标、图纸设计、工程招标等工作。 | 完成。1.去医院完成装饰装修、外墙保温工程。2.妇保院二季度目标已完成。3.中医院对全员进行了大检查并对自查问题完成了梳理和整改。4.与沣水镇政府进行对接，了解周边情况，进行项目选址。 | 区卫健局 |
| 66 | 开展好“送戏下乡”“戏曲进校园”等品牌文化活动，加快新时代文明实践中心建设，提升改造10个村居文化广场。 |  | 1.开展“送戏下乡”“戏曲进校园”队伍选拔活动，起草《2020年送戏下乡活动实施方案》，确定第一批送戏下乡村居名单，开展送戏下乡活动。 2.规划建设完成张店区新时代文明实践中心。加强指导各镇、街道分中心、站建设。 3.对需要提升改造的村居进行摸底调查，确定提升改造文化广场的村居名单。 | 未完成。1.受疫情影响，目前各类文化活动尚未开展。2.区级中心未完成，目前正在规划中。3.确定10个提升改造的村居名单。 | 区委宣传部 区文旅局 区教体局 |
| 67 | 努力建设更高水平的平安张店，开展市域社会治理现代化试点，强化网格化管理，做实做强基层综合服务治理平台。 |  | 1.推行25个平安建设示范小区经验做法。 2.强化网格员业务培训，提高网格员整体素质。 3.市综治信息平台纳入常态化使用。 | 完成。1.推行平安小区建设经验做法。2.制定了《张店区网格员管理办法》，对网格员的招聘、职责、星级评定、激励奖惩等进行了规定。3.实现市、区、镇(街道)、村(社区)综治信息平台视频会议、培训系统实时联通。 | 区委政法委 张店公安分局 |
| 68 | 深入推进扫黑除恶专项斗争，强化“雪亮”“天眼”应用，源头治理，精准打击，深挖彻查“保护伞”，全力维护社会稳定。 |  | 1.对各专项整治工作进行调度分析，对下半年工作作出部署。 2.总结扫黑除恶工作经验，做好重点培育市验收工作。 3.对视频入户工作进行功能提升，用户数量达到10万户以上。 | 完成。1.深入推进扫黑除恶专项斗争，成立重点行业领域专项督导组，对重点行业领域进行下沉督导。2.积极对接市扫黑办做好省特派督导工作，按照省扫黑办要求，对三年以来工作开展情况进行梳理、总结，对好的经验做法进行推广。3.对平安小区进行提升改造，安装摄像头1800个，监控显示器120余台，硬盘录像机70余个，视频入户15万余户，全部联入公安视频专网。 | 区委政法委 张店公安分局 |
| 69 | 牢固树立安全发展理念，开展安全生产集中整治，探索双重预防体系建设有效运行方式，筑牢安全生产防线。 |  | 开展行业领域安全生产风险研判，对重点领域实施专项执法。夏季安全生产专项整治，落实打非治违。抽查10家双重预防体系运行情况。 | 完成。1.全区20个部门、单位对24个行业领域安全生产风险进行研判。2.聚焦17个重点行业领域开展安全生产集中整治工作，第二季度全区已累计检查企业1756家次，查处隐患3181条，已整改3181条，无重大安全隐患，立案77起，行政处罚45.27万元。已对10家企业双重预防体系运行情况评估检查。 | 区应急局 安委会各牵头单位 |
| 70 | 加强市场监管，开展保健品市场等专项整治行动，持续守护群众“舌尖上的安全”。 |  | 1.对辖区唯一保健食品生产车间进行检查1次。 2.持续开展保健品虚假宣传专项整治，检查保健品经营业户20户。 3.适时开展保健食品等专项整治。 | 完成。1.对山东新华制药股份有限公司保健食品车间进行了监督检查。2.开展保健品虚假宣传整治专项行动并完成20户保健品经营业户检查。3.对全区特殊食品经营单位开展全面检查。 | 区市场监管局 |
| 71 | 年内完成“十四五”规划和产业发展规划编制工作。 |  | 形成十四五《规划纲要》框架初稿。 | 未完成。6月20号区政府常务会已原则通过编制购买服务的报告。下一步区发改局将尽快启动政府采购程序，有序推进“十四五”规划编制工作。 | 区发改局 |
| 72 | 强化审计监督，扎牢织密制度笼子，用制度管人管钱管事。 |  | 按照年度审计计划，组织开展对环保专项资金绩效审计、招商引资政策执行审计、“双招双引”专项审计等18个审计项目。 | 完成。开展审计项目29个，查出问题金额19.50亿元，促进增收节支 9012.35万元，核减工程造价8712.35万元，向被审计单位和相关部门提出审计建议50条，上报《审计要情》7篇。 | 区审计局 |

注：责任单位标注黑体字的为牵头单位，其他为协办单位。