关于2020年《政府工作报告》第三季度

目标任务完成情况的通报

各镇政府、街道办事处，区直各部门、单位：

功能区优化调整后，2020年《政府工作报告》确定的72项目标任务，调整为67项，由47个牵头部门和单位承担。近期区政府工作督查服务中心对第三季度完成情况进行了调度汇总。从总体情况看，前三季度，在全区共同努力下，发展定位更加精准、城市品质持续提升、时尚活力不断迸发、服务效能显著增强。预计地区生产总值等主要经济指标，继续保持稳步回升态势，疫情防控、双招双引、营商环境、城市管理、民生保障等工作取得了阶段性成果。但是，受疫情冲击多重因素影响，当前经济社会发展仍面临不少问题，主要是：多数主要经济指标完成情况与年初人代会确定的目标仍有差距；部分重大项目投资进度落后于时间进度等。

67项目标任务中，48项工作完成或超额完成目标任务。同时，有19项工作没有完成季度目标任务。其中，2项工作受季节或疫情影响未开展：（1）水利设施修复建设；（2）2020淄博马拉松赛；17项工作未完成或预计未完成：（1）地区生产总值；（2）一般公共预算收入；（3）规模以上固定资产投资；（4）社会消费品零售总额；（5）城镇和农村居民人均可支配收入；（6）市重点技术改造项目投资进度；（7）清华启迪创新赋能中心及未来小镇等数字经济项目；（8）新引进过亿元重大产业项目；（9）科教创新赋能行动；（10）山东通汇资本产业基金；（11）区重点项目完成投资；（12）梁鲁矿坑治理；（13）公厕新改建项目；（14）学校、幼儿园建设；（15）精神卫生中心建设；（16）村居文化广场提升工程；（17）“十四五”规划纲要。

距2020年结束还有不到3个月的时间，希望各镇办、各部门单位进一步坚定信心，提振精神，咬定目标，迅速掀起“百日攻坚”热潮，以决战决胜的姿态，头拱地、向前冲，全力攻坚突破、“决胜全年”，圆满完成年度各项目标任务。

附件：2020年《政府工作报告》第二季度目标任务完成情

况明细表

 张店区人民政府办公室

2020年10月10日

报：马晓磊书记、王学刚区长、苏振华副书记、张公博主任，各副区长。

发：各镇政府、街道办事处，区直各部门、单位。