附件：

2020年《政府工作报告》第三季度目标任务完成情况明细表

| 序号 | 年度目标任务 |  | 第3季度目标 | 完成情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增长6.5%左右。 |  | 7% | 未完成。1-9月份，全区GDP预计完成477.4亿元，同比下降3.2%。 | 区发改局 区统计局提供数据 |
| 2 | 一般公共预算收入增长2%左右。 |  | -1% | 未完成。1-9月份，全区一般公共预算收入24.57亿元，同比下降30.88%。 | 区财政局 区税务局 |
| 3 | 规模以上固定资产投资增长15%以上。 |  | 19% | 未完成。1-9月份，全区（含功能区）固定资产投资预计完成179亿元，同比增长5.23%。 | 区发改局 区统计局提供数据 |
| 4 | 社会消费品零售总额增长8%左右。 |  | 7% | 未完成。1-9月份，全区限额以上社会消费品零售总额预计同比下降9%。 | 区商务局 区统计局提供数据 |
| 5 | 外贸进出口总额保持稳定。 |  | 保持稳定 | 完成。1-9月份，全区外贸进出口总额预计完成76.02亿元，同比增长11.6%。 | 区商务局 |
| 6 | 城镇和农村居民人均可支配收入分别增长7%左右和7%以上。 |  | 城镇7.1% 农村7.2% | 未完成。上半年城镇增速0.5%；农村增速1.1%，预计三季度无法达到7%以上。 | 区发改局 区统计局提供数据 |
| 7 | 全面完成上级下达的各项约束性指标。 |  | 督导减排项目开展。 | 完成。制定年度污染物总量减排计划，确定减排项目31个。现已完成对所有减排项目开展情况督导工作。完成市发改委万元GDP能耗下降0.1%的目标。 市发改委新的煤炭压减任务还未下达。 | 区发改局 市生态环境张店分局 |
| 8 | 抓好总投资100亿元的32个市重点技术改造项目，年度完成投资30亿元以上。 |  | 完成投资20.3亿元以上。 | 未完成。区划调整后，实施总投资10亿元的5个市重点技术改造项目，完成年度计划投资1.8亿元以上。1-9月份，累计完成投资1.01亿元。 | 区工信局 |
| 9 | 落实市“四强”产业攀登计划，集中突破新材料、电子信息等产业。 |  | 1.对我区电子信息骨干企业库进行完善补充。 2.优选6家智能装备骨干企业进行重点培育。 | 完成。1.我区电子信息产业骨干企业库企业完善补充至12家。 2.优选计保电气、联美弹簧、鑫旭集团、科汇电力、辰祥电气等6家智能装备优势企业进行重点培育。 | 区工信局 张店经开区管委会 |
| 10 | 加快推进清华启迪创新赋能中心及未来小镇等数字经济项目建设。 |  | 项目验收，首批企业入驻，举办中心成立大会暨首届淄博科技产业创新赋能峰会。 | 未完成。正在准备签署协议。 | 区财政局 |
| 11 | 办好淄博马拉松体育商品展销会、山东省春季糖酒交易会等高端展会、峰会活动，打造高质量发展新引擎。 |  | 办好中国（淄博）国际陶瓷博览会；协助山东新丞华办好城镇供排水与工业水处理技术大会暨展览会；会同区商务局组织、举办淄博青岛啤酒节等。 | 完成。第二十届中国（淄博）国际陶瓷博览会，累计参观人数超过60万人次，展示面积近87万平方米，实现交易额约60亿元；2020首届淄博青岛啤酒节，累计接待入园宾客总人次接近30万，销售各类啤酒180吨； 2020中国（淄博）通用机械博览会于7月2日至4日举办，现场意向成交额8亿元。 | 区商务局 区会展办 区教体局 |
| 12 | 推进先进制造业和现代服务业深度融合，支持中化集团大数据服务平台做大做强，力推中国供销•淄博智慧物流产业园等现代物流项目。 |  | 推进先进制造业和现代服务业深度融合发展。积极帮助企业做好对上争取等工作。 | 完成。中化集团项目已划至经开区，中国供销项目正在等待进行土地招拍挂。 | 区发改局 区服务业发展中心 区工信局 区商务局 |
| 13 | 大力引进企业研发中心、科创中心和区域交易平台，努力建设产业配套服务中心、现代物流集聚中心。 |  | 有序推进物流园区、物流中心建设，强化物流产业集聚效应。 | 完成。积极推动物流项目建设，发展多式联运等模式。抓好A级企业培育，提高物流企业标准化规范化，促进物流企业的转型升级和产业集聚。 | 区发改局 区科技局 |
| 14 | 把园区作为产业集群发展的重要载体。 | 联盟主营业务总量目标达16亿元。 | 1.深挖产业联盟融合度，择优壮大联盟成员，拓展海外市场。 2.搭建电子电气企业合作平台。形成电子电气集群发展。 | 完成。1.四新产业联盟从17家成员发展到19家成员。联盟主营业务总收入24亿元。 2.9月23日，组织园区电子信息企业召开抱团发展座谈会暨开拓一带一路沿线国家市场研讨会。 | 张店经开区管委会 区发改局 区工信局 房镇镇 湖田街道办事处 |
|  |  | 汇能项目试生产。 | 汇能项目完成装修工作。 | 完成。完成装修工作。 |  |
|  |  | 分季度对企业的营业收入、税收等信息进行监控。 | 建立园区企业档案数据库，做到一企一档。 | 完成。每月做好企业税收统计。 |  |
| 15 | 把楼宇作为产业集群发展的重要平台。 | 初步完成“智慧楼宇”的升级。 | 完成智慧楼宇电子地图平台的基础性工作。 | 完成。6个镇办72座重点楼宇完成楼宇信息录入工作。 | 区发改局 区服务业发展中心 |
|  |  | 认定特色楼宇和“亿元楼宇”。 | 重点引导企业明确招商方向。 | 完成。特色楼宇的认定办法已修改完成，待区政府会议通过；综合各类指标初步打造青年创业园为“亿元楼宇”。 |  |
|  |  | 培育齐赛电子产业园、星火未来教育城等电竞、教育、咨询专业特色楼宇。 | 拟定智慧楼宇试点建设方案。 | 完成。拟在青年创业园进行智慧楼宇建设试点。 |  |
| 16 | 实施“旗舰”“雏鹰”企业培育计划，重点培育领航企业10家、潜力企业20家，设立单项冠军、隐形冠军、瞪羚企业培育项目库，“一企一策”制定加快崛起行动方案，予以专项扶持。 |  | 优先推荐享受相关优惠政策，根据上级通知组织企业申报相关政策。 | 完成。实施“旗舰”“雏鹰”企业培育工程。功能区调整后，领航企业余山东科汇电力自动化股份有限公司1家；潜力企业中余山东恒昌医疗科技股份有限公司等13家。鼓励企业跨越发展，开展瞪羚企业、单项冠军企业培育行动。10家企业进入瞪羚企业培育库，功能区调整后，余爱科科技有限公司等5家。加大对企业家的培训力度，组织“瞪羚”培育库企业进行线上申报，认真解答企业在申报过程中遇到的问题，并对企业在线填报材料进行审核。 | 区工信局 区发改局 区商务局 区科技局 |
| 17 | 以“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念，开展招商引资，拓展招商思维，创新招商机制，精心打造“双招双引”服务中心，精准对接现有产业链条、产业集群、产业平台，坚持“招产业”与“产业招”相结合，紧盯行业龙头和单项冠军，用好“商会之家”，以企招商、以平台招商、以资源招商，以招引成效延展产业链条，做大产业规模。 |  | 紧扣时间节点，围绕“十强”产业、国内外500强、总部机构，全方位开展招商引资工作。 | 完成。1.转变产业定位。以发展都市工业和壮大城市经济为靶向，重点招引工业、生产性服务业、生活性服务业、新基建4大方向16个具体产业。 2.转变招商方式。发挥好已落地成熟基金作用，开展基金招商。与北京盈科律所签订合作协议，积极开展委托招商。运用好“六个一”平台招引新机制，开展产业组织招商。 | 区投促局 |
| 18 | 年内新引进过亿元重大产业项目60个以上，实际到位外来投资183亿元以上。 |  | 功能区调整后，累计新引进过亿元重大产业项目18个，实际到位外来投资50亿元。 | 未完成。累计新引进过亿元重大产业项目16个，实际到位外来投资39.5亿元（上报数）。 | 区投促局 |
| 19 | 开展科教创新赋能行动，用好国家双创示范基地金字招牌，举办2020“创响中国”张店站和“双创活动周”系列活动。 |  | 根据国家双创活动周安排，组织我区企事业单位开展双创活动周专题活动及“创响中国”启动仪式 | 未完成。已筹备多项双创活动周活动，待国家确定时间，即时依托第二届“百校进淄博”或第四届“校城融合发展论坛”举办。 | 区发改局 区科技局 |
| 20 | 引导企业加大研发投入，加力构建以企业为主体的科技研发平台，年内70%以上规上工业企业建立研发平台，新增高新技术企业10家，科技型中小企业认定突破60家。 |  | 1.通过各类活动对接引进高层次人才专家，建设人才及研发平台。 2.组织5家以上企业开展第二批高企认定申报工作；完成科技型中小企业评价认定20家。 | 完成。1.拟借助第十九届新材料技术论坛，做好院士和国家重点人才工程专家的邀约工作，并积极鼓励企业做好对接，申报各类人才平台。 2.8家企业进行第二批高企认定申报。完成科技型中小企业评价认定20家。 | 区科技局 区工信局 |
| 21 | 深化与山东理工大学、青岛科技大学等高校融合发展，推进“环理工大学创新带”建设，抓好中国石油大学淄博化工研究院、中科院淄博创新基地等科研平台建设，以平台链接创新资源，赋能产业转型发展。 |  | 协助推动中国石油大学淄博化工研究院、中科院淄博创新基地参与申报院士工作站、“****”专家工作站、博士后创新实践基地等科研平台。 | 完成。建立定期沟通协调机制，及时了解中国石油大学淄博化工研究院、中科院淄博创新基地最新工作进展，并积极融合参与。 | 区委组织部 区科技局 |
| 22 | 依托产业园区、创新平台、龙头企业引进领军人才，支持山东理工大学引进人才“一人双岗”兼职服务驻地企业，延展“候鸟专家”等柔性引才政策覆盖范围，强力构筑高端人才集聚中心。 |  | 组织我区企业参加新材料论坛、科技周等活动，加强企业与高校、科研院所的对接联系，引进省级以上重点人才来我区创新创业。 | 完成。1.8月23日组织6家科技企业2020年淄博市暨张店区科技活动周。 2.8月14日，举办“青岛科技大学教授专家科技行”，青科大17位专家教授与我区企业就技术难题和人才需求等方面进行了交流对接。 3.筛选10家企业作为驻淄高校“企业开放日”活动载体，推动加强企业与驻地高校的联系。 4.我区组织10家参展企业，参加拟于10月16日举办第十九届新材料技术论坛，4家企业将参加论坛开幕式项目签约仪式。 | 区委组织部 区科技局 区工信局 |
| 23 | 年内筹建人才公寓300套，培育引进省级以上重点人才12人以上，新引进大专及以上毕业生5000人以上，其中博士10人以上，硕士300人以上。 |  | 1.培育引进省级以上重点人才3人。 2.新引进大专及以上毕业生2000人，其中博士3人，硕士100人。 | 完成。1.截至9月底共培育引进省级以上重点人才8人。 2.新引进大专及以上毕业生3187人。 | 区委组织部 区科技局 区人社局 区住建局 区住房保障服务中心 |
| 24 | 鼓励企业借助资本市场加速壮大，支持鲁华泓锦、卓创资讯在中小板、创业板上市，推动齐隆化工境外上市。 |  | 到各镇、街道、科技工业园、东部化工区做好后备资源筛选服务工作。 | 完成。卓创资讯已完成深交所反馈意见答复，正在进行半年报补充上报；科汇股份正在进行上交所一次反馈和半年报补充上报。鲁华泓锦近期将向证监会报送IPO申请。协助莲池医院做好省证监局辅导工作。协调联美科技、齐创石化与盈科资本对接，提高企业上市融资能力。引导习尚喜、恒昌塑胶加快上市准备工作。 | 区金融监管局 |
| 25 | 发起设立10亿元规模的山东铁投新旧动能转换高端装备产业母基金，与山东通汇资本投资集团合作成立10亿元规模的产业基金，通过产业导入、资本嫁接等手段，强化股权基金杠杆作用，招引优质项目，助力企业发展，为高质量发展植入“倍增器”。 |  | 切实履行出资人职责，会同基金管理监管基金资金流向，确保资金按要求投入产业培育等方向。 | 未完成。铁投基金已经备案成立；通汇资本产业基金由于出资方的股东会决议未通过已经终止设立。 | 齐赢园区运营管理有限公司 张店经开区管委会 区财政局 区金融监管局 |
| 26 | 聚力推进项目建设，实施总投资639亿元的67个区重点项目，年度计划投资147亿元。其中市重大项目24个，总投资417亿元，年度完成投资91亿元。 |  | 区重点项目完成45亿元；市重大项目完成28亿元。 | 未完成。半年调整后，我区共实施区重点项目38个，总投资440.8亿元，年度计划投资92.6亿元。其中，市重大项目16个，总投资296亿元，年度计划投资71亿元。1-9月份，区重点项目完成投资42.35亿元，其中，市重大项目完成投资30.03亿元。 | 区发改局 |
| 27 | 建立监管“正面清单”，实施免检免打扰、涉企检查一口登记等制度。 |  | 1.督促各执法单位在在区级“双随机一公开”检查中实行免检免扰制度。 2.对各执法单位3季度和月度检查计划进行备案。 | 完成。1.各执法单位每月制定执法检查计划，对免检免扰企业在区级“双随机一公开”中实行免检免扰制度。 2.区司法局按要求对2季度执法检查备案情况进行通报，备案3季度和月度涉企检查计划203条。 | 区司法局 区发改局 区人社局 市生态环境张店分局 区应急局 区市场监管局 区税务局 区工信局 |
| 28 | 巩固拓展减税降费成效，制定实施一批新的降本减负措施。 |  | 及时研究解决企业反映的突出问题，把该减的税减到位、把该降的费降到位，持续发挥减税降费政策效应。 | 完成。积极落实减税降费政策。截至8月底，我区减税降费共计3.45亿元 | 区财政局 区税务局 |
| 29 | 深化国资国企改革，优化企业法人治理结构，完善绩效考核机制，不断提升运营效率，确保国有资本保值增值。 |  | 深化国企改革，试点国有资本市场化运营。 | 完成。1.深化国企业改革，完善各项管理制度，出台《张店区区属国有企业违规经营投资责任追究实施办法（试行）》、《张店区区属国有企业投资融资担保管理办法》，进一步完善国有资产监督管理制度。 2.大力推进双向混合所有制改革，开展齐赢园区运营管理有限公司投资民祥化工和张店保安服务公司与山东齐利置业集团有限公司进行混合所有制改制工作。 | 区财政局 |
| 30 | 深化园区体制改革，完善“管委会+公司+基金”运作模式，建立精简高效的管理体制，系统集成政策支撑体系，以改革破解发展瓶颈，赋能园区高质量发展。 |  | 1.初步建成精简高效管理体制。 2.依托齐赢公司成立园区发展集团，建立投融保贷为一体的金融服务体系，扶持培育园内新兴产业。 | 完成。9月29日召开张店经开区体制机制改革动员大会，相关工作正积极推进。 | 张店经开区管委会 区委组织部 区委编办 区人社局 区财政局 |
| 31 | 扎实推进“一次办好”改革，探索推行“无感审批”“主题式审批”等改革举措，深化“不见面审批”、工业投资项目“1+N”审批等制度落实，实现区级涉企审批事项100%容缺受理。 |  | 1.将全部工业投资项目纳入“1+N”审批，并建立动态管理机制。 2.围绕项目审批全周期优化审批流程，重点项目上门服务。 | 完成。1.工业投资项目全部纳入“1+N”审批模式，分“储备、审批、开工”阶段，实行动态管理。 2.制定投资项目全生命周期事项清单，研发网上联审平台，审批时限由2周压缩为72小时。 组成涵盖12个部门的投资项目专班，专班上门服务58次，帮办代办353个项目。 | 区行政审批局 |
| 32 | 跟踪研判世界500强及行业领军企业投资动向，完善外商投资企业“绿色通道”服务机制，加快万科云城、全港工商联科创基地等外资项目落地建设。 |  | 1.引导和鼓励现在招商项目优先使用外资。 2.积极推进全港工商联科创基地项目落地。 3.引导企业用足用好国家、省、市各级外经贸政策，积极拓展国际市场。 | 完成。积极推进张店区婴幼产业园、健康PARK和万科云城3个外资项目。目前，张店区婴幼产业园项目到账外资1000万美元；健康PARK、全港工商联北方总部基地（淄博）和万科云城正在积极推进。 | 区商务局 区投促局 |
| 33 | 坚决落实“两不愁三保障”各项保障政策，巩固脱贫成果，提高脱贫质量。 |  | 教育、健康、住房等扶贫政策落实到位。 | 完成。为全区贫困家庭174名在校生，发放教育补助资金55万元。为贫困人口购买基本医疗保险，落实家庭签约医生服务，区域内定点医院落实“先诊疗后付费”、“一站式结算”以及“两免两减半”政策。全区贫困户均达到住房安全标准和安全饮水标准。 | 区扶贫办 |
| 34 | 强化产业扶贫，抓好产业扶贫项目规范管理和高效运营，稳定项目收益。 |  | 落实项目管理制度，规范项目管理档案。 | 完成。制定《关于进一步做好产业扶贫项目规范化管理的通知》，围绕项目建设、资产确权、项目运行、收益分配4个方面制定36条指标，逐个项目逐条对照，加强项目管理规范化水平。 | 区扶贫办 |
| 35 | 认真做好生活困难群众、低收入群体帮扶解困工作，建立健全监测预警和动态帮扶机制，搭建更加完善的民生保障体系。 |  | 做好可能致贫和返贫的困难群众即时帮扶工作。 | 完成。认真排查存在致贫风险的困难家庭，对因病因灾出现困难的开展临时救助。对建档立卡贫困户，及时将收入情况录入扶贫大数据平台，实现脱贫监测电子化管理，对出现返贫风险的，做好精准救助。 | 区扶贫办 区民政局 |
| 36 | 深入推进“四减四增”三年行动，持续抓严煤炭消减措施，煤炭消费总量控制在471万吨以内。 |  | 1.及时掌握重点用煤企业控煤工作动态。 2.强化对重点煤耗企业的监管，适时采取错峰生产等措施，进行限产控煤调峰。 | 完成。1.形成月报表制度，及时掌握我区重点用煤企业控煤工作动态。 2.严格审批，原则上不再新上燃煤项目，目前我区没有新上耗煤项目。 3.推广清洁能源，试行兰炭替代，恒昌医疗已进行兰炭试烧。 4.积极鼓励推广重点用能单位接入能耗在线监测平台，推动山东恒昌和鸿烨上勤2家企业建设能耗在线监测系统。 5.对燃煤企业按照重污染天气应急要求，在秋冬季重污染天气期间采取相应级别应急减排措施，黄色预警期间停产20%，橙色预警期间停产30%，红色预警期间停产50%。 | 市生态环境张店分局 区发改局 区工信局 区能源事业发展中心 |
| 37 | 年内完成中铝山东有限公司热电厂4#机组关停、华电淄博公司3#机组高背压供热改造，全面完成气代煤电代煤改造任务，淘汰国Ⅲ重型柴油车。 |  | 1.及时掌握中铝、华电工作开展情况。 2.配合做好好全市关于煤电机组整合工作的各项部署要求，争取早日完成。 3.对主动淘汰报废的运输业户落实补贴政策。 | 完成。1.中铝、华电已移交经开区。 2.2020年度无气代煤电代煤改造任务。 3.办理国三营运性柴油货车淘汰补贴手续546台，发放淘汰补贴资金车辆302台，发放补贴金额540.66万元。 | 市生态环境张店分局 区发改局 区工信局 区交通运输局 |
| 38 | 启动旦村水库、涝淄河等6项水利设施水毁修复工程，按计划完成孝妇河张店段综合治理主体工程。 |  | 主汛期 | 因汛期原因，水利工程停工。 | 区水利局 |
| 39 | 完成大成农药二期土壤修复项目。 |  | 持续推进大成农药二期土壤修复工作。 | 完成。9月22日，大成农药二期土壤修复项目通过省环保厅验收评审，目前正在收储中。 | 市自然资源张店分局 |
| 40 | 实施梁鲁粘土矿坑等地质环境治理项目。 |  | 梁鲁项目施工。 | 未完成。进行了技术交底，评审了施工组织设计，目前正在协调进场施工。 | 市自然资源张店分局 区发改局 |
| 41 | 实施科技一路、振业路等7项城区道路建设项目，完成35公里“四好农村路”建设，加快冯官路等12条园区道路建设，全力构建快速通达的城市交通体系。 |  | 加快7项城区道路建设项目、12条园区道路建设项目施工进度；完成35公里“四好农村路”建设任务。 | 完成。1.7项城区道路建设项目，科苑小学西门外桥改造工程完工。涝淄河翻板闸建设，正在施工。冯北路综合整治工程、东四路畅通工程正在进行施工监理招标。湖田片区雨污分流项目、科技一路项目因涉及基本农田及土地补偿原因暂停。重庆路新建工程（和平路至交济线）由新区建设办实施，根据情况已列入2021年计划。 2.崛起路改造工程、淮河路建设工程、渤海路改造工程调出计划，12条园区道路建设项目余9条。其中，英雄路、兴园路、科达路3条道路改造工程基本完成。纳奇路、张柳路2条道路改造工程正在施工。张田路（辛曹路）、横四路、冯官路3条道路建设工程正在施工。边沣路绿化工程完成95%。 3.功能区调整后，我区剩余9.93公里“四好农村路”建设任务，目前已基本完工。 | 区住建局 区交通运输局 张店经开区管委会 房镇镇 |
| 42 | 加快城市有机更新，启动水资办宿舍二期、浮山驿等棚户区改造项目，改造绢纺厂宿舍、齐泰花园等老旧小区，新建停车场2处，新建改造公厕14处。 |  | 绢纺厂宿舍、齐泰花园老旧小区改造项目完成主路及管线工程改造，10处改建公厕项目完工。 | 未完成。齐泰花园、绢纺厂宿舍项目均在施工，齐泰花园项目预计10月底前完工；绢纺厂宿舍项目预计12月底前完工。10处改建公厕项目正在走招标程序。 | 区住建局 区市容环卫服务中心 马尚办事处 科苑办事处 |
| 43 | 推进城乡环境大整治精细管理大提升行动“九大会战”，全域推行垃圾分类管理，严厉整治渣土撒漏等城市顽疾。 |  | 集中实施路面改造修补、拆违治乱、立面整治、绿化提升工程。居民生活区域全面铺开生活垃圾分类，城乡环境全面改善。 | 完成。完成城区内平交道口硬化35 处、1400 平方米；路面累计修补1250平方米。全区拆除违法建设共计929处，拆除面积8.22万平方米，已完成违建总量拆除82.7%。整治门窗图文广告12945处，整治广告牌匾（含电子屏）3746处。7月31日，城区楼顶商业广告牌（字）1558处全部清零。结合全区“本色行动”，稳步降低PM10浓度。2020年1-9月份，全区优良天数171天，同比增加31天，优良率提高11.1个百分点；预计全区PM10浓度87微克/立方米，同比改善14.7%。完成裸露土地整治91块，总面积33.6 万平方米。完成体坛游园及柳泉璞苑游园提升改造项目。更换设置分类垃圾桶5500余个，布设分类垃圾投放亭106个，建设100个垃圾分类示范点，钱裕园、张店一中已启动全流程试点。 | 区综合行政执法局 “九大会战”各牵头单位 |
| 44 | 实施张南路、鲁山大道、儿童公园等8项绿化提升工程，推进裸露地补植，新增绿化面积40万平方米。 |  | 1.张南路、张博路立交桥、儿童公园等4项进行施工； 2.裸露地苗木养护。 | 完成。1.张南路绿化已移交；璞苑游园及体坛游园提升改造于9月15日竣工开园；昌国路立交桥绿化、儿童公园提升改造于2020年9月底完工。2.裸露地苗木正在养护中。 | 区园林绿化服务中心 |
| 45 | 组织实施夜景灯饰亮化提升，进一步点亮城市。 |  | 在现有基础上，改造提升夜景灯饰亮化，加大日常维护力度。 | 完成。相关镇办对沿线夜景亮化美化工作进行属地化管理。督促施工方检查灯饰亮化设施，确保完好率达到95%以上。 | 区综合行政执法局 |
| 46 | 新建、改造一批口袋公园。 |  | 精细化养护 | 完成。新村路与东三路路口游园已进入精细化养护阶段。 | 区园林绿化服务中心 |
| 47 | 加快万豪大酒店、希尔顿环球港等文旅项目建设。 |  | 1.万豪大酒店，项目完成立项，开始地面基建建设。3季度完成投资0.6亿元。 2.希尔顿环球港，相关手续办理完成，四栋公寓楼做图纸设计，希尔顿酒店及周边配套用地协调国有土地收回。3季度完成投资0.6亿元。 | 完成。1.万豪大酒店项目，完成立项，正在进行地面基建建设。三季度完成投资 0.6亿元。 2.希尔顿环球港项目，立项、环评、土地手续办理完成（不包括希尔顿酒店及周边配套地块）。四栋公寓楼正在做图纸设计；希尔顿酒店及周边配套用地正在协调国有土地收回。三季度完成投资0.6亿元。 | 区文产办 区文旅局 |
| 48 | 支持山东理工大学音乐学院挖掘整理齐国韶乐等古代雅乐文化。 |  | 根据我区特点，积极争取上级部门为山东理工大学挖掘整理齐国韶乐等古代雅乐文化提供相应支持。 | 完成。积极与齐文化研究院相关负责人对接，现场查看玉黛湖编钟保存情况及使用情况，并对编钟进行修复。 | 区文旅局 |
| 49 | 举办2020淄博马拉松赛。 |  | 召开新闻发布会，完成报名、招商等相关工作，并按时完成2020淄博国际马拉松赛事及马拉松博览会、马拉松产业高端论坛的相关工作。 | 因疫情防控要求，暂停有关工作。 | 区教体局 |
| 50 | 支持华润淄博万象汇商圈、水晶街等夜间经济街区加快发展，引导连锁餐饮企业打造“深夜食堂”特色餐厅，鼓励品牌商超在社区布点24小时便利店，大力发展咖啡馆、城市书吧、网红楼等时尚消费业态。 |  | 1.择优扶持街区举办1-2场夜间文艺演出。 2.择优扶持街区打造夜间消费灯光效果。择优扶持开展网红打卡地建设。 | 完成。1.与街区策划后备箱集市29场次，音乐会11场。 2.玉黛湖街区对湖畔餐饮区、花灯长廊、水上花灯舞台等项目进行新建和提升，购置光影秀设备、雾森设备；水晶街街区增加了楼体和沿路灯光亮化。同时，围绕“嗨玩”特色建设了水晶街夜经济文化长廊，设置了网红餐车、网红集装箱售卖点等网红打卡地。 | 区发改局 区服务业发展中心 |
| 51 | 大力发展都市农业，推进“百企建百园”工程，扶持专业合作社、家庭农场等新型经营主体健康发展，支持淄博绿之梦蔬菜科技示范园等农业园区加快发展，做强“齐享”飘香猪肉、“天音生物”叶黄素等农产品品牌。 |  | 1.“百企建百园”工程项目全部建设完毕。 2.绿之梦实施各项生产计划，生产走向正规。 | 完成。1.“百企建百园”工程项目全部建设完毕。 2.淄博绿之梦蔬菜科技示范园已投入生产。 | 区农业农村局 区农业农村服务中心 区畜牧事业服务中心 |
| 52 | 实施“南果北引”产业示范项目，大力发展“名优特新”经济作物，积极培育乡村旅游、运动休闲等新业态，努力构建优质、高效、生态的都市农业体系。 |  | 考察新的项目，解决企业运营中的实际困难。总结各项工作，做好跟踪服务 | 完成。组织归园田居农业园等主要负责人参加南京国际智慧农业博览会，考察数字农业项目，先后8次到我区农业园区开展跟踪服务，目前相关园区生产运营正常。 | 区农业农村局 区文旅局 |
| 53 | 深化“百村示范千村整治”工程，扎实推进农村人居环境整治、美丽乡村示范村创建等工作，新建改造村庄公厕24处，新增省级美丽乡村示范村2个，45%以上的行政村完成生活污水治理任务。 |  | 1.开展农村人居环境大会战行动，农村保洁实行市场化运作，农村垃圾日产日清，清理“三大堆”，加大村容村貌整治力度，加强监督检查。 2.省级美丽乡村示范村施工工建设。 | 完成。1.开展农村人居环境整治，全区共清理农村“三大堆”5890处，清理各类垃圾32万吨，整修厕所374个，整理村庄立面1.9万平方米，清理私搭乱建、乱堆乱放5720处，拆除或修缮残垣断壁358处。 2.省级美丽乡村示范村已实施建设。 | 区农业农村局 区住建局 市生态环境张店分局 |
| 54 | 把稳就业摆在突出位置，做好高校毕业生、退役士兵等重点群体就业工作，确保零就业家庭动态清零，城镇登记失业率控制在4%以内。 |  | 受理高校毕业生购房补贴、企业吸纳就业困难人员社保补贴申请，稳定重点群体就业。城镇登记失业率控制在4%以内。 | 完成。为符合条件的97家用人单位申请第三季度社保补贴30.79万元，带动就业困难人员222人；为10家小微企业申请第三季度小微企业吸纳高校毕业生社会保险补贴1.24万元；1-8月为53人发放购房补贴262万元。举办2场退役军人专场网络招聘会。截至9月底，城镇登记失业率3%。 | 区人社局 区退役军人事务局 |
| 55 | 认真做好农民工工资支付保障。 |  |  | 完成。我区在建工程项目已全部实现实名制平台覆盖，入场农民工能够及时录入实名制信息。 | 区人社局 区住建局 |
| 56 | 扎实推进智慧健康养老示范基地建设，在村居、社区布局一批“长者食堂”，开展送餐服务，提升居家养老、社区养老水平。 |  | 完成任务，正常开展助餐服务。 | 完成。建成体育场街道兴乔社区、湖田街道新华街、房镇镇颐丰花园社区、马尚街道世纪花园社区、马尚街道福邸小区、和平街道祥和社区、公园街道齐赛园社区、车站街道新华社区8处长者食堂，2处正在建设。 | 区民政局 |
| 57 | 年内新增养老机构3家，建成社区日间照料中心、农村幸福院5家，建设综合性居家养老服务中心1家，新增养老床位300张。 |  | 建成社区日间照料中心、农村幸福院2家，建成综合性居家养老服务中心1家。 | 完成。建成体育场街道银都花园社区、傅家镇嘉亿社区、南定镇南山社区、南定镇南店村4家养老服务机构（其中，嘉亿社区、南山社区、南店村3处6月份划入经开区）。建成民康宜家养老服务中心1处综合居家养老服务中心。 | 区民政局 |
| 58 | 持续推进科技苑中学等9所中小学校建设，启动绿城北中学、淄博信息工程学校新校等8所中小学，以及齐润花园幼儿园等30所幼儿园新建、改扩建工程。 |  | 1.区实验中学南校区、科技苑中学主体施工； 2.火车站南广场小学、绿城西小学、上海路小学、龙凤苑中学主体施工； 3.陶瓷科技城学校、西六路小学、火车站南广场中学手续办理； 4.绿城北中学、淄博信息工程学校新校等8所学校各项手续办理。 5.曙光、南定镇中心、南定实验、金宅等14处改扩建幼儿园开工建设、竣工。 | 未完成。1.区实验中学南校区、科技苑中学进行基础施工。 2.火车站南广场小学进行主体施工。绿城西小学、上海路小学临设搭建完成。龙凤苑中学正在推进地上附着物拆迁。 3.陶瓷科技城学校、火车站南广场中学移交经开区。西六路小学拟定初步方案。 4.绿城北中学、淄博信息工程学校新校等5所学校进行各项手续办理，城南学校、张店五中、南定小学3个项目移交经开区。 5.因功能区调整，目前我区新建改扩建项目19个，其中7处改扩建项目均已完工，投入使用。 | 区教体局 区住建局 市自然资源张店分局 区财政局 |
| 59 | 积极争创国家级慢性病综合防控示范区。 |  | 1.全面开展示范区创建工作，开展一评二控三减四健专项行动。 2.完成全民健康生活方式服务月宣传工作。 3.完成基层医疗机构自助健康检测点建设工作。 | 完成。全面开展慢性病综合防控示范区创建工作。完成省部联合减盐防控高血压项目基线调查人群随访评估现场调查工作；完成省全民健康生活方式行动专题调查工作任务。积极开展“一评二控三减四健”专项行动。先后举办张店区全民健康生活方式月暨“减油”主题宣传活动、张店区全民健康生活方式月暨“915”减盐周宣传活动。进一步完善全区3家镇卫生院和9家社区卫生服务中心自助健康检测点建设。 | 区卫健局 |
| 60 | 建成区妇保院新院区一期、区人民医院医技楼，启动区精神卫生中心建设，支持区中医院创建三级乙等中医医院。 |  | 1.区医院。完成电梯工程、水电暖、消防、通风、细雾水等安装工程及设备调试工作。 2.妇保院。（1）外墙施工竣工。（2）完成精装修施工、太阳能、净水工程、中心供氧招标工作。（3）各专业工程全面开工。 3.中医院三乙项目。汇总全院大检查中发现的问题。 4.精神卫生中心。（1）完成监理招标；（2）进行工程建设。 | 未完成。1.区医院电梯工程、水电暖、消防、通风、细水雾等安装工程及设备调试工作均已完成。 2.妇保院：已完成外墙施工及精装修、太阳能、手术室等项目招标工作；专业工程正在施工。 3.区中医院汇总检查发现的问题，并针对问题限期整改。 4.区精神卫生中心地址正在确定中。 | 区卫健局 |
| 61 | 开展好“送戏下乡”“戏曲进校园”等品牌文化活动，加快新时代文明实践中心建设，提升改造10个村居文化广场。 |  | 1.完成第一批“送戏下乡”村居演出活动，确定第二批送戏下乡村居名单。起草《2020年戏曲进校园活动方案》，并组织实施。 2.充分发挥区新时代文明实践中心指导作用，继续加强分中心、站建设，对已建成的分中心、站做好提升。做好文明实践云平台推广，加强群众点单志愿服务项目设计。 3.对文化广场提升工程进行招标，对提升改造的村居文化广场进行施工。 | 未完成。1.制定了《张店区2020年“送戏下乡”实施方案》，8月27日启动我区“送戏下乡”活动，截至9月25日共完成“送戏下乡”73场。经与市文旅局对接，受疫情影响，今年暂未考虑开展“戏曲进校园”活动。 2.文化广场提升工程资金未落实到位，暂未开展招标工作。 | 区委宣传部 区文旅局 区教体局 |
| 62 | 努力建设更高水平的平安张店，开展市域社会治理现代化试点，强化网格化管理，做实做强基层综合服务治理平台。 |  | 1.不断提升综治平台应用规模和水平。完善基础数据采集上报工作，确保各类综治基础数据和事件信息的完整、准确、及时。 2.网格日常巡查到位、信息上报准确、事件处置及时,治安状况好、矛盾纠纷少、群众满意度高。不因网格化管理不到位发生重大刑事、治安案件、安全事故或严重影响社会稳定的案事件。 | 完成。提升区镇综治视频会议、培训系统，区、镇（街道）综治中心联入区综治信息系统并实现公共区域视频监控全覆盖。起草《区综治中心建设实施方案》，拟按照“四室一平台”标准规范化建设要求，对原综治中心进行改造提升。按照300户一个网格的标准，将全区147个社区（村居）划分为1192个网格，统一实行编码管理。 | 区委政法委 张店公安分局 |
| 63 | 深入推进扫黑除恶专项斗争，强化“雪亮”“天眼”应用，源头治理，精准打击，深挖彻查“保护伞”，全力维护社会稳定。 |  | 1.根据摸排线索进行集中整治，对发现的问题线索移交纪委监委、组织、公安等部门。2.开展扫黑除恶案件线索卷宗、档案资料专项评审工作。 3.“雪亮工程”全网手机APP上线运行，覆盖我区所有用户。 | 完成。按照市特派督导反馈问题，立即部署整改，目前问题已整改完毕。深入开展“六清”行动，组织案件评审1次，专项督导2次。加强线索清仓，目前未办结线索41条，清仓率95.4%。加快推进“雪亮工程”，全区视频监控点位连入公安视频专网14000余个，重点公共区域、行业领域的重要部位视频监控覆盖率100%、联网率100%、录像完整率98%。 | 区委政法委 张店公安分局 |
| 64 | 牢固树立安全发展理念，开展安全生产集中整治，探索双重预防体系建设有效运行方式，筑牢安全生产防线。 |  | 制定汛期安全生产应急预案，开展汛期安全生产排查。开展行业领域夏季安全隐患排查治理。抽查10家双重预防体系运行情况。 | 完成。1.重新修订全区防汛抗旱防台风应急预案，应急、水利等单位组成3个综合检查组对镇办及重点单位、重点水利工程进行检查，整改问题46个； 2.开展安全生产专项整治三年行动，累计检查企业763家次，排查隐患1147条； 3.完成10家企业双重预防控制体系抽查。 | 区应急局 安委会各牵头单位 |
| 65 | 加强市场监管，开展保健品市场等专项整治行动，持续守护群众“舌尖上的安全”。 |  | 1.对辖区唯一保健食品生产车间进行检查1次。 2.持续开展保健品虚假宣传专项整治，检查保健品经营业户20户。 3.开展专项整治、督导检查。 | 完成。1.山东新华制药股份有限公司保健食品今年前三季度无订单，未进行生产。 2.开展保健品虚假宣传整治专项行动并完成20户保健品经营业户检查。 3.对保健食品经营重点场所、重点环节持续开展检查，检查辖区入网保健食品经营业户180户。 | 区市场监管局 |
| 66 | 年内完成“十四五”规划和产业发展规划编制工作。 |  | 衔接专项规划和区域规划，形成《规划纲要》征求意见稿。 | 未完成。《规划纲要》正在进行前期调研。 | 区发改局 |
| 67 | 强化审计监督，扎牢织密制度笼子，用制度管人管钱管事。 |  | 按照年度审计计划，组织开展对创建卫生城市背街小巷改造、东二路北延涝淄河河道绿化工程等15个审计项目。 | 完成。第三季度组织开展了政府投资、经济责任、政策跟踪审计等15个审计项目，截至9月底，共开展审计项目42个，出具审计报告16份，查出各类问题金额20.51亿元，促进增收节支 9012.35万元，核减工程造价1.50亿元。 | 区审计局 |

注：责任单位标注黑体字的为牵头单位，其他为协办单位。