附件

2024年全区经济社会发展第一季度目标任务完成情况调度表

| 序号 | 年度目标 | 第1季度目标 | 是否完成 | 具体工作进展 | 未完成原因 | 下步工作打算 | 责任 领导 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地区生产总值增长5%左右。 | 地区生产总值增长6%左右。 | 未完成 | 一季度，地区生产总值增长2.3%。 | 因房地产市场下行、平台企业受税务政策影响、化工行业低迷等原因，部分指标下拉GDP增速，其中商品房销售面积、规上租赁和商务服务业营业收入、保费收入、规上互联网和相关服务业营业收入、规上工业增加值分别下拉GDP增速1.4、1、0.3、0.1、0.1个百分点。 | 加强房地产、工业等主要经济指标监测调度，通过召开月度分析调度会等方式，压实部门责任，会商研究措施，推动短板指标不断提升，确保经济运行在合理区间。 | 齐 军 | 区发改局 区统计局提供数据 |
| 2 | 一般公共预算收入增长4%左右。 | 一般公共预算收入增长0.5%左右。 | 完成 | 一般公共预算收入完成10.49亿元，增长13.98%。 | — | 一是将应清算、可清算的26个项目纳入清算范围，协调企业筹集税款足额缴纳；利用房地产历史遗留问题确权颁证契机，尽早入库契税等税收收入。二是依托综合治税信息平台，加强数据分析、核实查验、纳税整改。三是做好非税收入征缴工作，协调执法部门加快案件审结进度，加快罚没收入入库进度。 | 齐 军 | 区财政局 |
| 3 | 固定资产投资增长6%以上。 | 一季度累计完成7%。 | 未完成 | 一季度，固定资产投资累计完成4%。 | 受部分大项目投资接近尾声、房地产等项目有效投资不足、新增纳统项目数量少投资小等因素影响，固定资产投资未达预期目标。 | 持续抓好项目纳统，加强省市重点项目、民间项目等协调调度，确保固定资产投资持续稳定增长。 | 齐 军 | 区发改局区统计局 提供数据 |
| 4 | 社会消费品零售总额增长不低于全市增速。 | 增长不低于全市增速。 | 完成 | 一季度，社会消费品零售总额增长7.7%。 | — | 一是挖掘重点企业增长潜力，提升库内存量促进增长。二是开展重点领域纳统专项攻坚行动，引入新增量纳统促进增长。三是积极开展系列促消费活动。 | 邹 倩 | 区商务局区统计局提供数据 |
| 5 | 外贸进出口总额、实际使用外资保持稳定增长。推动外贸促稳提质，引导企业主动融入境外市场开拓计划，拓展“一带一路”、RCEP等新兴市场，积极参与跨境电商综试区建设，提升跨境电商产业发展质效。 | 外贸进出口总额保持平稳运行，实际使用外资2400万美元。宣传省市境外市场开拓计划，组织企业参加境外展会、跨境电商培训等活动。 | 完成 | 一季度，外贸进出口总额完成30.26亿元、同比增长24.6%；实际使用外资2532万美元。宣传省、市2024年国际市场开拓计划，组织企业参加香港家庭用品展等境外展会、跨境电商业务专项培训。 | — | 转变招商模式，开辟利用外资新渠道，开展外资企业大走访等活动，积极帮助企业解决困难问题。加强重点企业调研，积极组织企业参加展会、培训，引导企业开展跨境电商业务，推动外贸进出口总额稳定增长。 | 邹 倩 | 区商务局 |
| 6 | 全体居民人均可支配收入增长5.5%左右。 | 与GDP增速保持同步。 | 完成 | 一季度，全体居民人均可支配收入增长2.3%。 | — | 开展二季度政策梳理工作，及时把新情况、新政策反映到统计调查部门；严密组织数据核查，加强业务培训，最大限度消除差错漏问题。 | 齐 军 | 区发改局 区统计局提供数据 |
| 7 | 全面完成上级下达的约束性指标和环境质量改善目标。 | 全力管控烟花爆竹燃放，认真落实“夏病冬治”，开展冬春季河流水质保障，全力完成市级下达的一季度目标。 | 完成 | 加强烟花爆竹管控，建立“区、部门、镇街、社区（村居）、物业”五级管控体系以及“区、镇街、公安、交警、城管”五级指挥体系，不断优化管控措施。认真落实“夏病冬治”管控措施，组织84家涉VOCs企业开展活性炭“空箱”“量少”等问题自查，组织华澳化工等13家化工企业开展冬季错时检修，降低挥发性有机污染物集中排放。落实冬春季河流水质保障，一季度，开展现场排查8次，发现并整改雨排口生活污水溢流问题7个。 | — | 1.运用区河流水质预警体系等科技手段，持续开展污染点源排查，及时做好溯源数据追踪。2.加强各部门沟通协调，做好入河排水口摸排、河道清淤等工作。 | 周克聪 | 市生态环境局张店分局 |
| 8 | 推动政务服务“增值化”，聚焦流程再造，深化“高效办成一件事”，创新就业创业、文化娱乐、交通运输等“一件事”应用场景，开展订单式、套餐式为企服务，拓展“企呼我应”帮办代办服务范围，更好满足企业和群众办事需求。 | 推行开办道路运输企业“一件事”改革，精简办事流程和材料，提高审批效率。 | 完成 | - 完成开办道路运输企业“一件事”集成服务实施方案、服务指南、申请表、流程图等编制工作。逐个梳理套餐内事项，细化套餐内事项办理条件，推动审批办理再“瘦身”。 | - — | 不断完善线上一体化政务服务平台“双全双百”专区，开办道路运输企业“一件事”主题集成服务申请表单和材料，线下设置一件事窗口，实现线上线下同步办理。及时总结经验做法，在全市推广应用。 | 齐 军 | 区行政审批服务局 |
| 9 | 推动审批服务“便利化”，深化“无证明城市”建设，强化电子证明证照共享应用，拓展拿地即开工、承诺即开工、水电暖外线工程“承诺即入”等信用审批服务场景，努力实现各类政务服务事项证明材料“免提交”，持续提升企业投资和项目建设便利度。 | 探索实施出版物许可“零材料”即时办，努力实现更多政务服务事项证明材料“免提交”。 | 完成 | 充分利用“无证明城市”平台进行数据共享，全程提供帮办代办服务。一季度，通过“零材料”即时办模式办理出版物许可8件。 | — | 充分利用现有平台和改革创新举措，全程帮办代办，探索更多事项“零材料”办理，将改革成果延伸至镇办。加强对相关改革成果的宣传力度，扩大改革成果知晓面。 | 齐 军 | 区行政审批服务局 |
| 10 | 推动基层服务“便民化”，依托区、镇、社区三级便民服务中心（站），建立“定点+轮值”审批专员机制，开展“夜市办”服务，打造覆盖全域的政务服务平台矩阵，开设“园区管家”服务，实现居民养老参保登记、个体工商户注册登记等390余件事项“就近办”，不断提升群众办事便捷度、体验感和获得感。 | 会同有关部门梳理事项清单，对应选定相关专员，设计统一相关标识，明确服务方式与开展形式，建立“夜市办”组织架构。 | 完成 | 1.制发张店区《关于开通“园区事园区办”服务直通车实施方案》并组织举行启动仪式。2.在八大局便民市场、万象汇等15个商圈点位开展“夜市办”政务服务活动16次，服务1200余人次。 | — | 依托区、镇、社区三级便民服务中心（站），逐步建立并完善“定点+轮值”审批专员机制。根据群众意见建议，优化改进“夜市办”政务服务活动，为群众提供更多便捷优质服务。 | 齐 军 | 区行政审批服务局 |
| 11 | 有效降低企业准入准营制度成本，做优“同城通办”，拓展“跨域通办”，扩大“集群注册登记”类型，打造智慧安心的登记注册环境。 | 持续深化企业开办“一件事”改革，提高“同城通办”“一网通办”便利度。 | 完成 | 整合涉企服务事项目录，按照“企业需求、政策导向、规范高效、增值服务”创新思路，细化推出涵盖100余项张店区企业准入退出“一类事”增值服务清单。 | — | 做优“同城通办”标准化审批机制；持续优化企业开办“一件事”全流程登记内容，持续畅通企业群众办事渠道。 | 齐 军 | 区行政审批服务局 |
| 12 | 有效降低企业生产经营成本，坚决落实各级减税降费政策措施。 | 召开减税办会议，对新出台的优惠政策开展培训，开展各类调研，强化盯问题、抓关键、即刻办，形成推进工作合力，确保各级减税降费政策落实到位。 | 完成 | 召开减税办工作例会，及时解决各类难点、堵点问题。开展优惠政策培训，一季度举办培训活动14场，培训人次达7600余人次。 | — | 梳理税费优惠政策落实相关问题，加大政策落实宣传力度，进一步优化税收优惠政策辅导。 | 齐 军 | 区税务局 |
| 13 | 优化招投标流程，取消招投标前置审批，实施招标告知承诺制。 | 对新项目，全面优化招投标流程，取消招投标的前置审批，实施招标告知承诺制。 | 完成 | 实施“对新项目，全面优化招投标流程，取消招投标的前置审批，实施招标告知承诺制”等，目前，相关工作正有序推进。 | — | 按流程推进相关工作。 | 肖佃刚 | 区住建局 |
| 14 | 压减个体变更经营者、个体转型升级企业和股权转让的办事环节、申报材料50%以上。 | 聚焦群众办事难点堵点，持续优化个体工商户经营者变更一件事一次办工作流程。 | 完成 | 围绕企业群众办事诉求，优化个体工商户经营者变更登记专窗服务内容，持续提升服务质效。为办事群众提供全程帮办代办服务、延时服务和兜底服务等，群众满意度有效提升。 | — | 优化梳理个体转型升级企业和股权转让登记事项办事环节，持续简化办事流程。及时推广总结个体工商户经营者变更登记服务经验，拓宽公众参与渠道。 | 齐 军 | 区行政审批服务局 |
| 15 | 开展工程建设领域“分类审、简易批”试点，创新实施工程项目“分类立项、分段施工、分期验收”模式，推动项目建设提速15%以上。 | 探索“分类审、简易批”在工程建设各领域的应用，创新实施项目精准分类立项辅导，提高项目立项效率，推行房屋建筑工程分阶段办理施工许可。 | 完成 | 优化房屋建筑工程审批流程，建设单位可自主选择分阶段申请办理施工许可证，开工时间约提前1个月。探索“消防分期验收”新模式，根据建设单位申请，实施局部建设工程消防验收，助力企业早竣工、早交付、早投产。一季度，共办理分阶段施工许可证2件。 | — | 推出工程项目分段施工、分期验收等多个“分类审、简易批”举措，不断扩展集成服务覆盖范围，加大宣传力度，增加社会知晓面。 | 齐 军 | 区行政审批服务局 |
| 16 | 有效降低企业融资成本，引导金融机构加大对民营经济特别是中小微企业支持力度，“政银担”助企贷款发放额度2.3亿元以上。 | 以“12356”金融服务体系为依托，进一步优化政金企对接机制，畅通政金企对接渠道，政银担业务完成5000万元。 | 完成 | 贯彻落实12356体系，推动“政银担”业务上量扩面。一季度，共完成政银担业务5120万元。 | — | 持续推进12356服务体系，继续做好政银企“六个一”服务平台，以“金翼行动”为引领，推动建设“大金融”服务格局，加强政银企对接，大力推动“政银担”业务上量扩面，支持民营、小微企业融资发展，加大对实体经济特别是对民营企业、中小微企业的信贷投放力度。 | 邹 倩 | 区地方金融监管局 |
| 17 | 深化亲清政商关系，营造重商亲商安商富商浓厚氛围，提升企业服务中心效能，更好发挥“张店区企业服务云平台”作用，落实区领导挂包企业制度、服务企业专员制度，坚持政策找企，履诺践诺，积极助企惠企强企，帮助企业稳定生产、开拓市场、提速发展。弘扬新时代企业家精神，依法平等保护各类企业合法权益，尽心竭力当好企业坚强后盾。 | 充分利用企业服务云平台做好各级各部门涉企惠企政策的归集公布及企业诉求受理，对挂包企业和服务专员进行核实、初步匹配对接。 | 完成 | 持续收集各项涉企政策，通过区企业服务云平台发布涉企政策431条。全方位受理企业诉求，一季度汇集企业诉求173项，协调解决167项，正在协调办理6项。动态调整联系企业名单，组织部门单位选派服务专员并开展初步匹配。 | — | 结合企业走访活动，向企业精准推送涉企政策。全力做好企业诉求处理工作。服务专员联系企业项目匹配到位，并组织建立联系。 | 齐 军 | 区企业服务中心 |
| 18 | 聚焦“前期项目抓对接、保开工，在建项目抓进度、保节点，竣工项目抓投用、保达效”，建立全链条服务保障机制。 | 按照项目名单，梳理项目存在问题和要素需求，抓好项目复工和一季度项目开工。 | 完成 | 一是召开区级项目调度会2次、参加市级项目推进会2次，会商研究问题解决方案。二是摸清项目用地需求，做好项目用地保障。三是突出抓好项目开复工，一季度重大项目复工率100%。 | — | 一是坚持“五个一”协调推进机制和“三张清单”制度，切实抓好项目推进；二是通过区级项目调度会、市级项目推进会等方式，及时解决项目建设相关问题。 | 齐 军 | 区发改局 |
| 19 | 积极推进东部片区产业用地规划编制，强化土地要素保障，以高质量项目支撑高质量发展。 | 确定任务范围和任务明细，对接相关单位并收集整理资料，做好东部片区规划整理和土地熟化前期准备工作。 | 完成 | 规划范围已确认；与市自然资源和规划局张店分局、市规划院等11个部门对接，并与东部化工区、齐鲁化工区开展座谈会；积极开展前期准备工作，收集产业规划所需部分资料。 | — | 根据现有资料，做好初步的片区产业规划梳理，完成设计初稿。 | 肖佃刚 | 区土发集团 |
| 20 | 策划实施未名医药生物疫苗产业园、淄博智能网联产业基地等市区重点项目，年度完成投资170亿元以上。 | 市区重点项目累计完成投资30亿元。 | 完成 | 一季度，市区重点项目累计完成投资30亿元。 | — | 一是继续抓好新建项目开工，协调各职能部门加快手续办理进度，积极落实开工条件；二是持续加快在建项目工程进度，进一步压实企业主体责任，确保完成投资任务。 | 齐 军 | 区发改局 |
| 21 | 新建5G基站200座。 | 对接移动、联通以及基站承建单位铁塔公司，梳理年度5G基站建设任务清单。 | 完成 | 已与移动、联通、铁塔公司对接，梳理完成本年度5G基站建设任务清单。 | — | 做好对进程困难、转改直等困难站址统计工作，通过召开5G建设推进会等方式，帮助运营商协调解决困难问题。 | 齐 军 | 区工信局 |
| 22 | 充电桩保有量达到3500个以上。 | 充电桩保有量3100个以上。 | 完成 | 一季度，全区充电桩保有量达到3200余个。 | — | 根据市下达的目标任务，制定我区电动汽车充电桩建设任务分工落实方案，持续推进充电桩建设工作，完善充电桩统计备案制度和监管，适时掌握充电桩建设企业最新动态，完成市级部门下达的各项任务。 | 齐 军 | 区发改局 |
| 23 | 聚力招大引强、招新引高，优化招商引资工作机制，把招商引资延伸到项目开工、建设、运营全过程，利用“产地销、销地产”投资逻辑和吸引能力，完善数字经济、电力电气、医药康养等6条产业链招商图谱，积极开展双500强、上市公司、金融机构“上门招商”，力争新引进过亿元项目数量、到位省外资金数量均增长10%以上。 | 完善6条产业链招商图谱。 | 完成 | 已完成6条产业链招商图谱的编制工作，并结合我区“2+4”产业发展方向，依托产业链图谱，梳理第二批头部目标企业名单。 | — | 大力开展延链、补链、强链、拓链招引，围绕龙头企业、产业生态主导型企业，深入挖掘上下游产业资源，全面梳理产业链核心配套企业清单，协同招引，推动产业集聚、集群发展。 | 邹 倩 | 区投促局 |
| 24 | 发挥政府投资带动放大效应，支持社会资本参与新型基础设施领域建设。做实做强区级债券工作专班，全力以赴对上争取，用足用好特别国债、地方政府专项债，以及政策性金融工具，丰富投融资渠道，引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的领域，加快形成“储备一批、开工一批、投用一批”的良性发展格局。 | 发挥政府投资带动放大效应，加大地方政府专项债券的储备工作，储备政府专项债项目不少于50个。 | 完成 | 积极做好政府专项债项目储备工作，2024年我区地方政府专项债券共储备项目83个，总投资额519.12亿元，申请债券需求总额度233.59亿元。 | — | 加快项目手续办理进度，强化部门协同配合，加快办理环评、用地规划许可、施工许可等手续，提高项目申报成功率。 | 齐 军 | 区发改局 |
| 25 | 稳定和扩大传统消费，提振住房租赁、新能源汽车、智能家居等大宗消费，推动商业餐饮、批发零售等业态提档升级，推动彩世界、茂业百货业态焕新升级。 | 积极调研，利用座谈，走访等方式充分了解企业需要，共同探索优化彩世界、茂业百货业态焕新升级。 | 完成 | 开展探索优化茂业百货业态焕新调研活动，帮助企业宣传推介，招引新的商业入驻。 | — | 依托各类新闻媒体，帮助企业实施丰富多彩的宣传活动，积极推介特色企业，营造良好氛围。 | 邹 倩 | 区商务局 |
| 26 | 提升“夜经济”特色时尚街区3—5个。 | 做好2024年夜间经济示范街区载体项目的申报及推进工作。 | 完成 | 成功申报市级夜间经济载体项目5个，累计计划投资约3.3亿元。 | — | 1.做好夜间经济街区载体项目培育；2.抓好夜间经济示范街区载体项目调度推进工作。 | 邹 倩 | 区服务业 发展中心 |
| 27 | 新增“一刻钟便民生活圈”试点2个。 | 会同有关镇办，组织试点社区继续全面摸排、调查生活圈各类业态底数，报送《张店区城市便民生活圈建设试点情况》。2024年根据市局要求，张店区新提报14个一刻钟便民生活圈试点。 | 完成 | 通过实地调研择优筛选14个一刻钟便民生活圈试点并提报市商务局。 | — | 结合社区便民商业设施整治工作，对新推荐一刻钟便民生活圈试点社区配套设施进行调研，收集各方面意见建议，切实将解决居民购物、生活便利相关问题与商务工作有效结合。 | 邹 倩 | 区商务局 |
| 28 | 策划实施海岱传奇、八大局书画苑等文旅项目。 | 开展项目基础资料调研，开始对项目进行规划设计工作。 | 完成 | 八大局书画苑项目设计方案已进行多轮次修改；海岱传齐项目方已进入现场办公，设计方案已多次向市领导汇报。 | — | 继续做好项目服务工作，及时了解项目设计进展。 | 邹 倩 | 区文旅局 |
| 29 | 加快全民健康文化中心建设。 | 根据工作计划制定建设目标。 | 完成 | 已制定2024年总体建设目标，并完善各季度目标任务。 | — | 积极推进土地等相关手续办理。 | 刘正道 | 区教体局 |
| 30 | 积极培育新型消费，聚焦数字消费、品牌消费，强化线下商圈展会和线上直播电商等平台联动，支持社交电商、网络直播等经营模式，举办“淄博烧烤”系列活动，着力塑造城市消费品牌，培育新的消费增长点。顺应消费重心从商品消费向服务消费转移趋势，大力发展大健康、文化旅游、体育休闲、美丽经济、银发经济、康养家政等消费场景，通过供给侧的转型升级和新兴业态的引进培育，激发新的消费潜力。 | 培育新型消费，聚焦数字消费、品牌消费，积极调研，利用座谈、走访等方式充分了解电商直播企业需要。 | 完成 | 鼓励商厦、银座、万象汇等大型商超开展形式多样的促消费活动，联合万达银座开展“惠享新春·龙腾张店·家电补贴”暨万达银座家电惠民专项补贴活动。召开全区住宿企业质量提升推进会，参会企业超过300余家。开展电商企业座谈交流等活动，及时了解企业问题和需求。 | — | 创新促消费方式，探索采用市场化手段，归集各方资源开展促消费活动。继续培育新型消费、数字消费，挖掘新的消费增长点。采取多种方式助力直播电商企业快速发展。 | 邹 倩 | 区商务局 |
| 31 | 深入实施短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链、新兴产业建链“四链共进”行动，提升产业配套能力，加快培育产业集群。 | “四强”产业增加值占比达到57%；配合市局完成有关调度工作。 | 完成 | 加强重点企业运行监测和调控，结合市场情况，及时动态预警；一季度“四强”产业增加值占比达到71.76%。目前已申报3项省级工业企业技术创新项目，创建成功3家市级创新工业产品。 | — | 加强部门协同配合，算好工业运行底数、增量和减量“三本账”，精准研判稳增长“缺口”，结合各镇办实际情况，科学指导镇办抓好工业生产。 | 齐 军 | 区工信局 |
| 32 | 广泛应用数智技术、绿色技术、鼓励企业通过“智改数转”争取发展优势，实施新华制药高端特色原料药技术改造等市重点技改项目4个以上。 | 提报数字经济重点项目3—5项、市重点技改项目4项以上至市工信局，力争完成工业技改投资6000万元以上。 | 完成 | 一季度，我区提报6项市重点技改项目至市工信局，工业技改投资完成1.3亿元。 | — | 挖掘新技改项目，力争更多项目在中期调整中入选市重点技改项目，为工业技改投资寻找新增动力。 | 齐 军 | 区工信局 |
| 33 | 落实“工赋淄博”行动，培育企业级工业互联网平台1个，新一代信息技术应用场景3个，“晨星工厂”2个。 | 按照上级主管部门工作部署，梳理全区规模以上工业制造业企业库，引导企业开展智能化提升改造。 | 完成 | 梳理本年度数字经济重点项目并做好培育工作，鼓励企业加大智能化改造项目建设力度。 | — | 1.筛选推送国家、省等各级相关政策。2.筛选重点项目培育，确保完成年度目标任务。 | 齐 军 | 区工信局 |
| 34 | 大力培育新兴产业，各类新经济创新示范场景达到20个以上，新经济企业达到230家以上。 | 协调相关职能部门，做好各类新经济创新示范场景和新经济企业摸底工作，做好申报政策宣传讲解。 | 完成 | 协调科技、工信、镇办等部门单位，做好全区新经济创新示范场景和新经济企业摸底工作，及时将申报要求传达到企业。 | — | 持续做好新经济创新示范场景和新经济企业宣传讲解工作，挖掘更多有潜力的示范场景和新经济企业。 | 齐 军 | 区发改局 |
| 35 | “四强”产业增加值占比达到58%以上。 | “四强”产业增加值占比达到57%；组织运营商对辖区企业信息化水平进行评估。 | 完成 | 加强重点企业运行监测和调控，结合市场情况，及时动态预警，一季度“四强”产业增加值占比达到71.76%。先后三次组织20余家企业参加省市新一代信息技术与制造业融合发展相关培训，提升企业智能化转型意愿。 | — | 持续推动数实融合发展，积极引导企业开展智能化转型，加大新一代信息技术在制造生产中的应用和推广力度，大力培育新一代信息技术应用场景，打造智能化标杆车间，促进全区制造业数字化转型进程。 | 齐 军 | 区工信局 |
| 36 | 支持以卓创资讯为代表的大数据产业，以新华制药、英科医疗、未名医药为代表的医药康养产业，以民祥科技、民基新材料为代表的有机精细化工产业，以飒露光学、麦滔科技为代表的电子行业高端零部件制造产业，以科汇股份、安澜电力为代表的智能电力电气产业加速成群、塑成优势。 | 到卓创资讯调研大数据产业。加快英科医疗B2研发中心、未名医药以及飒露光学项目建设，麦滔科技试生产。到科汇股份、安澜电力调研，准备起草电子电力智能装备产业集群建设方案。加快推进山东新华制药股份有限公司高端医药中间体项目，3月底前完成设备调试工作，具备试生产条件。民祥项目全厂公辅设施达到机械竣工条件。 | 完成 | 1.已到卓创开展相关产业调研；2.英科B2研发中心主体已完成，正在装修中；3.未名医药1#厂房已完成基础施工作业，进行主体施工作业；飒露光学已开始试生产；麦滔科技已经进入生产阶段；4.电子电力建设集群方案已完成；5.山东新华制药股份有限公司高端医药中间体项目已完成设备调试工作，DBU产品已投料试车；6.民祥项目全厂公辅设施达到机械竣工条件。 | — | 1.定期开展企业调研；2.生物疫苗产业园项目1#厂房完成主体施工后进行二次结构施工及外墙工程作业；飒露、麦滔加快投产达效；3.进一步完善电子电力建设集群方案；4.督促山东新华制药股份有限公司高端医药中间体项目加快生产。 | 齐 军 | 张店经开区 |
| 37 | 推进生态产业新城建设，聚焦北京路、上海路两条轴带，加快科创研发服务中心、易科汇创新材料制造产业园（二期）等特色产业园建设，力争北京路轴带科创研发总部功能基本成型，上海路轴带产城融合形态初具规模。 | 推进科创研发服务中心规划设计。加快易科汇创新材料制造产业园（飒露光学，麦滔科技）等特色产业园建设。 | 完成 | 1.科创研发服务中心项目已完成规划设计初稿；2.双创产业园D区已完成施工建设，麦滔科技企业已进入生产阶段，飒露光学开始试生产；上海路轴带双创产业园A区进行基础施工；B区已建设至第四层。 | — | 1.积极推进科创研发服务中心项目土地手续办理；2.飒露、麦滔加快投产达效。 | 齐 军 | 张店经开区 |
| 38 | 优化东部化工区功能布局，稳妥推进园区扩园工作，有效拓展发展空间；配强园区管理力量，优化提升园区智慧平台、公共管廊等配套设施，补齐园区功能短板，努力打造产业体系完备、基础设施完善、资源利用高效、管理科学规范的现代化产业集聚区。 | 通过征求各有关部门、镇办意见，确定园区扩区范围线;申请项目建设资金，优化建设内容，启动园区智慧管理平台项目招标工作。 | 完成 | 扩区范围方案已征求有关部门、镇办意见，并根据意见进行了修改完善。经过部门交流研讨，五项报告现已全部启动编制工作。积极推动张店化工产业园重大安全风险防控项目（综合智慧管理平台）建设。目前，已完成项目可研报告和材料清单的编制工作。 | — | 督促五项报告编制单位尽快出具所需资料、数据清单，加快五项报告编制工作。对张店化工产业园重大安全风险防控项目（综合智慧管理平台）进行财政评审。 | 齐 军 | 张店化工 产业园发展中心 |
| 39 | 建成投用电子信息科创园、高端装备制造产业园（二期），新增产业空间50万平方米以上。 | 电子信息科创园1#楼内外装施工，2#-8#厂房主体完成。高端装备制造产业园倒班楼二次结构完成，厂房外墙漆和二次结构完成。 | 完成 | 1.电子信息科创园1#楼内外装施工已完成，2#-8#厂房主体施工已完成。2.双创中心（二期）倒班楼二次结构已完成，厂房外墙漆和二次结构已完成。 | — | 1.电子信息科创园进行1#研发楼水电安装施工作业。2.双创中心（二期）进行内、外装施工作业。 | 齐 军 | 张店经开区 |
| 40 | 培育壮大生产性服务业，突出发展楼宇经济、总部经济、现代金融等高端服务业，打造现代服务业集聚辐射核心区和创新创业高地。 | 开展楼宇、总部经济调研，精准掌握楼宇信息，协同镇办开展特色楼宇培育，提升特色楼宇质效。开展总部经济三年攻坚季度调度，协同各部门实现签约总部项目1个以上。 | 完成 | 协同镇办对全区商务楼宇运营情况进行调研，实时更新台账信息，积极为楼宇推介招商。按照总部经济三年攻坚任务部署，统筹推动各部门强化总部项目招引，实现签约项目1个。 | — | 协同镇办加大特色楼宇培育力度，提高楼宇经济发展质效，强化总部经济项目招引力度。 | 邹 倩 | 区服务业 发展中心 |
| 41 | 加快现代服务业与先进制造业深度融合，鼓励工业设计、信息咨询等生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。 | 按照市局安排，组织企业申报工业设计中心；充实完善制造业单项冠军培育库。 | 完成 | 摸底单项冠军企业融资情况，并上报市局。 | — | 继续摸底我区企业工业设计潜力，促进工业设计赋能企业发展；进一步培育省级单项冠军。 | 齐 军 | 区工信局 |
| 42 | 促进健康服务等生活性服务业向高品质升级。 | 开展老年人流感疫苗接种扩面项目，为老年人免费接种流感疫苗，由原来张店区户籍65岁以上老年人扩面至60岁。组织制定落实方案。 | 完成 | 已完成接种方案起草工作。 | — | 在总结工作经验基础上，组织实施好流感疫苗免费接种各项工作。 | 刘正道 | 区卫健局 |
| 43 | 促进养老等生活性服务业向高品质升级。强化“一老一小”服务保障，积极发展社区和居家养老服务，优化养老供给，实施“优质养老服务进万家”工程，引导养老服务企业开展上门照护服务。 | 开展“三张清单”居家养老服务试点工作，出台政策细则。 | 完成 | 已出台社区居家养老服务试点工作方案。 | — | 按照二季度工作目标任务，完成养老服务相关工作，继续推进实施“优质养老服务进万家”工程。 | 周克聪 | 区民政局 |
| 44 | 促进教育培训等生活性服务业向高品质升级。 | 加大政策宣传力度，进一步提升家长对教育培训行业的认识。 | 完成 | 1.通过“张店教育”微信公众号向家长发送“理性选择守好校外培训“钱袋子”—关于参加校外培训的告知书”。2.宣传关于校外培训的相关政策，提醒家长理性对待校外培训。3.通过检查等方式督促培训机构落实上级政策，在办学场所内显著位置张贴“校外培训家长端APP”，加大家长合法维权宣传力度。 | — | 邀请行业专家、律师等定期开展法律知识培训，提升教培举办者、法人代表的法律意识。 | 刘正道 | 区教体局 |
| 45 | 扎实推进总部经济发展三年攻坚行动，持续推进“筑巢”“引凤”工程，发挥齐美大厦等商务楼宇资源优势，打造总部经济优质载体空间。支持本土企业总部化发展，加快山东能源新材料总部基地、中节能（山东）零碳智慧示范产业园等项目建设，高品质打造总部经济产业园、总部科技园，力争招引总部项目8个以上。 | 开展总部经济三年攻坚季度调度，协同各部门实现签约总部项目1个以上。调度推动总部经济产业园、总部科技园等园区规划、开发。对接市区相关部门及中节能、山东能源新材料等公司，就项目建设存在问题进行洽谈、沟通，积极拟定解决方案。 | 完成 | 按照总部经济三年攻坚任务部署，统筹推动各部门强化总部项目招引，实现签约项目1个。陪同区主要领导赴北京与中节能进行洽谈，积极推动项目推进。 | — | 继续完善齐美大厦配套设施，提升综合服务水平和楼宇品质。统筹推动全区总部经济项目招引，完成季度任务目标。 | 邹 倩 | 区服务业 发展中心 |
| 46 | 突出发展数字经济等高端服务业，培育壮大数字经济，支持淄博数字经济产业园做大做强。鼓励企业开展人工智能、物联网等新兴数字产业的研发与应用，推动完善数字经济产业链，培育数字经济新的增长点。 | 按照市局工作任务部署，结合我区实际梳理人工智能、物联网产业情况，建立数字经济核心产业企业培育目录。 | 完成 | 1.对接相关部门，梳理年度营收规模达100万以上的互联网和软件类企业150家，指导企业在工信部平台注册，扩大我区数字经济核心产业数量规模；2.建立数字经济核心产业企业培育库，筛选规模较大的企业重点培育，争取年内纳统2-3家。 | — | 1.鼓励现有规模以上数字经济核心产业企业发挥自身优势，为工业领域企业赋能，推动全区数实融合显实效；2.依托创新谷数字经济产业园、青创园、环理工大创业创新带，招引和培育人工智能、物联网产业企业，不断扩大数字经济核心产业规模。 | 齐 军 | 区工信局 |
| 47 | 积极推进新一代数字技术与实体经济融合发展，赋能全市传统产业转型升级。 | 按照市局工作任务部署，结合我区实际制定年度工作任务，梳理摸排智能化改造企业需求，按照需求开展服务商“揭榜挂帅”工作。 | 完成 | 精准对接企业，开展“揭榜挂帅”工作，按照市局部署，统筹推进服务商与制造企业深度融合。 | — | 1.组织企业参加省、市新一代信息技术与制造业融合发展相关培训，提升企业数字化转型信心；2.鼓励企业加大新一代信息技术在生产领域的推广和应用，推动企业信息化进程。 | 齐 军 | 区工信局 |
| 48 | 加快区域性金融改革先行区、区域性科创产业金融高地建设，实施金融赋能“金翼行动”，构建驻地金融机构服务协同联动机制，增强金融有效支持实体经济能力，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度，推动莲池医院、习尚喜等企业登陆资本市场。 | 推动“12356”金融服务体系建设，优化金融服务机制，协助公司制定上市工作年度计划。 | 完成 | 1.做好政银企“六个一（一码、一站、一室、一厅、一月、一会）”服务，以“金翼行动”为引领，推动建设“大金融”服务格局。2.组织召开全区企业海外上市与资本运作培训会，向企业宣讲政策，推介资源，着力提高企业资本市场意识，重点做好莲池医院、习尚喜等重点企业的跟进服务，不断加大上市公司孵化力度。 | — | 1.进一步服务实体经济高质量发展，贯彻落实12356金融服务体系，开展金融服务进社区、金融服务进商会系列活动。2.加大市、区政策宣传力度，加强与拟上市公司的沟通，通过实地走访，及时调度公司上市进展，提高企业依法合规经营能力。 | 邹 倩 | 区地方金融监管局 |
| 49 | 积极防范化解金融风险，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。 | 1.加强对地方金融组织的分类监管，制定检查计划；2.制定全年防范和处置非法集资工作计划；3.制定“打击恶意逃废银行债务专项行动”工作计划。 | 完成 | 1.已制定2024年地方金融组织现场检查计划。同时运用省金融综合服务信息平台，每月审核汇总上报我区地方金融组织报表，提高非现场监管水平；2.制定非法集资检查计划，一季度现场检查企业30余家，面向社会发布警示通告1期，涉及风险企业1家；组织各镇（街道）在辖内自主开展防范非法集资志愿宣传活动8次。3.印发《全区打击整治逃废地方金融机构债务攻坚行动方案》，明确打击逃废银行债务工作流程。成立张店区打击整治逃废地方金融机构债务工作专班。 | — | 1.加大集资受损群体排查力度，妥善化解涉稳矛盾。同时，持续推进防非宣传教育工作。2.严格落实“双随机、一公开”、年审和分类评级等监管制度，规范行政执法行为。3.打击逃废银行债务，建立风险台账，动态开展风险评估和监测预警，对涉嫌逃废金融债务的企业和个人开展警示约谈；建立逃废债线索有奖举报机制；灵活处置风险资产。 | 邹 倩 | 区地方金融监管局 |
| 50 | 抓好乡村产业发展，加速推进低碳高效数字化农业示范园区建设，优化完善“农舍云”农业数据平台，科学布局食用菌设施农业产业链。 | 1.完成建设方案和项目土地落实等前期事宜；2.完善平台大田作物精准灌溉系统；3.选址建设食用菌基地。 | 未完成 | 低碳高效数字化农业示范园区项目方案和技术方案已编制完成，项目投资论证初步通过；优化框架体系，完善大田数字化种植模型，实现了精准水肥管理；食用菌园区选址已完成。 | 低碳高效数字化农业示范园区初步意向选址在湖田街道煤矿塌陷地块，正在进行相关论证，土地暂未落实。 | 加强部门协调，尽快落实项目土地后，开展项目立项等工作。 | 周克聪 | 区农业农村局 |
| 51 | 统筹规划西北四村，搭建农业产业联盟，支持新粮加工项目—八佰粮等特色农业项目发展，探索发展观光采摘、共享菜园、特色民宿等符合张店实际的都市农业新业态、新模式。 | 在房镇北四村进行产业规划，进行地类分析，以八佰粮为龙头形成农业产业联盟，提升加工能力，加工范围和品牌影响力。 | 完成 | 根据我区三区三线划定后的土地情况，进行了产业分类规划，在东孙村利用组织振兴8个支部领办建设了八佰粮粮食加工项目，把东北优质大米进行加工销售；北黄村实施特色种植项目规划建设，新建设施大棚6个，冷藏库1个，种植西瓜、樱桃、冰草等作物，规划建设银耳、金耳等种植，逐步形成特色种产业村。 | — | 持续探索发展农业新业态、新模式，扩大北黄村特色种植面积，推动食用菌产业发展。积极开展项目招商，不断提升我区设施农业水平。 | 周克聪 | 区农业农村局 |
| 52 | 加强对创新型领军企业的集成支持，出台精准支持创新主体政策措施，鼓励企业牵头组建智能装备产业研究院等创新联合体。 | 调研我区电力电气相关企业，召开第一次智能电网装备产业创新研究院筹备会。 | 完成 | 赴我区电力电气龙头企业山东科汇电力自动化股份有限公司调研，开展第一次智能电网装备产业创新研究院筹备会。 | — | 积极推进智能电网装备产业创新研究院相关工作，帮助拟定智能电网装备产业创新研究院章程、协议等文件材料。 | 齐 军 | 区科技局 |
| 53 | 实施省级工业技术创新项目4项以上，申报省级首台（套）技术装备和市级创新工业产品生产企业2家以上。 | 开展重点企业申报专题辅导、建立申报企业数据库，为后续工作开展奠定坚实基础。 | 完成 | 开展重点企业申报专题辅导2次、建立申报企业数据库，为民基新材料等4家企业申报完成2024年淄博市创新工业产品（第一批）。 | — | 一是积极宣贯申报政策；二是全面对接申报企业需求，开展针对性指导服务。 | 齐 军 | 区工信局 |
| 54 | 促进中小企业专精特新发展，新增市级以上瞪羚企业、“专精特新”企业2家以上。 | 做好相关政策宣传，引导企业积极申报2024年度第一批创新型中小企业。 | 完成 | 组织企业申报2024年山东省第一批创新型中小企业，经区级初审和市级审核，我区24家企业在市工信局公示的山东省创新型中小企业名单中。 | — | 积极开展政策宣传解读，动员区创新型中小企业积极申报2024年山东省专精特新企业，并做好相关企业复核工作。 | 齐 军 | 区企业服务中心 |
| 55 | 狠抓科技型创新型企业培育，延伸“科技型中小企业—高新技术企业培育库企业—高新技术企业—领军型企业”培育模式。扎实推进高新技术企业“双培育”计划和科技型中小企业“育苗”计划，新增高新技术企业8家，科技型中小企业数量突破260家。 | 1.发掘科小和高企培育企业，从企业比较集中的重点孵化器、重点楼宇和地段着手开展入户走访，持续完善培育库。2.组织不少于50家企业开展科技型中小企业评价。 | 未完成 | 1.截至3月底，共有13家企业（不含重新认定）被纳入高新技术企业培育备选库，已一对一走访拟申报企业15家。2.已指导企已做好申报准备工作。 | 目前，科技部政务服务平台科小申报系统暂未开放，省科技厅暂未组织开展科技型中小企业评价工作。 | 持续完善科技型中小企业种子库和高新技术企业培育库，对在库培育企业坚持“一企一策”精准培育服务。待申报系统开放后，按照省市通知要求，积极做好科技型中小企业评价及高新技术企业申报工作。 | 齐 军 | 区科技局 |
| 56 | 持续深化校城融合、校企合作，更好支持驻地高校基础研究和原始创新，积极探索技术转移和成果转化新机制、新模式，促进科教资源、研发成果、技术供给和区域发展需求深度对接。 | 促进企业与高校积极合作，鼓励不少于2家企业积极报名参与产学研交流合作活动。 | 完成 | 组织我区山东创索智能科技有限公司和山东志今电子科技有限公司等2家企业报名“中德（慕尼黑）智能制造国际科技合作交流会”。 | — | 持续深化校城融合和校企合作，鼓励我区企业与高校科研院所开展对接合作。 | 齐 军 | 区科技局 |
| 57 | 加快山东理工大学创业创新经济带等项目建设。 | 该项目待马尚街道协调各相关部门解决新奥花园小区居民历史遗留问题后，推进土地控规调整。 | 未完成 | 前期，通过入户走访、召开协调会等方式，小区居民同意进行控规修改。工程设计方案已出具并征得相关部门和居民同意。 | 工程设计方案中消防通道需借用新奥花园东北门，因借用部分不属于项目建设用地，不符合消防和设计规范，故方案未能按时上报。 | 待街道组织居民签字后，及时推进土地控规调整相关工作。 | 齐 军 | 齐赢公司 |
| 58 | 加快淄博产教融合实训基地等项目建设。 | 落实项目融资。 | 未完成 | 1.一季度，已落实项目前期融资1.4亿元。2.该项目已列入政府专项债国家审核名单，正在审核中。 | 因商业类项目不符合银行贷款相关政策要求，贷款难度较大，剩余融资仍需持续对接推进。 | 1. 依托地方政府专项债券，积极推动项目融资；2. 加强与银行、保理、租赁公司等机构对接协调，持续落实项目前期融资。 | 齐 军 | 区国资公司 |
| 59 | 支持山东理工大学科技园争创国家级大学科技园；发挥山东理工大学等在淄高校比较优势，常态化开展“科技专员”“一人双岗”“科技副总”工作，新增续聘“科技副总”10人，实施校城融合项目10个以上。 | 1.组织大学科技园企业不少于5家申报科技型中小企业。2.一对一为企业做好科技副总政策解释，新增或续聘科技副总不少于2人。 | 未完成 | 1.已指导企业做好申报准备工作，待申报系统开放后组织企业申报。2.一对一为企业开展科技副总政策解释，截至3月底，4家企业新增或续聘5名高校专家为科技副总。 | 因科技部政务服务平台科小申报系统未开放，省科技厅暂未组织开展科技型中小企业评价工作。 | 1.待申报系统开放后，按照省市通知要求，组织大学科技园企业不少于5家申报科技型中小企业。2.常态化开展“科技专员”“一人双岗”“科技副总”工作，为企业持续做好政策解释。 | 齐 军 | 区科技局 |
| 60 | 认真落实“淄博人才金政50条”，健全完善“1+4+N”人才政策体系，着力培育引进一批科技领军人才和高水平创新团队，力争新引育省级以上高层次人才10人以上。持续完善人才评价体系，大力实施人才引育提升工程，抓好新一轮国家和省市各类人才工程申报，集聚壮大产业人才队伍。 | 1.全过程抓好国家级人才工程申报工作，做好跟踪服务保障。2.加强人才政策宣传力度，完善人才服务保障。 | 完成 | 1.实施“海外人才回引计划”“产业领军人才集聚行动”，围绕全区“2+4”产业发展方向和重点人才工程申报相关领域，到齐盛期货等重点企业及山东理工大学开展走访调研80余次，深入挖掘并推荐17名人才申报国家级重点人才工程。2.按照“一次办好”原则，对各类青年人才所涉及的服务事项，明确办理条件、渠道、方式等具体内容，构建青年人才舒心办、放心办的全要素服务链条。 | — | 1.坚持人才引领发展，全过程抓好各级各类人才工程申报，做好跟踪服务保障，集聚壮大高层次产业领军人才队伍。2.加强市、区人才政策宣传推介，扩大政策覆盖面。进一步提高人才服务水平，为高层次人才提供子女入学、医疗健康、旅游健身等服务事项。 | 李碧录 | 区委组织部 |
| 61 | 大力推进人才友好型城市建设，装修装配租赁型人才公寓280套以上。 | 督促产权单位对地板进行铺装及墙面粉刷。 | 完成 | 已完成地面瓷砖、墙面腻子乳胶、木工吊顶等工作。 | — | 进一步推进公寓内公共区域装修等工作。 | 肖佃刚 | 区住建局 |
| 62 | 着力提升在淄高校学生留张就业比例，力争引进大专及以上人才8000人以上。 | 引进高校毕业生1000人。 | 完成 | 一季度，完成大学生引进1102人。 | — | 持续开展线上线下多种形式招聘活动，搭建好企业和求职者的交流平台，不断提升岗位匹配率。在做好高校毕业生就业服务工作等方面持续发力，不断提高大学生对我区的感官体验，为其择业提供优质选择。 | 周克聪 | 区人社局 |
| 63 | 统筹稳妥推进政府机构改革，进一步完善适应高质量发展新要求的政府职能体系，理顺职能关系、明确职责边界，不断提升政府履职能力。 | 按照省、市委有关要求，科学制定机构改革方案。 | 完成 | 按照市机构改革组织实施工作专班审核组确定的“三上三下”的工作流程，2月19日与市审核组面谈会商完成“一上”；3月5日报送《方案》白头稿完成“二上”；按照先分后合的思路，提出“10+6”专项改革意见，综合形成《方案》初稿，3月9日形成送审稿，完成“三上”。3月22日，市委、市政府批复我区机构改革方案（淄办字〔2024〕2号）。 | — | 根据我区制定的改革实施意见，会同机构改革专班成员单位稳步推进领导班子配备、人员转隶、新组建部门挂牌运行、涉改部门资产处置、办公用房调整、档案移交等工作，确保区机构改革主体任务于2024年5月底前基本完成。 | 李碧录 | 区委编办 |
| 64 | 以“有解思维”推动全面深化改革。 | 以推动全面优化营商环境打造“淄博服务”张店样板工作作为全年改革主要方向，制定2024年区委深改委工作要点，统筹推进各项改革任务。 | 完成 | 将“营商环境提升年”涉及的改革任务列明列细，与区直部门单位共同研究后，拟编入2024年区委深改委工作要点。目前，正在编制与征求意见阶段。 | — | 进一步完善细化后拟提交区委深改委会议审议。 | 左登峰 | 区委改革办 |
| 65 | 扎实推进文明和谐促共富先行示范区建设，围绕“精神自信自强、生活富裕富足、城市宜居宜业、服务优质优享、群众有礼有爱、社会和睦和谐”六大领域，细化具化目标任务，强化应用场景落地，打造一批在全省全市叫得响、具有辨识度的标志性成果。 | 一是聚焦“营商环境提升年”，确定2024年度共同富裕工作任务目标。指导各镇办、各部门围绕《实施方案》明确2024年度任务目标、推进措施及拟打造的亮点成果。二是对全区共富项目进行梳理，围绕“六大领域”确定年内重点打造的共同富裕示范项目。三是进一步健全完善共同富裕定期调度、工作例会等体制机制。 | 完成 | 一是汇总34项重点工作责任单位2024年共同富裕工作方案，按季度调度工作进展情况。二是按照“一镇街一特色、一部门一件事、一社区一品牌”，形成2024年共同富裕项目统计表，确定彩虹养老院等作为2024年全区拟重点打造项目。三是对全区共同富裕七大领域专班人员名单进行更新，进一步完善调度、督导等工作机制。四是按照省委财经办要求，梳理形成示范区建设工作情况报告、重大标志性成果清单，推送以楼宇经济、志愿服务等为代表的六项典型案例。 | — | 一是抓工作落实。定期调度共同富裕实施方案及“四张清单”完成情况，及时掌握工作进展，对工作推动不力的单位及时督促提醒，确保工作如期推进。二是抓成果打造。调度督导各部门共同富裕示范项目、应用场景建设情况，强化亮点展示和典型案例总结。三是抓亮点挖掘。推出“共富大集”、如康家园等具有“共富味”特色活动，助力示范区建设。 | 于寿磊 | 区共同富裕领导小组办公室 |
| 66 | 抓牢“标准化创新发展区域品牌”创建，推进城市管理、社会治理、现代服务业等领域标准化建设，打造“服务型城市标准化”区域品牌。 | 开展2024年张店区标准化创新发展区域品牌创建工作清单征集工作，梳理标准化项目。完成省级项目征集申报。 | 完成 | 1.印发《2024年度张店区建设标准化创新发展区域品牌工作任务清单》。2.完成省标准化创新发展项目申报，共申报标准化试点项目4个、标准创新型企业2个。 | — | 1.组织任务清单涉及单位召开部署会，统一安排部署今年工作；2.积极推进任务清单中的各项任务；积极与省市局对接，了解省级标准化创新项目立项情况。 | 刘正道 | 区市场监管局 |
| 67 | 深化“信用张店”建设，持续拓展“信易+”应用场景，建设一批信用街区、信用园区、信用社区。 | 召开社会信用体系建设推进会，统筹推进全年信用工作。 | 完成 | 3月26日，召开全区2024年社会信用体系建设工作会议，结合全区当前社会信用体系建设面临形势，研究部署下一阶段重点工作。 | — | 围绕信用服务高质量发展目标，突出信用惠民便企主线，聚焦群众关注度高、覆盖面广、吸引力大的领域，深入研究社会化、市场化守信激励措施，持续推进各类“信易+”应用场景走深走实。 | 刘 静 | 区发改局 |
| 68 | 实施国有企业改革深化提升行动，巩固国企改革三年行动成果，推动国有平台公司市场化转型和国有企业健康良性发展，增强核心功能，提升市场竞争力，形成对经济发展的强力支撑。 | 指导区城投公司做好市委巡察发现问题的整改工作，落实各项整改任务，完善企业内部管理体系，增强核心竞争力。 | 完成 | 制发《关于落实市委第一巡察组反馈意见的整改方案》，指导区城投公司及时制定整改落实台账，落实各项整改措施，推动巡察反馈意见全面整改到位。 | — | 举一反三，对可能存在的隐患问题开展自查。对标整改要求，进一步完善各项规章制度，建立长效机制，确保区城投公司各项工作落实到位。 | 齐 军 | 区财政局（区国资局） |
| 69 | 优化外商投资环境，拓展利用外资方式，抓好英科医疗年产50万台电动轮椅等外资项目建设，鼓励企业利用好跨国公司领导人青岛峰会、进博会等平台开拓市场，努力巩固外资外贸基本盘。 | 积极推进优品车项目和英科医疗年产50万台电动轮椅项目。 | 完成 | 持续推进英科医疗年产50万台电动轮椅项目，优品车项目已到资629.8万美元。 | — | 持续做好项目业务指导和服务保障工作，确保后续外资持续到账。 | 邹 倩 | 区商务局 |
| 70 | 积极融入沿黄9市一体化发展示范区、济南都市圈等重大区域战略，抢抓山东省绿色低碳高质量发展先行区建设重大机遇，用足用好省市支持区县域经济发展政策，充分发挥和放大区域比较优势，推动区域经济高质量发展实现新突破、新跨越。 | 谋划《张店区推动黄河流域生态保护和高质量发展2024年工作要点》和推动区县域经济跨越发展上“提效争先”重点工作项目清单。配合市发改委推进贯彻落实加快“双心联动”实施方案工作台账、保障措施清单等工作。 | 完成 | 积极谋划《张店区推动黄河流域生态保护和高质量发展2024年工作要点》，已在全区相关部门多次征求意见。推动区县域经济跨越发展上“提效争先”重点工作项目清单已定稿。《淄博市融入省会经济圈（济南都市圈）一体化发展2024年工作要点》经过多轮征求意见，已正式印发。 | — | 根据淄博市工作要点制定出台《张店区推动黄河流域生态保护和高质量发展2024年工作要点》，定期进行调度。对“提效争先”重点工作项目清单开展季度调度，每月25日报送《淄博市融入省会经济圈（济南都市圈）一体化发展2024年工作台账》。 | 齐 军 | 区发改局 |
| 71 | 按照“东优、西融、南拓、北联”城市发展思路要求，抢抓淄博新区统筹融合发展机遇，加快“张周一体、拥河发展”。 | 加快推进新区重点项目建设。 | 完成 | 一是根据淄建发〔2024〕8号文件精神，全面梳理新区待建项目，深度发掘项目存在问题，针对问题提出解决方案。二是加强与前期手续办理单位沟通，推进工程建设。济南路、静安路已复工。文西街等重点项目已开始立项和评审工作。 | — | 继续做好与资金保障单位沟通工作，提前介入手续办理程序，确保工程按时开工。 | 肖佃刚 | 新区建设发展服务中心 |
| 72 | 坚持滚动实施、扩容提质，扎实推进火车站北广场棚户区改造项目建设。 | 1.融资1亿元。2.、完成攻坚地块的签约、解押、解封以及土地收回工作。3.A4已拆迁区域：已开工区域土方开挖，基坑支护；A6已拆迁区域：二次结构施工；C12已拆迁区域完成试桩；C13：筏板施工完成；D10:桩基施工完成30%；五金机电城一标段：1#楼主体完成12层，2#楼1层主体完成。二标段：基坑回填完成。三标段：土方回填完成。 | 完成 | 1.已完成融资1亿元。2.C2—C4住宅地块签约、解押、查封已完成，C2、C3住宅片区土地手续办理注销工作已完成，正在进行材料组卷。C4地块已完成土地收回。C6住宅地块剩余2户未签约，抵押1户。无抵押、无查封的产权证已注销完毕。C11住宅地块抵押2户、查封4户、抵押并查封5户。抵押、查封完成的片区正在进行材料组卷等工作。3.A4已拆迁区域：已开工区域土方开挖，基坑支护基本完成；A6已拆迁区域：二次结构继续施工，安装工程施工；C12已拆迁区域试桩完成；C13：筏板施工已完成；D10:桩基施工已完成40%；五金机电城一标段：1#楼主体完成14层，2#楼3层主体继续施工。二标段：基坑回填基本完成。三标段：土方回填，安装工程施工至四层。 | — | 1.融资工作：积极对接未融资片区申请银行融资；2.加快未签约住户签约工作，加大重点地块解押、解封工作力度，积极推进土地收回工作。3.督促项管、监理、施工各单位做好现场安全、质量、进度管理。 | 肖佃刚 | 淄博火车站北广场片区征迁安置指挥部 |
| 73 | 坚持滚动实施、扩容提质，扎实推进城市更新项目建设，抓好博物馆、人民公园、科苑3个试点片区建设，完成市府一宿舍片区棚户区改造，加快城西新村、小西湖等项目建设，实施泰苑、丽景苑等4个片区27个老旧小区改造。启动和平路、王舍路等主城区排水管网及附属设施改造，实施新区支路改造工程。 | 1.制定城市更新项目计划和实施方案。2.市府一宿舍棚改项目主体工程全部完工，内外装工程完成50%。3.博物馆片区开工建设，丽景苑片区、泰苑片区、公园片区、张店区（部队）老旧小区改造工程项目完成施工手续办理；老旧小区改造工程项目完成设计招标。4.根据市级发债情况适时启动和平路、王舍路等主城区排水管网及附属设施改造工作。 | 未完成 | 市府一宿舍项目主体工程、内外装工程已基本完工，正在进行室外配套工程施工，计划2024年6月交付使用。公园片区施工手续正在办理中，博物馆片区、丽景苑片区、泰苑片区施工手续已办理完成，改造方案正在优化中，张店区（部队）老旧小区改造工程项目施工手续已完成，已进场施工；张店区老旧小区改造工程项目已完成设计招标。 | 因总包单位未缴纳工伤保险（目前总包单位正在履行缴纳工伤保险内部程序），公园片区施工许可手续暂未办理。 | 督促相关单位尽快办理公园片区施工许可手续；协调建设单位科学编制施工方案，加快施工进度。 | 肖佃刚 | 区住建局 |
| 74 | 新改建、大中修农村公路14公里。 | 梳理确定具体项目及建设方案。 | 完成 | 通过镇办提报及现场多次查看筛选，已确定具体项目及建设方案，正在进行项目事前绩效评估。 | — | 有序推进相关工作，完成施工图设计。 | 肖佃刚 | 区交通运输局 |
| 75 | 深化全域公园城市建设，策划实施“照亮斑马线、守护回家路”等一批“小而实、小而美”的惠民项目，建设社区游园、口袋公园11处，新建改造绿地20万平方米以上，确保建成精品工程、放心工程，有力提升城市承载力、吸附力和支撑力。 | 完成社区游园、口袋公园等项目的可行性研究报告、立项、出具设计方案。完成总任务量的10%。 | 完成 | 社区游园、口袋公园等项目可行性研究报告已完成，区财政资金证明等材料已完成、已立项，设计方案已完成，完成新村路、南京路、东四路等路段5100余棵树木修剪，补植新村路、华光路等11条道路及公园游园红叶石楠、凌霄等植物15697平方米。已完成总任务量的10%。 | — | 准备设计、施工、监理招投标，并尽快开工。 | 肖佃刚 | 区综合行政执法局 |
| 76 | 继续深入开展城乡环境大整治精细管理大提升行动，常态化整治交通拥堵、停车难等问题，“一巷一策”开展背街小巷整治。 | 摸底排查。组织人员对张店区行政区划内所有背街小巷进行调研摸底，对背街小巷存在问题进行统计。 | 完成 | 组织人员对我区行政区划内所有背街小巷进行调研摸底，定期对背街小巷进行巡查，帮助解决背街小巷突出问题。 | — | 针对背街小巷存在的问题，按照“一巷一策”原则制定具体方案，采取差异化整改措施。 | 肖佃刚 | 区综合行政执法局 |
| 77 | 以标准化塑造“张店城管”服务品牌，全面推行“便民服务365平台”，完善物业服务企业登记审核机制，将物业管理服务范围延伸至商贸综合体，建设“红色物业”示范小区50个，推动城市温情管理常态化。 | 将“便民服务365平台”推广使用纳入区对镇（街道）物业管理考评体系；打造15个“红色物业”示范小区。 | 完成 | 制发《2024年全区物业管理工作考评办法（试行）》，将“便民服务365平台”推广使用纳入区对镇（街道）物业管理考评体系。指导15个社区达到“红色物业”示范小区标准。 | — | 完善物业服务企业监管链条；累计指导30个社区达到“红色物业”示范小区标准。 | 肖佃刚 | 区综合行政执法局 |
| 78 | 加快推进全域智慧化城市建设，以建设省级一体化大数据平台县级节点为契机，探索构建“一网统管”城市综合管理体系，开发应急管理、智慧停车等应用场景，让城市运转更高效、环境更宜居、管理更有温度。 | 不断夯实数据底座，完成国家政务数据直达基层和一体化大数据平台县级节点试点验收。 | 完成 | 1.开展全区自建系统调研和数据对接工作，目前，已接入7个自建系统522个数据资源，共计2.8亿余条数据。2.设计开发应用主题库和业务专题库，实现数据信息对部门业务的有效支撑。目前，已为市区7个部门提供数据应用共享服务2406次。3.积极与省市一体化大数据平台对接，平台已实现国家、省、市、区四级数据互联互通。目前，我区一体化大数据平台县级节点已通过验收。 | — | 1.以应用场景为导向，进一步完善数据接入范围，做到数据“应汇尽汇”。2.加强数据治理力度，完善张店区数据标准体系，推动数据源头治理、统一治理，逐步构建全区统一的数据治理能力体系。3.加强数据分析，挖掘数据场景，针对张店区特色场景深化数据主题、专题建设。 | 齐 军 | 区大数据中心 |
| 79 | 持续放大淄博青岛啤酒节、山东省春季糖酒商品交易会等传统品牌展会效应，加快布局中国淄博孝妇河湿地轮滑节、三人制篮球赛等新业态、新项目。 | 做好第88届山东省春季糖酒商品交易会的前期准备、沟通及宣传工作。 | 完成 | 2024年（第88届）山东省春季糖酒商品交易会预备会议暨新闻发布会已于3月8日在齐盛国际宾馆举行。 | — | 积极做好2024年（第88届）山东省春季糖酒商品交易会等展会服务保障工作，持续放大传统品牌展会效应。 | 邹 倩 | 区商务局 |
| 80 | 完善提升青年会客厅、青年驿站等青年活动阵地。 | 围绕青年发展友好型城市建设，确定本年度工作目标。 | 完成 | 积极对接各类社会资源，广泛征求青年意见，利用青年会客厅、青年之家等活动阵地举办“周末之约”等特色活动。围绕“淄博烧烤”火爆期间城市承载力问题，走访承接青年驿站项目的酒店，推动泰星、齐林等酒店继续以半价价格提供优惠房源。同时广泛动员团员青年开展志愿服务工作，扩大团组织在青年群体间的影响力。开展山东理工大学大学生进社区活动，为大学生成长成才提供实践平台。 | — | 继续提升青年会客厅、青年驿站等活动阵地，指导唐库文创园等青年发展友好型社区、街区、场所做好青年服务工作，进一步打响“活力张店·青年友好”城市品牌。同时团区委也将深化与各青年驿站的交流合作，推动提升青年驿站的管理水平和服务质量，服务保障更多来淄青年享受到高性价比的住宿服务。 | 于寿磊 | 团区委 |
| 81 | 依托唐库文创园、水晶街、尚美第三城等特色街区，举办各类文创市集活动。大力发展特色城市微旅游，提升玉黛湖景区品质，稳步推进牵引电机、新华药厂等工业旧改项目建设，探索打造一批沉浸式、互动式文旅体验新场景，努力建设青春活力、青年友好、充满激情的时尚城市。 | 依托春节、元宵节等节假日，赴部分特色街区开展特色文化活动；在玉黛湖景区举办2024淄博花灯艺术节。 | 完成 | 春节、元宵节期间，在尚美第三城、王府井广场、新世界商业街、市博物馆广场等场所举办“活力劲歌庆龙年”演唱晚会、“鼓乐张店”锣鼓大赛、“正月十五闹花灯 欢欢喜喜过大年”、“春色满园 好戏连连”基层剧团展演等特色文化活动；举办2024淄博花灯艺术节，春节期间累计接待游客10万余人。 | — | 加大有关项目招引力度，适时组织街区（文创园区）开展文创市集活动。 | 邹 倩 | 区文旅局 |
| 82 | 抓好生态文明建设，以高品质生态环境支撑高质量发展，加快构建美丽张店建设新格局。严格落实大气污染防治目标要求，持续优化产业、能源、交通运输结构，全力做好重污染天气应对、颗粒物污染防治、臭氧管控、柴油货车污染治理等工作，力争二氧化氮、PM10等指标持续改善。 | 全力管控烟花爆竹燃放，认真落实“夏病冬治”，力争二级以上优良天数同比增加4天。 | 完成 | 加强烟花爆竹管控，建立“区、部门、镇街、社区（村居）、物业”五级管控体系以及“区、镇街、公安、交警、城管”五级指挥体系，不断优化管控措施。认真落实“夏病冬治”管控措施，组织84家涉VOCs企业开展活性炭“空箱”“量少”等问题自查，组织华澳化工等13家化工企业开展冬季错时检修，降低挥发性有机污染物集中排放。一季度，我区优良天数68天，同比增加16天。 | — | 一是做好协商减排，组织8家涉氮氧化物排放企业和涉VOCs可中断工序企业减少高温时段排放。二是抓好重点区域道路保洁，增加洒扫频次，全力管控臭氧。三是抓好非道路移动机械管控，制定《全区非道路移动机械管控方案》，减少重点区域氮氧化物排放。 | 周克聪 | 市生态环境局张店分局 |
| 83 | 加大水污染防治力度，抓好涝淄河综合治理等项目建设，推深做实河湖长制。 | 优化设计，全面推进涝淄河新迁占，完成区域河道、钢坝闸、污水管道、绿化等工程建设；深入贯彻落实河湖长制，实现河湖巡查覆盖完成100%，保持河湖“四乱”动态清零。 | 完成 | 全面推进涝淄河新迁占完成区域河道、钢坝闸、污水管道、绿化等工程建设，整体形象进度完成85%。一季度，有效巡河湖完成率和雨排口打卡率均达到100%，发现并整改问题45处。 | — | 积极推进落实工程款支付及迁占相关工作，力争2024年6月底前完成全部工程建设任务。继续做好日常河道管护工作，保持河湖“四乱”动态清零。 | 周克聪 | 区水利局 |
| 84 | 力争地表水考核断面稳定达到Ⅳ类水体标准。有序推进雪银化纤、鲁中铜材厂等地块土壤污染修复，着力打造天清气朗、河畅水清、环境优美的城市会客厅。 | 开展冬春季河流水质保障，河流水质稳定在Ⅳ类水体标准，尽全力达到Ⅲ类标准。督促土地使用权人尽快启动今年土壤污染治理与修复工作。 | 未完成 | 1月份裕民路桥断面水质为劣五类，2—3月份水质未达到三类水体标准。雪银化纤西地块已在省平台完成修复效果评估报告提交工作；鲁中铜材厂地块已完成本年度需要修复土方量的核实工作。 | 受上游来水水质影响，河流水质未达预期标准。 | 1.运用区河流水质预警体系等科技手段，持续开展污染点源排查，全力做好溯源数据追踪等工作。2.加强各部门沟通协调，做好入河排水口摸排、河道清淤等工作。3.积极督导雪银化纤西、鲁中铜材厂地块加快工作进展。 | 周克聪 | 市生态环境局张店分局 |
| 85 | 学习运用“千万工程”经验，开展区级乡村振兴示范片区、和美乡村示范创建工作，扎实推进农村人居环境整治提升行动和村庄清洁行动，推动农村人居环境面貌加快转变。 | 制定完善房镇镇共富共美乡村振兴示范片区、和美乡村示范村建设实施方案，确定建设项目并开工建设。实施农村人居环境常态长效长治行动，推进村庄清洁行动，落实区镇村三级巡查。 | 完成 | 1.制定完成房镇镇共富共美乡村振兴示范片区、和美乡村示范村建设实施方案。2.实施农村人居环境整治，建立问题台账，巡查村容村貌问题90余个。 | — | 1.以项目建设为抓手，扎实推进房镇镇乡村振兴示范片区建设。2.加强片区项目督促指导，确保工程质量及进度。3.持续推进农村人居环境整治，落实区镇村三级巡查。 | 周克聪 | 区农业农村局 |
| 86 | 扛牢耕地保护和粮食安全重大责任，严格落实耕地保护制度，守牢粮食安全底线。 | 认真落实耕地地力保护补贴政策，持续推进我区农业保险工作。 | 完成 | 认真落实耕地地力保护补贴政策，组织各镇办实施小麦面积核定工作，经核定，2024年全区小麦种植面积5855.08亩。持续推进我区农业保险工作，联合太平保险公司召开小麦保险（齐良保）宣传会议，加大保险品种、保障金额及承保理赔程序的宣传引导，接受群众咨询50余人次，发放宣传材料100余份。 | — | 把握农时季节，做好“三夏”生产工作，确保完成市下达的粮食种植任务。 | 周克聪 | 区农业农村局 |
| 87 | 开展防止返贫动态监测帮扶，守牢不发生规模性返贫底线。推动城乡要素“双向流动”，强化农民增收举措，集中力量办好农村教育、医疗、养老等群众可感可及的实事，打造宜居宜业和美乡村。 | 落实财政衔接资金，明确工作重点和措施，完成脱贫群众走访慰问。 | 完成 | 落积极实财政资金，全区安排财政衔接资金822万元，其中中央资金1万元、省级资金14万元、市级资金412万元、区级资金395万元。围绕巩固脱贫攻坚成果，实施雨露计划、孝善奖补等帮扶政策落实和项目建设。完成脱贫群众走访慰问，全区脱贫户结对帮扶全覆盖，305名帮扶干部深入户下解决实际困难，提高群众满意度。开展2024年春节走访慰问脱贫群众活动，为全区脱贫户发放米、面、油等慰问品约7万余元。 | — | 持续完善提升教育帮扶、医疗保障、兜底保障等政策。 | 周克聪 | 区农业农村局 |
| 88 | 把建设教育名城作为中心城区的核心优势，突出抓好基础教育扩容提质，实施张店九中、重庆路小学等4所学校扩容改造工程，加快龙凤苑中学、西六路小学等4所中小学校建设，积极推进西十二路、山东理工大学附属学校建设。 | 1.张店九中前期方案论证，重庆路等3所学校编制设计方案和施工图；2.龙凤苑中学配套设施施工，西六路等3所学校主体施工；3.配合市教育局积极推进西十二路、理工大附属学校前期方案论证。 | 完成 | 1.重庆路等3所学校已完成设计方案和施工图编制，张店九中完成前期方案论证；2.龙凤苑中学推进配套设施施工，西六路等3所学校推进主体施工；2.西十二路已完成立项、勘测定界，准备推进地上附着物清点补偿工作，理工大附属学校前期方案论证。 | — | 1.按照工期计划推进已开工项目，加快施工进度，落实工作周报等制度，加大现场督查力度，严把质量关、安全关、进度关。2.加快推进未开工项目相关手续办理进度。3.加强部门协同，及时解决项目建设困难问题。 | 刘正道 | 区教体局 |
| 89 | 深入推进“名师”“名校”建设工程，着力培养一批教育家型教师。 | 择优选拔名师培养人选，做好人才储备；深入调研，确定名校发展培养对象。 | 完成 | 1.经过材料审核、模拟讲课、现场答辩等环节，根据综合成绩确定45名名师人选并进行公示。2.经调研分析，初步确定区实验小学、莲池学校、区实验中学为名校发展培养对象。 | — | 1.新建一批名师工作室。2.考察调研，确定外出学习目标。 | 刘正道 | 区教体局 |
| 90 | 推动全民健身和全民健康深度融合，促进群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，打造“体育之城”新名片。 | 开展社区健身器材调研，了解器材配备使用情况。开展“张店区第十四届全民健身运动会”“四大赛”“全民健身大拜年系列赛事”10场次以上；做好张店区全民健身中心常态化免费低收费开放工作。做好各参赛项目队日常训练、备战参赛工作。 | 完成 | 已完成全区器材配置及使用情况调研，一季度开展全民健身运动会10余场次、社区运动会80余场次；全民健身中心正常免费低收费开放当中。 | — | 做好2024年度室外体育器材更新计划、张店区社区运动会开幕式、“张店区第十四届全民健身运动会”、张店区全民健身中心常态化免费低收费开放等相关工作。 | 刘正道 | 区教体局 |
| 91 | 加快推进健康张店建设，坚持市区差异化错位发展，推动优质医疗资源扩容下沉，做实做优社区卫生服务站，打造“互联网+健康服务”新模式，让群众看病更方便。 | 制定张店心电一张网实施方案；第一批首先铺设张店区人民医院下属社区卫生服务中心及部分村卫生室并做好培训、宣传。心电“一张网”相关设备配备数量至15台。召开“6S管理试点工作启动会”，安排部署“6S管理试点工作”。 | 完成 | 与心电一张网器械公司对接，制定张店心电一张网实施方案；召开“6S管理工作启动会”。 | — | 做好医疗机构培训、宣传工作，加快推进心电一张网铺设进度；继续推进6S管理工作。 | 刘正道 | 区卫健局 |
| 92 | 强化特色专科建设，柔性引进国内顶尖医疗专家团队，让群众在家门口就能享受到优质顶尖的医疗健康服务。 | 按照市卫健委相关工作安排，积极申报临床重点培育专业项目。 | 完成 | 按照市卫健委要求提报相关材料，开展临床重点培育专业项目展评工作。 | — | 进一步完善专科发展规划，拓展服务内涵，推进专科建设水平。 | 刘正道 | 区卫健局 |
| 93 | 加快淄博口腔医院新院区等项目建设，推进区人民医院和区中医院改扩建。 | 淄博口腔医院项目：办理供地、规划手续；区人民医院改扩建项目：向区委区政府和市北广场建设指挥部申报张店区人民医院改扩建项目建设方案，申请调整项目建设控规数据指标。 | 完成 | 淄博口腔医院项目：1月23日取得划拨批复，2月28日取得不动产权证；3月26日工程规划手续已上会。区人民医院改扩建项目：已向上级主管部门汇报建设方案。 | — | 淄博口腔医院项目：继续推进图纸初审上报和施工图深化工作。区人民医院改扩建项目：待建设方案确定后，办理其他相关审批手续。 | 刘正道 | 区卫健局 |
| 94 | 深入推进文化惠民工程，推深做实“书香张店”阅读品牌，策划举办文化艺术节等特色群众文化活动，开展“送戏下乡”“戏曲进校园”等文化惠民活动500场以上，建设城市书房、书香阅读吧等高品质公共文化空间10处以上，不断提升城市内涵特质。 | 提前谋划文化艺术节、送戏下乡等文化活动，积极寻找对接有意向的企业、单位参与共建城市书房、书香阅读吧等新型公共文化空间。 | 完成 | 围绕元旦、春节等重要节日，开展各类阅读活动500余场次；组织开展传统年俗与美食文化图书展、“送‘福’进万家”、花灯展览等新春系列文化活动19项；起草《“风采四季”张店区第七届文化艺术节活动方案》；举办基层剧团展演，为2024年送戏下乡活动选拔剧团；到镇办调研新型公共文化空间建设计划。 | — | 结合重要时间节点，开展全民阅读活动；制定文化艺术节、送戏下乡等文化活动方案，适时开展相关活动；研究确定新型公共文化空间打造名单，按照相关标准开展打造工作。 | 邹 倩 | 区文旅局 |
| 95 | 更加突出就业优先导向，抓好高校毕业生、退役军人、残疾人等重点群体就业，推进城乡公益性岗位扩容提质，力争新增城镇就业1万人以上。 | 坚持就业优先促进高校毕业生、退役军人等重点群体就业，力争新增城镇就业2500人左右。 | 完成 | 1.一季度，累计组织企业参加招聘活动34场，参加单位1100余家次，岗位需求1.9万余人次。2.指导各镇（街道）进一步健全城乡公益性岗位管理机制，完善监督考核机制，加强公益性岗位人员管理。 | — | 1.根据省市要求开发城乡公益性岗位，指导各镇（街道）健全城乡公益性岗位管理机制，加强对公益性岗位的监督检查工作。2.持续开展各类招聘活动，搭建好企业和求职群众的交流平台，实现更高质量更加充分的就业。 | 周克聪 | 区人社局 |
| 96 | 织密扎牢社会保障网，加大基本生活救助、专项救助、急难救助力度，与时俱进做好城乡低保、孤困境儿童救助，逐步构建多元共享社会救助模式。 | 落实各项救助政策，按时足额发放第一季度救助资金；加大临时救助力度，着力解决群众“急难”困难；开展春节期间走访慰问困难群众工作。 | 完成 | 1.按时足额发放低保、特困等各项救助资金，一季度累计为755户1058人拨付城乡最低生活保障金223万余元，免费电量款1.85万元；为43名特困供养人员拨付供养资金27.82万元。为符合条件的22名（户）困难群众拨付临时救助金13.98万元。春节走访困难群众769户，发放米面油慰问金等共23.87万元。2.为全区3345名残疾人发放残疾人两项补贴174.21万，为109名孤困境儿童发放基本生活费52.87万元，为3名孤儿发放“福彩圆梦”孤儿助学金0.75万元。 | — | 落实低保、特困人员管理办法以及低保边缘家庭认定办法，及时将符合条件的困难人员纳入救助范围，按时足额发放低保、孤困境儿童等各项救助资金。 | 周克聪 | 区民政局 |
| 97 | 推进全民参保计划，进一步扩大“齐惠保”覆盖面。 | 按照市局相关部署配合承保公司做好“齐惠保”前期工作。 | 完成 | 已按照市局相关部署，配合承保公司做好“齐惠保”前期相关工作。 | — | 配合市局做好数据调研测算、宣传等相关工作。 | 刘正道 | 市医疗保障局张店分局 |
| 98 | 认真做好农民工工资支付保障。 | 1.符合条件的在建工程项目全部纳入省监管平台动态监管。2.市对区高质量发展考核指标不丢分。3.杜绝因欠薪引发群体性极端事件。 | 完成 | 1. 36处在建项目已全部纳入省农民工工资支付监管平台，全部落实实名制、分账管理、银行代发、工资保证金等制度，覆盖率100%。2. 截至3月底，2024年市对区考核指标暂未下达，待下达后积极做好市对区考核相关工作。3. 加大源头治理，开展重点摸排，未因欠薪引发群体性极端事件。 | — | 1.充分发挥人社牵头抓总作用，纵深推进横向部门协同、纵向镇办联动的长效机制，常态化开展欠薪整治。2.及时妥善处置各类欠薪线索，严格依法查处欠薪案件。 | 周克聪 | 区人社局 |
| 99 | 及时发放廉租房货币补贴，坚决扛牢“保交楼、稳民生”政治责任。 | 发放廉租房货币补贴650户以上；认真梳理年内交付的房地产项目，建立台账，做到底数清、情况明。 | 完成 | 一季度，累计发放补贴746户；认真做好年内交付的房地产项目梳理等工作。 | — | 持续做好廉租房货币补贴发放和保交楼等工作。 | 肖佃刚 | 区住建局 |
| 100 | 促进托育等生活性服务业向高品质升级，强化“一老一小”服务保障，认真落实生育支持政策，大力发展0—3岁幼儿普惠托育服务，降低群众婴幼儿养育成本。 | 做好2023年全国托育服务统计调查上报工作。 | 完成 | 组织59家托育服务机构登录国家卫生统计信息网络直报系统进行填报，对机构填报信息进行核查，顺利完成2023年统计调查上报工作。 | — | 加强托育机构运行情况调度，推进普惠托育服务开展。 | 刘正道 | 区卫健局 |
| 101 | 新建长者食堂20处，新增养老机构1处、综合养老服务中心3处，努力构建兜底有保障、普惠有支撑、品质有选择的养老服务体系。 | 新建长者食堂2处。 | 完成 | 新建马尚街道九级村长者食堂和金石社区长者食堂2处。 | — | 按照二季度工作目标任务，完成养老服务相关工作，继续推进实施“优质养老服务进万家”工程。 | 周克聪 | 区民政局 |
| 102 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善“四化”社会治理体系，健全源头预防、多元化解的“一站式”矛盾纠纷调解机制，打造张店治理“新枫景”。 | 全面摸排全区范围内，各个村、社区调解服务工作现状，制定工作方案，进行动员部署，全面发动；筑牢“四化”平台数据底座，补充采录地址信息。初步调研“四化”场景建设需求，完成建库数据准备工作。 | 完成 | 1.召开工作部署会并到各村、社区督导检查，对调解工作质效月通报；印发《关于全面应用山东省“一站式”矛调线上平台（山东解纷码）的通知》《关于加强“一站式”矛调中心信息化建设的通知》，打造线上线下一体化调解模式；2.持续对人口、房屋进行数据清洗，为行政审批局、供电中心、公安分局、扶贫办等部门提供治理后的人口、地址数据；与妇联、企业服务中心、行政审批局等初步调研了场景应用需求。 | — | 1.加快推进“山东解纷码”全面应用，按时间节点推进信息化建设；2.持续做好全区人口核实，社保、医保、不动产等现有数据等更新工作，扩展对接交管（车辆）、学生等数据，保障人口底库数据鲜活、准确。进一步扩展智慧门牌服务领域。 | 邢乐峥 | 区委政法委 |
| 103 | 扎实推进“五个淄博”建设，不断提升市民文明素质和城市文明程度。 | 统筹安排全区精神文明建设活动，组织全区“我们的节日”系列活动和“学雷锋”志愿服务活动。深化“有爱张店”文明创建品牌，打造一批“有景有爱”文明创建项目，不断提升市民文明素养。 | 完成 | 一是开展张店区“文明实践我行动”学雷锋志愿服务活动暨城市文明合伙人项目启动仪式。二是开展“路见本色”、公厕整治、卫生清理等“六大专项行动”，实现“道路保洁见本色、水体清澈无垃圾、公厕卫生无死角、绿化绿地见景观”。三是围绕“文明成景”八大行动，打造“五微”创建项目，在公园街道沁园社区、共青团路打造了“文明街巷 记忆成景”时光墙，让市民在潜移默化中感受文化内涵。四是突出“有爱”文明理念，深化“有爱张店”文明创建品牌，整合资源，聚力打造“城市文明合伙人”项目，常态化开展“楼道革命”“文明归位”“美绘张店”等群众性精神文明创建活动。 | — | 一是打造一批符合创建标准的“有爱指数”测评点位。同时淘汰部分破损、低档、陈旧的公益广告，组织开展公益广告“设计大赛”，提升全区公益广告设置档次。二是继续开展城市美绘、“最美楼道”“共享座椅”，打造一批群众“微参与”“微共享”的文明创建项目。三是以“有景有爱”为主题，坚持教育引导、依法治理与实践养成相结合，开展文明餐桌、文明出行、文明旅游、文明市集、文明家园、文明养犬、文明窗口、文明街巷八大行动，提升市民整体文明素养和全社会文明程度。 | 刘 静 | 区委宣传部 |
| 104 | 深化国防动员。 | 1.开展警报器日常巡检。2.谋划年度人防宣传教育活动。3.持续推进张店区231人防工程建设。4、完成年度早期人防干道安全巡查。 | 完成 | 1.进行警报器日常巡检；2.制定人防宣传教育工作计划；3.项目正在区财政局评审中心评审；4.进行早期人防干道安全巡查。 | — | 按计划组织实施相关工作。 | 齐 军 | 区发改局 |
| 105 | 深化双拥共建，为淄博市创建全国双拥模范城市“十连冠”贡献张店力量。 | 1.下发《关于开展2024年春节前拥军优属工作的通知》，广泛开展2024年春节期间走访慰问驻军部队、优抚对象活动。2.印发张店区关于巩固“全国双拥模范城”创建成果构建新时代双拥工作大格局实施方案。 | 完成 | 1.印发《关于开展2024年春节前拥军优属工作的通知》，走访并慰问驻张部队、消防救援单位13家、各类优抚对象1577人；2.召开区退役军人暨双拥工作高质量发展工作会议，印发张店区关于巩固“全国双拥模范城”创建成果构建新时代双拥工作大格局实施方案。 | — | 1.认真筹备双拥工作领导小组会议有关工作；2.巩固“全国双拥模范城”创建成果，深入推动军地共建活动，持续营造拥军崇军浓厚氛围。 | 张学勇 | 区退役军人事务局 |
| 106 | 巩固提升法治张店、平安张店建设成效，扎实推进社会治安防控体系现代化建设，打造中心城区治安防控品牌。 | 加快治安防控识别圈建设，特别是做好滨博高速淄博西公安检查站的建设升级，推动多维感知核录设备布建联网，实现“人、车、物、证、码”等信息的全量采集、智能分析、精准预警和视音频双向联通。 | 完成 | 在滨博高速淄博西公安检查站安装有人脸识别、车牌识别、语音提示报警功能的结构化摄像机。站内安装图形工作站，配备华为核心交换机，实现视频前端平台大场景观看、人脸和车牌识别、预警、报警功能。 | — | 制定《张店公安分局滨博高速淄博西检查站勤务工作预案》，确保检查站规范高效运行，在重要会议、重大活动安保等工作中，发挥好车辆查验、重点人员查控、违禁物品查缴作用。 | 张学勇 | 张店公安分局 |
| 107 | 做好各级两会、重要节日等安保维稳工作，常态化推进扫黑除恶专项斗争，鼓励激励见义勇为，努力实现高质量发展与高水平安全良性互动。 | 常态化推进扫黑除恶专项斗争，2024年张店公安分局将进一步对收到的涉黑恶线索进行梳理，从中发现更多有价值线索。 | 完成 | 圆满完成全国“两会”重大安保任务。常态化推进扫黑除恶专项斗争，一季度，核查涉黑恶线索2条。 | — | 持续做好重要会议、重要节日等维稳工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争。 | 张学勇 | 张店公安分局 |
| 108 | 守牢安全底线，防范化解风险隐患，统筹做好危化品、道路交通等领域安全生产工作。 | 危化品领域开展高危细分领域安全风险专项治理；道路交通领域大力推进安全生产信用管理。 | 完成 | 印发《全区安全生产大检查行动方案的紧急通知》，盯紧道路交通、建设施工、危险化学品等领域，盯牢森林防火、燃气煤气、“九小场所”等薄弱环节，聚焦用电、用煤、用气取暖等冬季易发事故隐患，充分发挥属地和行业安全职责，进一步规范安全行为，严厉打击非法行为。目前，共执法检查生产经营单位2883家次，发现一般隐患2481条，已整改2357条，立案处罚64家，罚款27.69万元，责令停产停业生产经营单位9家。 | — | 持续开展安全生产隐患排查，保障全区安全形势持续稳定。 | 齐 军 | 区安委会 |
| 109 | 守牢安全底线，防范化解房地产等风险隐患。 | 对我区房地产市场进行调查摸底，提前对房地产开发工程风险隐患做出预判。 | 完成 | 开展房地产市场调研摸底，牵头成立工作专班，积极做好房地产开发工程风险隐患预判、化解等工作。 | — | 防范化解房地产风险隐患，加强调研，及时帮助企业协调解决困难问题。 | 肖佃刚 | 区住建局 |
| 110 | 守牢安全底线，防范化解网络安全等风险隐患。 | 有效保障政务外网网络安全，落实政务外网失陷主机威胁治理工作。 | 完成 | 依托APT攻击预警平台，监测预警政务外网恶意攻击情况，落实政务外网、企业专线的失陷主机威胁治理工作，共发送《隐患处置提示函》56件，发现感染恶意病毒54起，弱口令问题2起。目前，涉事单位已全部按要求整改完毕。 | — | 规范有关部门、单位政务外网IP地址备案，确保网络安全事件可迅速追踪、及时处理。 | 刘 静 | 区委网信办 |
| 111 | 严厉打击电信网络诈骗犯罪，全力保障人民群众生命财产安全。 | 做好预警劝阻，谨防预后转账；开展断卡行动，避免涉案两卡的出现；深度打击电诈犯罪，强化破案打击；开展常态化、全覆盖反诈宣传；完成重点人员核减工作任务。实现发案数和损失数“双下降”工作目标。 | 完成 | 一季度，全区共发案143起，同比下降38.4%，案损数1437万，同比下降66.4%，实现“双下降”目标；破案55起，抓获110人。目前，全区累计处置各类电诈预警7262个，处置资金预警828条，处置触网类预警6440条，见面劝阻人390次；督促银行、通信运营商清理排查存量“两卡”，严格审核新开账户；联合区老年大学编排反诈情景剧10集；成立劝返专班，对涉诈重点人员建立一人一档。 | — | 持续做好预警劝阻，谨防预后转账；加大新开账户管理力度；联合区老年大学到各镇办进行反诈巡演宣传；综合运用情亲规劝、政策引导等方式劝返；强化破案打击，持续压降发案数和案损数。 | 张学勇 | 张店公安分局 |