2019年度食品监督抽检专项经费项目

绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景

民以食为天，食以安为先。食品安全直接关系到千家万户的生活与健康。为全面贯彻落实省、市局关于食品安全工作的各项决策部署，进一步强化落实监管措施及责任，做好全区食品安全监督管理工作，2019年度根据抽检计划并结合实际抽检工作情况，科学组织辖区内食品安全监督抽检工作，严格执行“四个最严”要求和《中华人民共和国食品安全法》，同时结合食品安全城市创建复审工作，深入推进“食安张店”建设，落实政府属地管理责任，监管部门依法履职，企业诚信守法经营，社会各界积极参与，食品产业健康发展。

（二）项目的意义

通过本项目可以促进形成“上下统一、责任明晰，运行高效、保障有力，全程监管、科学合理”的食品安全治理体系，推动张店区食品安全整体形势持续稳定向好、食品安全治理水平稳步提高、食品安全满意度明显提升。

（三）项目预算

本次评价对象为2019年度淄博市张店区食品监督抽检专项经费358.95万元。

（四）项目绩效目标情况。

2019年度淄博市张店区食品监督抽检专项经费358.95万元，实际支出资金3367456.61元，财政拨付资金358.95万元。预算执行率93.81%。

2019年度计划食品监督抽检批次3302批次，实际完成批次3770批次，年度任务完成率为107.71%，食品快检计划完成批次12000批次，实际完成12000批次，年度任务完成率为100%。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

为确保2019年淄博市张店区食品监督抽检专项经费落实到实处，提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

（5）其他评价方法。

本次绩效评价主要采用了比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

（1）淄博市张店区财政局

负责本项目预算批复、资金统一发放以及管理监督工作。

（2）淄博市张店区市场监督管理局

负责本项目预算申请的申报、资金的具体发放；负责项目实施全过程中的指导、协调与监督工作。

2.组织实施。

绩效评价主要工作内容包括：了解评价对象的基本情况、制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性、对评价对象评价打分、依据评价结果撰写评价报告。按照业务流程，绩效评价工作分为项目承接、项目启动、项目实施和评价报告撰写四个阶段。

3.分析评价。

食品监督抽检专项经费项目评价等级为优。

三、项目绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

本次评价对象为2019年度淄博市张店区食品监督抽检专项经费358.95万元。财政拨付资金3589500元，实际支出资金3367456.61元，预算执行率93.81%。

3.项目资金管理情况分析。

提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

- （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2.项目管理情况分析。

- 依据《淄博市张店区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检计划》（张市监字〔2019〕5号）文件要求，全区食品监督抽检，年检测样品数量达到4份/千人，全区共825.5千人，食品快检1.2万批次，项目预算资金358.95万元。

- （三）项目绩效情况分析。

2019年度淄博市张店区食品监督抽检专项经费358.95万元。财政拨付资金3589500元，实际支出资金3367456.61元，预算执行率93.81%。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

2019年度淄博市张店区食品监督抽检专项经费358.95万元。财政拨付资金3589500元，实际支出资金3367456.61元，预算执行率93.81%。

（2）项目成本（预算）节约情况。

2019年度淄博市张店区食品监督抽检专项经费358.95万元。财政拨付资金3589500元，实际支出资金3367456.61元，预算执行率93.81%，节约资金6.19%。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

- 依据《淄博市张店区市场监督管理局2019年食品安全监督抽检计划》（张市监字〔2019〕5号）文件要求，按月实施食品监督抽检计划。

（2）项目完成质量。

2019年度淄博市张店区食品监督抽检专项经费358.95万元，实际支出资金3367456.61元，财政拨付资金3589500元,预算执行率93.81%。

2019年度计划食品监督抽检批次3302批次，实际完成批次3770批次，年度任务完成率为107.71%，食品快检计划完成批次12000批次，实际完成12000批次，年度任务完成率为100%。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

2019年度淄博市张店区食品监督抽检专项经费358.95万元，实际支出资金3367456.61元，财政拨付资金3589500元。预算执行率93.81%。

2019年度计划食品监督抽检批次3302批次，实际完成批次3770批次，年度任务完成率为107.71%，食品快检计划完成批次12000批次，实际完成12000批次，年度任务完成率为100%。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过本项目可以促进形成“上下统一、责任明晰，运行高效、保障有力，全程监管、科学合理”的食品安全治理体系，推动张店区食品安全整体形势持续稳定向好、食品安全治理水平稳步提高、食品安全满意度明显提升。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

食品监督抽检专项经费绩效报告

| 单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 |  |  |  | 126001 |  |  |  |  |  |  | 单位名称 |  |  | [126001]淄博市张店区市场监督管理局 |  |  |  |  |  |  |  | 单位性质 |  |  |  |  | 行政单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经费类别 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 单位级别 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |  | 淄博市张店区十七中北街6号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  | 刘华 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 2760033 |  |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  | 局长、党组书记 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务负责人 |  |  |  | 王木梁 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 2760033 |  |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  | 财务科技科 科长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效负责人 |  |  |  | 王木梁 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 2760033 |  |  |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  |  | 财务科技科 科长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位职能概述 |  |  |  | 张店区市场监督管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 食品监督抽检专项经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立项年度 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业务年度 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 开始时间 |  |  |  | 2019-01-01 |  |  |  |  |  |  | 结束时间 |  |  |  | 2019-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类别 |  |  |  | 其他综合类项目 |  |  |  |  |  |  | 预算分类 |  |  |  | 部门预算 |  |  |  |  |  |  | 归口处室 |  |  |  | 企业科 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能科目 |  |  |  | [2013809]市场监督管理技术支持 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否为政府采购 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  |  | 食品监督抽检：对食品进行监督抽检和快速检验，对保健食品、化妆品进行监督抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目测算依据 |  |  |  | 1、食品监督抽检：检验批次达到4份/千人/年，每份检测费用1000元，按照825.4千人计算，330.2万元；2、保健食品监督抽检70批次、化妆品监督抽检17批次，食品快速检测12000批次，需支出28.75万元（参照3年来支出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划实施时间 |  |  |  | 2019-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划完成时间 |  |  |  |  | 2019-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际实施时间 |  |  |  | 2019-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成时间 |  |  |  |  | 2019-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价开始时间 |  |  |  | 2019-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价结束时间 |  |  |  |  | 2019-12-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施具体内容 |  |  |  | 食品监督抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施机构部门 |  |  |  | 财务科技科 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施负责人 |  |  |  |  | 王木梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施开始时间 |  |  |  | 2019-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施结束时间 |  |  |  |  | 2019-12-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目成果 |  |  |  | 食品监督抽检至少完成3302批次，支付资金330.2万元；保健食品监督抽检至少70批次、化妆品监督抽检至少17批次，食品快速检测至少12000批次，支付资金28.75万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目存在问题 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排 |  |  |  |  |  |  |  | 实际安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际支出 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总金额 |  |  |  | 当年金额 |  |  |  | 总金额 |  |  |  | 当年金额 |  |  |  |  |  |  | 总金额 |  |  |  | 当年金额 |  |  |
| 一、本级资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 358.95 |  |  |  | 358.95 |  |  |  | 358.95 |  |  |  | 358.95 |  |  |  |  |  |  | 358.95 |  |  |  | 358.95 |  |  |
| 1、当年预算 |  |  |  |  |  |  |  |  | 358.95 |  |  |  | 358.95 |  |  |  | 358.95 |  |  |  | 358.95 |  |  |  |  |  |  | 358.95 |  |  |  | 358.95 |  |  |
| 2、以前年度结转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 3、当年追加 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 二、其他级次财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 三、其他来源资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 358.95 |  |  |  | 358.95 |  |  |  | 358.95 |  |  |  | 358.95 |  |  |  |  |  |  | 358.95 |  |  |  | 358.95 |  |  |
| 项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  |  | 量化支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非量化支出 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总金额 |  |
|  |  |  |  |  |  | 明细内容 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 |  | 支出金额 |  |  |  |  |  | 明细内容 |  |  |  |  |  | 支出金额 |  |  |  |  |
| [30227]委托业务费 |  |  |  |  |  | 保健品抽检 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 1,514 |  | 10.6 |  |  |  |  |  | 空 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 10.6 |  |
| [30227]委托业务费 |  |  |  |  |  | 化妆品抽检 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 1,500 |  | 2.55 |  |  |  |  |  | 空 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 2.55 |  |
| [30227]委托业务费 |  |  |  |  |  | 食品快速检测 |  |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  | 13 |  | 15.6 |  |  |  |  |  | 空 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 15.6 |  |
| [30227]委托业务费 |  |  |  |  |  | 食品监督抽检 |  |  |  |  |  | 3,302 |  |  |  | 1,000 |  | 330.2 |  |  |  |  |  | 空 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 330.2 |  |
| 评价组织情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评级目的 |  |  |  |  | 加强项目预算绩效管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高项目资金使用效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价依据 |  |  |  |  | 《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）等有关法律、法规、规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价方法 |  |  |  |  | 因素分析法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 |  |  |  |  | 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价实施过程 |  |  |  |  | 第一步：成立评价工作组 第二步：确定评价对象 第三步：制定评价方案 第四步：建立评价指标体系 第五步：资料收集及筛选 第六步：现场评价 第七步：非现场评价 第八步：综合评价 第九步：撰写报告 第十步：提交报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  | 三级指标 |  |  | 四级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标值 |  |  |  |  |  | 完成值 |  |  |  | 计量单位 |  |
| 空 | 产出 |  | 项目产出 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 保健品监督抽检完成数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 次 |  |
| 空 | 产出 |  | 项目产出 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 化妆品监督抽检完成数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 次 |  |
| 空 | 产出 |  | 项目产出 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 食品监督抽检完成数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3302 |  |  |  |  |  | 3302 |  |  |  | 次 |  |
| 空 | 产出 |  | 项目产出 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 食品快速检测完成数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  |  |  | 12000 |  |  |  | 次 |  |
| 空 | 产出 |  | 项目产出 |  |  |  | 时效指标 |  |  | 按月进行监督抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
| 空 | 产出 |  | 项目产出 |  |  |  | 质量指标 |  |  | 按时完成监督抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时 |  |  |  |  |  | 按时 |  |  |  |  |  |
| 空 | 产出 |  | 项目产出 |  |  |  | 成本指标 |  |  | 保健品监督抽检经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 万元 |  |
| 空 | 产出 |  | 项目产出 |  |  |  | 成本指标 |  |  | 化妆品监督抽检经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.55 |  |  |  |  |  | 2.55 |  |  |  | 万元 |  |
| 空 | 产出 |  | 项目产出 |  |  |  | 成本指标 |  |  | 食品监督抽检经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.2 |  |  |  |  |  | 330.2 |  |  |  | 万元 |  |
| 空 | 产出 |  | 项目产出 |  |  |  | 成本指标 |  |  | 食品快速检测经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.6 |  |  |  |  |  | 15.6 |  |  |  | 万元 |  |
| 空 | 效果 |  | 项目效益 |  |  |  | 经济效益 |  |  | 提高监督抽检经费使用效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
| 空 | 效果 |  | 项目效益 |  |  |  | 社会效益 |  |  | 创造良好的消费环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
| 空 | 效果 |  | 项目效益 |  |  |  | 生态效益 |  |  | 提高全区食品、保健品、化妆品销售质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |
| 空 | 效果 |  | 项目效益 |  |  |  | 可持续影响 |  |  | 进一步提高全区消费环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  |  |
| 空 | 效果 |  | 项目效益 |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 消费者满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | % |  |
| 项目重点评价情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目标值 |  |  |  |  | 完成值 | 计量单位 |  |  |  | 分值 | 得分 |  |  | 说明 |
| 1 | 投入 | 项目立项 |  |  |  |  |  | 项目立项规范性 |  | 项目立项规范性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 是,否,及时,维护,完整,提高,提升,符合,明确,准确,规范,健全,达标,合格,合理,有效,齐全,完善,执行,科学,推进,增长,满意,解决,落实,认可,下降,肯定,正常运行,稳定,匹配,保持,满足,实现,保障,促进,便利,增强,完成,推动,保证,改善,达到,转变,恢复,确保,加强,建立,协调,浓厚,完备,作用,减少,节省,节约,到位,公开,撰写,按时,实时,支持,完工,增加,挽回,降低,调动,提供,推广,定期,消除，足额，期限，监督，督促，延长,正常,加快,优化,形成,弘扬,营造,培养,加大,深化,带动,发挥,优化,持续,保存,丰富,发展,体现,普及,保护,鲜明,传承,形成,发掘,展示,匹配,充分,合规,长期,引进,减轻,拉动,开展,扶持,采用,创造,展现,了解,宣传,掌握,检测,防治,弥补,精准,活跃,打击,按照，调整 |
| 2 | 投入 | 项目立项 |  |  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  | 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
| 3 | 投入 | 项目立项 |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  | 绩效指标明确性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
| 4 | 投入 | 资金投入管理 |  |  |  |  |  | 资金到位率 |  | 资金到位率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 | % |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | 投入 | 资金投入管理 |  |  |  |  |  | 到位及时率 |  | 到位及时率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  | 及时 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | 投入 | 资金投入管理 |  |  |  |  |  | 资金使用情况 |  | 资金使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规范 |  |  |  |  | 规范 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 优,良,中,差,情况,质量,效果,状况 |
| 7 | 过程 | 业务管理 |  |  |  |  |  | 管理制度健全性 |  | 管理制度健全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | 过程 | 业务管理 |  |  |  |  |  | 制度执行有效性 |  | 制度执行有效性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 9 | 过程 | 业务管理 |  |  |  |  |  | 项目质量可控性 |  | 项目质量可控性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
| 10 | 过程 | 业务管理 |  |  |  |  |  | 项目实施管理 |  | 项目实施管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
| 11 | 过程 | 业务管理 |  |  |  |  |  | 项目资产管理 |  | 项目资产管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
| 12 | 过程 | 财务管理 |  |  |  |  |  | 管理制度健全性 |  | 管理制度健全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 13 | 过程 | 财务管理 |  |  |  |  |  | 资金使用合规性 |  | 资金使用合规性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
| 14 | 过程 | 财务管理 |  |  |  |  |  | 财务监控有效性 |  | 财务监控有效性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
| 15 | 产出 | 项目产出 |  |  |  |  |  | 数量指标 |  | 食品监督抽检批次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3302 |  |  |  |  | 3302 | 次 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  |
| 16 | 产出 | 项目产出 |  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 按月进行食品监督抽检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |
| 17 | 产出 | 项目产出 |  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 按时完成食品监督抽检任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按时 |  |  |  |  | 按时 |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  |
| 18 | 产出 | 项目产出 |  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 食品监督抽检支出经费金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.2 |  |  |  |  | 330.2 | 万元 |  |  |  | 12 | 12 |  |  |  |
| 19 | 效果 | 项目效益 |  |  |  |  |  | 经济效益 |  | 有效提高食品监督抽检经费使用效率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 20 | 效果 | 项目效益 |  |  |  |  |  | 社会效益 |  | 创造良好的消费环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 21 | 效果 | 项目效益 |  |  |  |  |  | 生态效益 |  | 进一步提高产品销售质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  | 提高 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 22 | 效果 | 项目效益 |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  | 提高全区食品消费环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 23 | 效果 | 项目效益 |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 消费者满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 | % |  |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分分值（百分制） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.0 |  |  |  |

五、项目绩效评价结果应用建议

提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、绩效目标的设立为整个预算绩效管理的根基，建议严格按照《按照《张店区人民政府办公室关于印发＜张店区区级部门单位预算绩效管理办法＞和＜张店区区对下转移支付资金预算绩效管理办法＞的通知和《中共张店委办公室  张店区人民政府办公室<关于全面做好实施预算绩效管理工作的通知>》要求，认真填报绩效目标申报表并加强审核。

2、建议食品监督抽检承检机构招标工作，按照《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知 》（财库〔2019〕38号）的文件要求，进行分包招标。